## Breakdown
Breakdown Fitur: VASTA Field Service & Work Order Management
Module > Feature > Task > Sub Task. Tanpa angka. Task bertulis 'tidak ada' tetap dihitung (Days = 0 di estimasi).
Module | Feature | Task | Sub Task
Requirement & Prototype | Requirement Gathering | Workshop & validasi kebutuhan | Review dokumen PRD/BA/API/DB
Wawancara/design partner (jika ada)
Konfirmasi keputusan terbuka
| UI/UX Prototyping | Prototype 3 permukaan | PWA Teknisi (tombol besar, minim ketikan)
PWA Pelanggan (bahasa sederhana)
Web Internal desktop
Design system & komponen dasar
| Data Fiktif & Skenario Demo | Skenario demo naskah | Data fiktif realistis per jenis layanan
Naskah demo Lapis 1/2/3
Fondasi Teknis | Setup Proyek & CI/CD | Repo & tooling | Struktur Next.js + TypeScript
Lint, tipe, format
CI: tes, secret scan, dependency audit
|  | Pemantauan error | Integrasi Sentry
| Supabase & Skema Database | Proyek Supabase | Konfigurasi proyek, env, bucket Storage
|  | Migrasi skema 04_database_schema.sql | Jalankan & perbaiki di Supabase nyata
Uji pg_cron, Storage, Realtime, PostgREST
Seed data konfigurasi (tanpa angka bisnis)
|  | Generate tipe & klien data | Tipe TypeScript dari skema
Klien Supabase server/klien
| PWA Shell | Service worker & manifest | Caching aset
Install prompt (opsional)
Dukungan iOS/Android
Autentikasi & Akses | Autentikasi Staf | Masuk | Email + sandi
Sesi & refresh token
Penanganan gagal masuk
|  | Lupa/Ganti sandi | Tautan reset
Ganti sandi di profil
|  | Sinkron | tidak ada: autentikasi milik sistem ini (Supabase Auth)
| Autentikasi & Registrasi Pelanggan | Registrasi mandiri | Verifikasi OTP/email
Rate limit & anti pendaftaran palsu
|  | Terima undangan | Tautan sekali pakai dari admin
Kaitkan ke customer_users
|  | Lupa sandi | Pemulihan akun
| Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Peran dari tabel + penonaktifan seketika | Policy RLS per tabel/peran
View customer_* dan tech_*
Policy Storage per pelanggan
|  | Pengujian isolasi | Uji pgTAP/skrip: pelanggan A tidak melihat B
Uji akses langsung via Storage path/ID tebakan
| Anti-Penyalahgunaan | Rate limit & validasi | Batas laju pemesanan
Validasi jenis/ukuran foto di server
Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | IndexedDB | Cache tugas & aset untuk offline
Skema penyimpanan lokal & versi
|  | Antrean operasi | op_id idempoten
Urutan & retry
Indikator belum terkirim/menunggu/terkirim/gagal
| Sinkron ke Server | Push operasi | Endpoint sinkron (sync_operations)
Idempotensi sisi server
|  | Resolusi konflik | Konflik status/versi
Draf diselamatkan (RESCUED)
|  | Pull perubahan | Umpan perubahan (sync pull)
| Foto Offline | Kompres & unggah bertahap | Kompres di perangkat
Signed URL: /uploads/sign → /uploads/complete
Antrean unggah dengan retry
Dashboard | Kerangka Dashboard per Role | Layout & visibilitas widget per role | Matriks widget × role
Filter periode/pelanggan
| W1 Pekerjaan hari ini | Widget | Daftar WO + status; refresh Realtime
| W2 Permintaan menunggu validasi | Widget | Jumlah & umur; drilldown
| W3 WO belum ditugaskan | Widget | Antrean dispatcher; drilldown
| W4 WO mendekati/lewat SLA | Widget | Warning/breach; drilldown
| W5 Menunggu persetujuan saya | Widget | Per role; drilldown ke antrean
| W6 Servis berkala terlewat | Widget | Dari pm_periods
| W7 Stok di bawah minimum | Widget | Dari stock_balances
| W8 Selisih suku cadang terbuka | Widget | Dari parts_variances
| W9 WO siap ditagih | Widget | Antrean Finance
| W10 % WO dalam SLA | Widget | KPI bulanan + rekonsiliasi
| W11 Waktu rata-rata penyelesaian | Widget | KPI
| W12 Produktivitas teknisi | Widget | WO selesai per teknisi
| W13 Perulangan kerusakan per aset | Widget | Top-N aset
| W14 Biaya & profit per kontrak | Widget | Menunggu data biaya
Master Data | Pelanggan | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form identitas, kontak, tipe
Undang pengguna pelanggan
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan (blok bila ada kontrak aktif); tidak ada hapus fisik
| Lokasi | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form alamat, kontak, koordinat
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan; tidak ada hapus fisik
| Aset | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form kategori, serial, garansi, lokasi
Cetak kode QR aset
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan; tidak ada hapus fisik
| Teknisi & Keahlian | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form profil, keahlian, wilayah
Kaitkan akun pengguna
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan (blok bila ada WO aktif)
| Jenis Layanan & Jenis Masalah | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form jenis layanan & masalah
Kaitan kategori aset
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan
| Template Checklist & Syarat Foto | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Editor item (wajib/opsional)
Syarat foto sebelum/sesudah
Versi template
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan; versi lama tetap dipakai WO lama
Permintaan Servis | Daftar Permintaan | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
Penanda peringatan ganda
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Create ada di fitur Input atas Nama Pelanggan dan PWA Pelanggan
|  | Detail | Detail permintaan + lampiran foto
|  | Approval | Approval ada di fitur Validasi Permintaan
|  | Delete | Tidak ada hapus: permintaan diberi status Ditolak/Dibatalkan
| Input atas Nama Pelanggan | Create/Edit | Form pelanggan, lokasi, aset, masalah, kanal
Upload foto + validasi jenis/ukuran
Peringatan pesanan ganda
| Validasi Permintaan | Approval | Admin: setujui → buat WO / minta info / tolak (alasan wajib)
Log keputusan
Auto-validasi pelanggan kontrak (Lapis 2)
|  | Detail | Cek pelanggan, aset, kontrak/garansi, prioritas
| Deteksi Pesanan Ganda & Rate Limit | Aturan | Jendela waktu & kriteria kemiripan
Batas laju pemesanan per pelanggan/IP
Work Order | Daftar WO | List | Search/Filter/Sort/Paging (status, prioritas, pelanggan, teknisi, tanggal, tipe)
Print/Download Excel
Batch action: tidak ada (transisi per WO)
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Buat WO manual
Penomoran unik (document_counters)
|  | Detail | Detail ada di fitur Detail WO
|  | Approval | Approval ada di modul Persetujuan
|  | Delete | Tidak ada hapus: Batalkan (status) dengan alasan
| Detail WO | Detail | Tab Ringkasan
Tab Penugasan & Kunjungan
Tab Checklist, Temuan, Foto
Tab Jasa & Suku Cadang
Tab Biaya Tambahan
Tab Tanda Tangan & Laporan
Tab SLA
Tab Riwayat Status
|  | Aksi sesuai status & role | Tombol aksi dinamis
Penyembunyian + penolakan backend
| Mesin Transisi Status WO | Fungsi transisi server (T-01..T-27) | Tabel wo_transitions & guard
Riwayat status otomatis (trigger)
Pemetaan status internal → 6 status pelanggan
Kasus tepi: batal, tugas ulang, tolak, dikembalikan, kunjungan gagal
| Pembatalan & Tugas Ulang | Aksi | Batalkan dengan alasan wajib + guard
Tugaskan ulang + histori
| Syarat Penutupan WO | Validasi | Checklist wajib
Foto yang disyaratkan
Tanda tangan/persetujuan pelanggan
Pengecualian + alasan tercatat
| WO Rework dari Komplain | Create | Admin membuat WO REWORK terhubung ke WO induk
Penugasan & Jadwal | Monitor Hari Ini | List | WO hari ini + status + terlambat
Filter teknisi/status/wilayah
Refresh Realtime
| Antrean Penugasan | List | WO belum ditugaskan + ditolak teknisi
|  | Create/Edit | Tugaskan teknisi (kartu keahlian/lokasi/beban/jadwal)
Jadwal final (tanggal + jendela)
Helper tambahan
Peringatan bentrok & ketidakcocokan (override + alasan)
|  | Approval | Tidak ada approval: dispatcher berwenang langsung
| Papan Penjadwalan (Lapis 2) | Papan kalender | Tampilan per teknisi
Drag-and-drop
Notifikasi perubahan jadwal ke pelanggan
PWA Teknisi | Tugas Hari Ini & Semua Tugas | List | Kartu WO + lencana belum terkirim
Tersedia offline
Filter status
| Detail WO Teknisi | Detail | Info pelanggan/lokasi/aset
Riwayat singkat aset (offline)
| Terima / Tolak / Minta Bantuan | Create/Edit | Terima
Tolak (alasan wajib)
Minta bantuan
| Berangkat, Check-in & Check-out | Create/Edit | Berangkat (status pelanggan)
GPS hanya saat check-in/out
Fallback bila GPS gagal
| Checklist, Temuan & Catatan | Create/Edit | Checklist item wajib
Temuan/diagnosa
Catatan
| Foto Sebelum/Sesudah | Create/Edit | Kamera/galeri
Slot sesuai syarat foto
Kompres + unggah bertahap (memakai Mesin Sinkron)
| Jasa & Suku Cadang Dipakai | Create/Edit | Catat jasa
Catat pemakaian suku cadang (tanpa harga)
| Minta Suku Cadang & Retur (Lapis 2) | Create/Edit | Minta barang untuk WO
Catat retur sisa
| Ajukan Biaya Tambahan (Lapis 2) | Create/Edit | Pilih item katalog + alasan + foto
Harga dihitung server
Pekerjaan terkait berhenti sampai diputuskan
| Tanda Tangan & Tutup WO | Create/Edit | Kanvas tanda tangan + nama
Ringkasan syarat penutupan
Pengecualian + alasan
Tutup WO
|  | Detail | Hasil review & WO dikembalikan + catatan (Lapis 2)
| Pindai QR Aset | Create/Edit | Pemindai QR via kamera
| Sinkron & Antrean Offline | List | Item per status
Coba ulang & lihat konflik
| Profil & Perangkat | Detail | Profil, versi, izin kamera/GPS
Ajakan pasang ke layar utama
Ganti sandi
PWA Pelanggan | Beranda Pelanggan | List | Pesanan aktif + status ringkas
| Pesan Servis | Create/Edit | Form singkat: aset/QR, masalah, foto, jadwal
Antrean offline belum terkirim
Estimasi respons SLA (Lapis 2)
Batalkan sebelum divalidasi
| Pesanan & Detail Status | List | Daftar + riwayat + filter
|  | Detail | Status 6 tahap
Jadwal & nama teknisi
| Persetujuan Biaya Tambahan (Lapis 2) | Approval | Setuju/Tolak dengan rincian item & total
Log keputusan
| Tanda Tangan Penerimaan (Lapis 2) | Create/Edit | Kanvas tanda tangan pelanggan
| Laporan Servis (Lapis 2) | List | Daftar laporan
|  | Detail | Unduh PDF
| Nilai & Komplain (Lapis 2) | Create/Edit | Penilaian bintang + komentar
Komplain/pengajuan ulang
| Aset Pelanggan | List | Daftar aset milik sendiri
|  | Detail | Riwayat servis aset
Create/Edit: tidak ada (master dikelola admin)
| Dashboard Aset & Jadwal Berkala (Lapis 3) | Detail | Jadwal servis berikutnya
Kontrak ringkas
| Invoice & Pembayaran (Lapis 3) | List | Daftar invoice + status
|  | Detail | Lihat/unduh invoice
| Akun & Pengguna Perusahaan | Create/Edit | Profil & sandi
Admin Pelanggan: undang/nonaktifkan pengguna (Lapis 3)
| Pelacakan Status Rinci (Lapis 3) | Detail | Nama teknisi & perkiraan tiba berbasis jadwal (bukan GPS)
Persetujuan | Antrean Persetujuan Terpusat | List | Antrean per jenis & role
Filter jenis/status/umur
|  | Sync | Tidak ada integrasi
|  | Create/Edit | Tidak ada create: item muncul dari proses lain
|  | Delete | Tidak ada hapus
| Review WO oleh Supervisor | Approval | Setujui / Kembalikan dengan catatan
Kunci snapshot + terbit PDF
WO kembali ke teknisi
Log approval + SoD per record
| Pengecualian Penutupan | Approval | Supervisor setujui/tolak; alasan wajib
| Biaya Tambahan oleh Pelanggan/Admin/SPV | Approval | extra_cost_decide: pelanggan di PWA
Admin atas nama dengan bukti
SPV override dengan alasan
Buka blokir pekerjaan
| Selisih & Penyesuaian Stok | Approval | Supervisor putuskan selisih
Persetujuan opname di atas ambang [P]
SLA & Eskalasi | Kebijakan SLA & Kalender Kerja | Create/Edit | Kebijakan SLA per prioritas/kontrak
Kalender kerja & hari libur
|  | Sync | Tidak ada integrasi
| Mesin Perhitungan SLA | Engine | Tenggat respons & selesai dengan jam kerja
Jeda (sla_pauses)
Warning & breach
Uji kasus tepi lintas hari/libur
| Eskalasi Bertingkat | Job terjadwal | Aturan eskalasi (escalation_rules)
Notifikasi eskalasi
| Monitor SLA & Servis Berkala Terlewat | List | Monitor SLA
Daftar PM terlewat
Akui eskalasi
|  | Detail | Garis waktu sla_events
Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | List | Search/Filter/Sort/Paging
Filter status/pelanggan/jatuh tempo
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form kontrak: pelanggan, periode, frekuensi, SLA, aturan cakupan
Aset tercakup (contract_assets)
Upload Excel aset tercakup (usulan)
|  | Detail | Tab Aset/Jadwal/WO terkait
Tab Biaya & profit (Lapis 3)
|  | Approval | Tidak ada approval (opsional OWN, menunggu keputusan)
|  | Delete | Nonaktifkan/akhiri kontrak; WO historis tetap
| Jadwal Berkala (pm_periods) | List | Daftar periode per kontrak/aset
|  | Job terjadwal | pg_cron: buat WO preventif sebelum jatuh tempo
Idempoten (tidak boleh digandakan)
Tandai & eskalasi terlewat
Tombol jalankan sekarang untuk demo
Suku Cadang & Gudang | Master Barang | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form kode, nama, satuan, harga, batas minimum
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan
| Stok & Mutasi (Ledger) | List | Saldo per lokasi (gudang/teknisi/kendaraan)
Ledger mutasi
|  | Engine | stock_movements immutable
Saldo berbasis ledger
Peringatan stok minimum
|  | Delete | Tidak ada hapus: koreksi lewat Opname & Koreksi
| Permintaan Suku Cadang | List | Permintaan per WO + status
|  | Create/Edit | Buat permintaan oleh teknisi/dispatcher
|  | Approval | Gudang setujui & serahkan (sebagian/penuh)
| Serah-Terima & Retur | Create/Edit | Serah-terima (stok gudang −, teknisi +)
Retur sisa
|  | Detail | Diserahkan/dipakai/dikembalikan per WO
|  | Delete | Tidak ada hapus: koreksi lewat reversal
| Selisih Suku Cadang | Engine | Deteksi otomatis parts_variances
|  | List | Daftar selisih
|  | Approval | Supervisor putuskan (alasan wajib)
| Opname & Koreksi | Create/Edit | Penyesuaian stok + alasan
Entri pembalik (reversal)
|  | Approval | Persetujuan SPV di atas ambang [P]
|  | Delete | Tidak ada hapus: immutable
Laporan Servis PDF | Pembuatan PDF | Engine | Snapshot data terkunci saat disetujui
Template PDF (WO, aset, temuan, checklist, foto, jasa/suku cadang tanpa HPP, TTD)
Penyimpanan di Storage
Nomor revisi
|  | Sync | Tidak ada integrasi
| Daftar & Akses Laporan | List | Daftar laporan, filter pelanggan/tanggal
|  | Detail | Pratinjau, riwayat revisi, status kirim
|  | Create/Edit | Terbitkan ulang (SPV)
|  | Delete | Tidak ada hapus: arsip permanen
| Pengiriman Laporan ke Pelanggan (Lapis 2) | Create/Edit | Kirim otomatis setelah approval SPV
Notifikasi | Kotak Masuk In-App | List | Daftar notifikasi, tandai dibaca
Realtime
|  | Create/Edit | Preferensi kanal per pengguna
| Template & Peristiwa | Create/Edit | Template per peristiwa (diterima, ditugaskan + jadwal, menuju lokasi, butuh persetujuan, selesai, batal, minta info)
|  | Delete | Nonaktifkan template
| Pengiriman Email | Engine | Provider email [P]
Antrean, status kirim, retry, deduplikasi
| Web Push (Opsional) | Engine | Langganan push (VAPID)
Pengiriman push
Batasan iPhone: hanya bila terpasang
| WhatsApp (wa.me) | Engine | Tautan wa.me berisi pesan; Business API ditunda (menunggu keputusan)
| Log Pengiriman & Kirim Ulang | List | Status kirim per notifikasi
|  | Create/Edit | Kirim ulang manual
Finance (Lapis 3) | Antrean Siap Tagih | List | WO disetujui & BILLABLE (garansi/kontrak dikecualikan)
|  | Create/Edit | Tidak ada create: aksi Buat invoice ada di fitur Invoice
| Invoice | List | Search/Filter/Sort/Paging
Filter status/periode
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Terbitkan invoice dari WO
Invoice periodik kontrak
invoice_lines
|  | Detail | Detail + cetak PDF
|  | Approval | Tidak ada approval
|  | Delete | Batalkan (status); tidak ada hapus
| Pembayaran Tercatat | Create/Edit | Catat pembayaran manual (bukan payment gateway)
|  | Delete | Tidak ada hapus: koreksi lewat entri pembalik
| Ekspor Akuntansi | Create/Edit | Ekspor CSV format impor (format target menunggu keputusan)
|  | List | Riwayat ekspor
Laporan & Statistik (Lapis 3) | Statistik Aset | Detail | Jumlah WO, perulangan, biaya per aset
| Pencarian Lanjutan | List | Filter bertingkat WO/pelanggan/aset
Export Excel/CSV
| R1 Kinerja SLA | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R2 Waktu penyelesaian | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R3 Produktivitas teknisi | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R4 Perulangan kerusakan per aset | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R5 Servis berkala | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R6 Stok & selisih | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R7 Biaya & profit per kontrak | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R8 Ringkasan penagihan | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R9 Adopsi aplikasi | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| Rekonsiliasi Dashboard | Pengujian | Cocokkan angka dengan kueri mentah (selisih nol)
Administrasi | Pengguna & Peran | List | Search/Filter/Sort/Paging
Filter peran/status
|  | Sync | Tidak ada integrasi: pengguna dikelola sistem ini
|  | Create/Edit | Tambah staf, tetapkan peran (user_roles)
Undang pelanggan (tautan sekali pakai)
|  | Detail | Riwayat peran
|  | Approval | Tidak ada approval
|  | Delete | Nonaktifkan (berlaku seketika)
| Pengaturan Sistem | List | Parameter, prioritas, kode alasan
|  | Create/Edit | Edit parameter [P]: batas laju, ukuran foto, jendela ganda, ambang opname, retensi
|  | Delete | Nonaktifkan kebijakan/kalender
| Log Audit | Engine | Trigger audit_logs untuk perubahan penting (append-only)
|  | List | Filter waktu/pengguna/aksi/objek
|  | Detail | Diff sebelum/sesudah
|  | Create/Edit | Tidak ada: append-only
|  | Delete | Tidak ada hapus
| Log Akses Data | Engine | Pencatatan akses staf ke data pelanggan (access_logs)
|  | List | Akses staf ke dokumen/foto pelanggan
|  | Create/Edit | Tidak ada: dicatat otomatis
|  | Delete | Tidak ada hapus; retensi lewat kebijakan
| Impor Excel (Lapis 3) | Create/Edit | Download template
Unggah & pratinjau + validasi baris
Konfirmasi; baris salah ditolak dengan alasan
|  | List | Riwayat import_jobs
| Monitor Job & Sinkron | List | job_runs (PM, SLA, notifikasi)
Antrean sinkron bermasalah
|  | Create/Edit | Jalankan ulang job
| Retensi & Penghapusan Data Pribadi | Job terjadwal | Kebijakan retensi
Anonimisasi/penghapusan sesuai kebijakan (UU PDP, perlu verifikasi hukum)
SIT/UAT & Release | SIT & Bug Fixing | Pengujian | Uji fungsional Lapis 1
Uji fungsional Lapis 2
Uji fungsional Lapis 3
Regresi
Perbaikan bug
| Uji Keamanan & Isolasi Data | Pengujian | Uji isolasi pelanggan (UI & akses langsung)
Uji kontrol akses per peran
Secret scan & dependency audit
Pemeriksaan data pribadi & retensi
| Uji Perangkat Nyata | Pengujian | Android nyata (offline, kamera, GPS)
iPhone nyata (offline, push terbatas)
Matriks perangkat & browser
| UAT | Pengujian | Uji penerimaan oleh pihak non-pengembang
Skenario demo end-to-end
| Release to Production | Rilis | Deploy Vercel + Supabase
Migrasi produksi
Dokumentasi pengguna & panduan admin