## Breakdown
Breakdown Fitur: VASTA Field Service & Work Order Management (tanpa angka)
Module > Feature > Task > Sub Task. Salinan bersih dari file serah terima app-blueprint.
Module | Feature | Task | Sub Task
Requirement & Prototype | Requirement Gathering | Workshop & validasi kebutuhan | Review dokumen PRD/BA/API/DB
Wawancara/design partner (jika ada)
Konfirmasi keputusan terbuka
| UI/UX Prototyping | Prototype 3 permukaan | PWA Teknisi (tombol besar, minim ketikan)
PWA Pelanggan (bahasa sederhana)
Web Internal desktop
Design system & komponen dasar
| Data Fiktif & Skenario Demo | Skenario demo naskah | Data fiktif realistis per jenis layanan
Naskah demo Lapis 1/2/3
Fondasi Teknis | Setup Proyek & CI/CD | Repo & tooling | Struktur Next.js + TypeScript
Lint, tipe, format
CI: tes, secret scan, dependency audit
|  | Pemantauan error | Integrasi Sentry
| Supabase & Skema Database | Proyek Supabase | Konfigurasi proyek, env, bucket Storage
|  | Migrasi skema 04_database_schema.sql | Jalankan & perbaiki di Supabase nyata
Uji pg_cron, Storage, Realtime, PostgREST
Seed data konfigurasi (tanpa angka bisnis)
|  | Generate tipe & klien data | Tipe TypeScript dari skema
Klien Supabase server/klien
| PWA Shell | Service worker & manifest | Caching aset
Install prompt (opsional)
Dukungan iOS/Android
Autentikasi & Akses | Autentikasi Staf | Masuk | Email + sandi
Sesi & refresh token
Penanganan gagal masuk
|  | Lupa/Ganti sandi | Tautan reset
Ganti sandi di profil
|  | Sinkron | tidak ada: autentikasi milik sistem ini (Supabase Auth)
| Autentikasi & Registrasi Pelanggan | Registrasi mandiri | Verifikasi OTP/email
Rate limit & anti pendaftaran palsu
|  | Terima undangan | Tautan sekali pakai dari admin
Kaitkan ke customer_users
|  | Lupa sandi | Pemulihan akun
| Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Peran dari tabel + penonaktifan seketika | Policy RLS per tabel/peran
View customer_* dan tech_*
Policy Storage per pelanggan
|  | Pengujian isolasi | Uji pgTAP/skrip: pelanggan A tidak melihat B
Uji akses langsung via Storage path/ID tebakan
| Anti-Penyalahgunaan | Rate limit & validasi | Batas laju pemesanan
Validasi jenis/ukuran foto di server
Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | IndexedDB | Cache tugas & aset untuk offline
Skema penyimpanan lokal & versi
|  | Antrean operasi | op_id idempoten
Urutan & retry
Indikator belum terkirim/menunggu/terkirim/gagal
| Sinkron ke Server | Push operasi | Endpoint sinkron (sync_operations)
Idempotensi sisi server
|  | Resolusi konflik | Konflik status/versi
Draf diselamatkan (RESCUED)
|  | Pull perubahan | Umpan perubahan (sync pull)
| Foto Offline | Kompres & unggah bertahap | Kompres di perangkat
Signed URL: /uploads/sign → /uploads/complete
Antrean unggah dengan retry
Dashboard | Kerangka Dashboard per Role | Layout & visibilitas widget per role | Matriks widget × role
Filter periode/pelanggan
| W1 Pekerjaan hari ini | Widget | Daftar WO + status; refresh Realtime
| W2 Permintaan menunggu validasi | Widget | Jumlah & umur; drilldown
| W3 WO belum ditugaskan | Widget | Antrean dispatcher; drilldown
| W4 WO mendekati/lewat SLA | Widget | Warning/breach; drilldown
| W5 Menunggu persetujuan saya | Widget | Per role; drilldown ke antrean
| W6 Servis berkala terlewat | Widget | Dari pm_periods
| W7 Stok di bawah minimum | Widget | Dari stock_balances
| W8 Selisih suku cadang terbuka | Widget | Dari parts_variances
| W9 WO siap ditagih | Widget | Antrean Finance
| W10 % WO dalam SLA | Widget | KPI bulanan + rekonsiliasi
| W11 Waktu rata-rata penyelesaian | Widget | KPI
| W12 Produktivitas teknisi | Widget | WO selesai per teknisi
| W13 Perulangan kerusakan per aset | Widget | Top-N aset
| W14 Biaya & profit per kontrak | Widget | Menunggu data biaya
Master Data | Pelanggan | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form identitas, kontak, tipe
Undang pengguna pelanggan
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan (blok bila ada kontrak aktif); tidak ada hapus fisik
| Lokasi | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form alamat, kontak, koordinat
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan; tidak ada hapus fisik
| Aset | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form kategori, serial, garansi, lokasi
Cetak kode QR aset
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan; tidak ada hapus fisik
| Teknisi & Keahlian | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form profil, keahlian, wilayah
Kaitkan akun pengguna
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan (blok bila ada WO aktif)
| Jenis Layanan & Jenis Masalah | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form jenis layanan & masalah
Kaitan kategori aset
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan
| Template Checklist & Syarat Foto | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Editor item (wajib/opsional)
Syarat foto sebelum/sesudah
Versi template
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan; versi lama tetap dipakai WO lama
Permintaan Servis | Daftar Permintaan | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
Penanda peringatan ganda
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Create ada di fitur Input atas Nama Pelanggan dan PWA Pelanggan
|  | Detail | Detail permintaan + lampiran foto
|  | Approval | Approval ada di fitur Validasi Permintaan
|  | Delete | Tidak ada hapus: permintaan diberi status Ditolak/Dibatalkan
| Input atas Nama Pelanggan | Create/Edit | Form pelanggan, lokasi, aset, masalah, kanal
Upload foto + validasi jenis/ukuran
Peringatan pesanan ganda
| Validasi Permintaan | Approval | Admin: setujui → buat WO / minta info / tolak (alasan wajib)
Log keputusan
Auto-validasi pelanggan kontrak (Lapis 2)
|  | Detail | Cek pelanggan, aset, kontrak/garansi, prioritas
| Deteksi Pesanan Ganda & Rate Limit | Aturan | Jendela waktu & kriteria kemiripan
Batas laju pemesanan per pelanggan/IP
Work Order | Daftar WO | List | Search/Filter/Sort/Paging (status, prioritas, pelanggan, teknisi, tanggal, tipe)
Print/Download Excel
Batch action: tidak ada (transisi per WO)
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Buat WO manual
Penomoran unik (document_counters)
|  | Detail | Detail ada di fitur Detail WO
|  | Approval | Approval ada di modul Persetujuan
|  | Delete | Tidak ada hapus: Batalkan (status) dengan alasan
| Detail WO | Detail | Tab Ringkasan
Tab Penugasan & Kunjungan
Tab Checklist, Temuan, Foto
Tab Jasa & Suku Cadang
Tab Biaya Tambahan
Tab Tanda Tangan & Laporan
Tab SLA
Tab Riwayat Status
|  | Aksi sesuai status & role | Tombol aksi dinamis
Penyembunyian + penolakan backend
| Mesin Transisi Status WO | Fungsi transisi server (T-01..T-27) | Tabel wo_transitions & guard
Riwayat status otomatis (trigger)
Pemetaan status internal → 6 status pelanggan
Kasus tepi: batal, tugas ulang, tolak, dikembalikan, kunjungan gagal
| Pembatalan & Tugas Ulang | Aksi | Batalkan dengan alasan wajib + guard
Tugaskan ulang + histori
| Syarat Penutupan WO | Validasi | Checklist wajib
Foto yang disyaratkan
Tanda tangan/persetujuan pelanggan
Pengecualian + alasan tercatat
| WO Rework dari Komplain | Create | Admin membuat WO REWORK terhubung ke WO induk
Penugasan & Jadwal | Monitor Hari Ini | List | WO hari ini + status + terlambat
Filter teknisi/status/wilayah
Refresh Realtime
| Antrean Penugasan | List | WO belum ditugaskan + ditolak teknisi
|  | Create/Edit | Tugaskan teknisi (kartu keahlian/lokasi/beban/jadwal)
Jadwal final (tanggal + jendela)
Helper tambahan
Peringatan bentrok & ketidakcocokan (override + alasan)
|  | Approval | Tidak ada approval: dispatcher berwenang langsung
| Papan Penjadwalan (Lapis 2) | Papan kalender | Tampilan per teknisi
Drag-and-drop
Notifikasi perubahan jadwal ke pelanggan
PWA Teknisi | Tugas Hari Ini & Semua Tugas | List | Kartu WO + lencana belum terkirim
Tersedia offline
Filter status
| Detail WO Teknisi | Detail | Info pelanggan/lokasi/aset
Riwayat singkat aset (offline)
| Terima / Tolak / Minta Bantuan | Create/Edit | Terima
Tolak (alasan wajib)
Minta bantuan
| Berangkat, Check-in & Check-out | Create/Edit | Berangkat (status pelanggan)
GPS hanya saat check-in/out
Fallback bila GPS gagal
| Checklist, Temuan & Catatan | Create/Edit | Checklist item wajib
Temuan/diagnosa
Catatan
| Foto Sebelum/Sesudah | Create/Edit | Kamera/galeri
Slot sesuai syarat foto
Kompres + unggah bertahap (memakai Mesin Sinkron)
| Jasa & Suku Cadang Dipakai | Create/Edit | Catat jasa
Catat pemakaian suku cadang (tanpa harga)
| Minta Suku Cadang & Retur (Lapis 2) | Create/Edit | Minta barang untuk WO
Catat retur sisa
| Ajukan Biaya Tambahan (Lapis 2) | Create/Edit | Pilih item katalog + alasan + foto
Harga dihitung server
Pekerjaan terkait berhenti sampai diputuskan
| Tanda Tangan & Tutup WO | Create/Edit | Kanvas tanda tangan + nama
Ringkasan syarat penutupan
Pengecualian + alasan
Tutup WO
|  | Detail | Hasil review & WO dikembalikan + catatan (Lapis 2)
| Pindai QR Aset | Create/Edit | Pemindai QR via kamera
| Sinkron & Antrean Offline | List | Item per status
Coba ulang & lihat konflik
| Profil & Perangkat | Detail | Profil, versi, izin kamera/GPS
Ajakan pasang ke layar utama
Ganti sandi
PWA Pelanggan | Beranda Pelanggan | List | Pesanan aktif + status ringkas
| Pesan Servis | Create/Edit | Form singkat: aset/QR, masalah, foto, jadwal
Antrean offline belum terkirim
Estimasi respons SLA (Lapis 2)
Batalkan sebelum divalidasi
| Pesanan & Detail Status | List | Daftar + riwayat + filter
|  | Detail | Status 6 tahap
Jadwal & nama teknisi
| Persetujuan Biaya Tambahan (Lapis 2) | Approval | Setuju/Tolak dengan rincian item & total
Log keputusan
| Tanda Tangan Penerimaan (Lapis 2) | Create/Edit | Kanvas tanda tangan pelanggan
| Laporan Servis (Lapis 2) | List | Daftar laporan
|  | Detail | Unduh PDF
| Nilai & Komplain (Lapis 2) | Create/Edit | Penilaian bintang + komentar
Komplain/pengajuan ulang
| Aset Pelanggan | List | Daftar aset milik sendiri
|  | Detail | Riwayat servis aset
Create/Edit: tidak ada (master dikelola admin)
| Dashboard Aset & Jadwal Berkala (Lapis 3) | Detail | Jadwal servis berikutnya
Kontrak ringkas
| Invoice & Pembayaran (Lapis 3) | List | Daftar invoice + status
|  | Detail | Lihat/unduh invoice
| Akun & Pengguna Perusahaan | Create/Edit | Profil & sandi
Admin Pelanggan: undang/nonaktifkan pengguna (Lapis 3)
| Pelacakan Status Rinci (Lapis 3) | Detail | Nama teknisi & perkiraan tiba berbasis jadwal (bukan GPS)
Persetujuan | Antrean Persetujuan Terpusat | List | Antrean per jenis & role
Filter jenis/status/umur
|  | Sync | Tidak ada integrasi
|  | Create/Edit | Tidak ada create: item muncul dari proses lain
|  | Delete | Tidak ada hapus
| Review WO oleh Supervisor | Approval | Setujui / Kembalikan dengan catatan
Kunci snapshot + terbit PDF
WO kembali ke teknisi
Log approval + SoD per record
| Pengecualian Penutupan | Approval | Supervisor setujui/tolak; alasan wajib
| Biaya Tambahan oleh Pelanggan/Admin/SPV | Approval | extra_cost_decide: pelanggan di PWA
Admin atas nama dengan bukti
SPV override dengan alasan
Buka blokir pekerjaan
| Selisih & Penyesuaian Stok | Approval | Supervisor putuskan selisih
Persetujuan opname di atas ambang [P]
SLA & Eskalasi | Kebijakan SLA & Kalender Kerja | Create/Edit | Kebijakan SLA per prioritas/kontrak
Kalender kerja & hari libur
|  | Sync | Tidak ada integrasi
| Mesin Perhitungan SLA | Engine | Tenggat respons & selesai dengan jam kerja
Jeda (sla_pauses)
Warning & breach
Uji kasus tepi lintas hari/libur
| Eskalasi Bertingkat | Job terjadwal | Aturan eskalasi (escalation_rules)
Notifikasi eskalasi
| Monitor SLA & Servis Berkala Terlewat | List | Monitor SLA
Daftar PM terlewat
Akui eskalasi
|  | Detail | Garis waktu sla_events
Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | List | Search/Filter/Sort/Paging
Filter status/pelanggan/jatuh tempo
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form kontrak: pelanggan, periode, frekuensi, SLA, aturan cakupan
Aset tercakup (contract_assets)
Upload Excel aset tercakup (usulan)
|  | Detail | Tab Aset/Jadwal/WO terkait
Tab Biaya & profit (Lapis 3)
|  | Approval | Tidak ada approval (opsional OWN, menunggu keputusan)
|  | Delete | Nonaktifkan/akhiri kontrak; WO historis tetap
| Jadwal Berkala (pm_periods) | List | Daftar periode per kontrak/aset
|  | Job terjadwal | pg_cron: buat WO preventif sebelum jatuh tempo
Idempoten (tidak boleh digandakan)
Tandai & eskalasi terlewat
Tombol jalankan sekarang untuk demo
Suku Cadang & Gudang | Master Barang | List | Search/Filter/Sort/Paging
Print/Download Excel
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Form kode, nama, satuan, harga, batas minimum
|  | Detail | Detail identitas & relasi
Tab riwayat perubahan (audit)
|  | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit
|  | Delete | Nonaktifkan
| Stok & Mutasi (Ledger) | List | Saldo per lokasi (gudang/teknisi/kendaraan)
Ledger mutasi
|  | Engine | stock_movements immutable
Saldo berbasis ledger
Peringatan stok minimum
|  | Delete | Tidak ada hapus: koreksi lewat Opname & Koreksi
| Permintaan Suku Cadang | List | Permintaan per WO + status
|  | Create/Edit | Buat permintaan oleh teknisi/dispatcher
|  | Approval | Gudang setujui & serahkan (sebagian/penuh)
| Serah-Terima & Retur | Create/Edit | Serah-terima (stok gudang −, teknisi +)
Retur sisa
|  | Detail | Diserahkan/dipakai/dikembalikan per WO
|  | Delete | Tidak ada hapus: koreksi lewat reversal
| Selisih Suku Cadang | Engine | Deteksi otomatis parts_variances
|  | List | Daftar selisih
|  | Approval | Supervisor putuskan (alasan wajib)
| Opname & Koreksi | Create/Edit | Penyesuaian stok + alasan
Entri pembalik (reversal)
|  | Approval | Persetujuan SPV di atas ambang [P]
|  | Delete | Tidak ada hapus: immutable
Laporan Servis PDF | Pembuatan PDF | Engine | Snapshot data terkunci saat disetujui
Template PDF (WO, aset, temuan, checklist, foto, jasa/suku cadang tanpa HPP, TTD)
Penyimpanan di Storage
Nomor revisi
|  | Sync | Tidak ada integrasi
| Daftar & Akses Laporan | List | Daftar laporan, filter pelanggan/tanggal
|  | Detail | Pratinjau, riwayat revisi, status kirim
|  | Create/Edit | Terbitkan ulang (SPV)
|  | Delete | Tidak ada hapus: arsip permanen
| Pengiriman Laporan ke Pelanggan (Lapis 2) | Create/Edit | Kirim otomatis setelah approval SPV
Notifikasi | Kotak Masuk In-App | List | Daftar notifikasi, tandai dibaca
Realtime
|  | Create/Edit | Preferensi kanal per pengguna
| Template & Peristiwa | Create/Edit | Template per peristiwa (diterima, ditugaskan + jadwal, menuju lokasi, butuh persetujuan, selesai, batal, minta info)
|  | Delete | Nonaktifkan template
| Pengiriman Email | Engine | Provider email [P]
Antrean, status kirim, retry, deduplikasi
| Web Push (Opsional) | Engine | Langganan push (VAPID)
Pengiriman push
Batasan iPhone: hanya bila terpasang
| WhatsApp (wa.me) | Engine | Tautan wa.me berisi pesan; Business API ditunda (menunggu keputusan)
| Log Pengiriman & Kirim Ulang | List | Status kirim per notifikasi
|  | Create/Edit | Kirim ulang manual
Finance (Lapis 3) | Antrean Siap Tagih | List | WO disetujui & BILLABLE (garansi/kontrak dikecualikan)
|  | Create/Edit | Tidak ada create: aksi Buat invoice ada di fitur Invoice
| Invoice | List | Search/Filter/Sort/Paging
Filter status/periode
|  | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini
|  | Create/Edit | Terbitkan invoice dari WO
Invoice periodik kontrak
invoice_lines
|  | Detail | Detail + cetak PDF
|  | Approval | Tidak ada approval
|  | Delete | Batalkan (status); tidak ada hapus
| Pembayaran Tercatat | Create/Edit | Catat pembayaran manual (bukan payment gateway)
|  | Delete | Tidak ada hapus: koreksi lewat entri pembalik
| Ekspor Akuntansi | Create/Edit | Ekspor CSV format impor (format target menunggu keputusan)
|  | List | Riwayat ekspor
Laporan & Statistik (Lapis 3) | Statistik Aset | Detail | Jumlah WO, perulangan, biaya per aset
| Pencarian Lanjutan | List | Filter bertingkat WO/pelanggan/aset
Export Excel/CSV
| R1 Kinerja SLA | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R2 Waktu penyelesaian | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R3 Produktivitas teknisi | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R4 Perulangan kerusakan per aset | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R5 Servis berkala | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R6 Stok & selisih | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R7 Biaya & profit per kontrak | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R8 Ringkasan penagihan | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| R9 Adopsi aplikasi | Laporan | Panel filter sendiri
Query & tampilan tabel
Export
| Rekonsiliasi Dashboard | Pengujian | Cocokkan angka dengan kueri mentah (selisih nol)
Administrasi | Pengguna & Peran | List | Search/Filter/Sort/Paging
Filter peran/status
|  | Sync | Tidak ada integrasi: pengguna dikelola sistem ini
|  | Create/Edit | Tambah staf, tetapkan peran (user_roles)
Undang pelanggan (tautan sekali pakai)
|  | Detail | Riwayat peran
|  | Approval | Tidak ada approval
|  | Delete | Nonaktifkan (berlaku seketika)
| Pengaturan Sistem | List | Parameter, prioritas, kode alasan
|  | Create/Edit | Edit parameter [P]: batas laju, ukuran foto, jendela ganda, ambang opname, retensi
|  | Delete | Nonaktifkan kebijakan/kalender
| Log Audit | Engine | Trigger audit_logs untuk perubahan penting (append-only)
|  | List | Filter waktu/pengguna/aksi/objek
|  | Detail | Diff sebelum/sesudah
|  | Create/Edit | Tidak ada: append-only
|  | Delete | Tidak ada hapus
| Log Akses Data | Engine | Pencatatan akses staf ke data pelanggan (access_logs)
|  | List | Akses staf ke dokumen/foto pelanggan
|  | Create/Edit | Tidak ada: dicatat otomatis
|  | Delete | Tidak ada hapus; retensi lewat kebijakan
| Impor Excel (Lapis 3) | Create/Edit | Download template
Unggah & pratinjau + validasi baris
Konfirmasi; baris salah ditolak dengan alasan
|  | List | Riwayat import_jobs
| Monitor Job & Sinkron | List | job_runs (PM, SLA, notifikasi)
Antrean sinkron bermasalah
|  | Create/Edit | Jalankan ulang job
| Retensi & Penghapusan Data Pribadi | Job terjadwal | Kebijakan retensi
Anonimisasi/penghapusan sesuai kebijakan (UU PDP, perlu verifikasi hukum)
SIT/UAT & Release | SIT & Bug Fixing | Pengujian | Uji fungsional Lapis 1
Uji fungsional Lapis 2
Uji fungsional Lapis 3
Regresi
Perbaikan bug
| Uji Keamanan & Isolasi Data | Pengujian | Uji isolasi pelanggan (UI & akses langsung)
Uji kontrol akses per peran
Secret scan & dependency audit
Pemeriksaan data pribadi & retensi
| Uji Perangkat Nyata | Pengujian | Android nyata (offline, kamera, GPS)
iPhone nyata (offline, push terbatas)
Matriks perangkat & browser
| UAT | Pengujian | Uji penerimaan oleh pihak non-pengembang
Skenario demo end-to-end
| Release to Production | Rilis | Deploy Vercel + Supabase
Migrasi produksi
Dokumentasi pengguna & panduan admin

## Estimasi
No | Module | Feature | Task | Sub Task | Scope | Komponen Ref (lookup) | Sumber Data (Ambil/Feed) | Keterangan | PM | SA | BE | FE | QA | DO | DS | Σ Talent | Days (raw) | Days+Buffer | Mandays | Hari Mulai (kum.) | Hari Selesai (kum.) | Start | End | Week
1 | Requirement & Prototype | Requirement Gathering | Workshop & validasi kebutuhan | Review dokumen PRD/BA/API/DB | CORE | Fase Proyek: Requirement Gathering |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, SA, QA, DS. | 0.3 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3.3 | 5 | 6 | 19.8 | 0 | 6 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | W1–W2
2 | Requirement & Prototype | Requirement Gathering | Workshop & validasi kebutuhan | Wawancara/design partner (jika ada) | CORE | Fase Proyek: Requirement Gathering |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, SA, QA, DS. | 0.3 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3.3 | 3 | 3.6 | 11.88 | 6 | 9.6 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | W2
3 | Requirement & Prototype | Requirement Gathering | Workshop & validasi kebutuhan | Konfirmasi keputusan terbuka | CORE | Fase Proyek: Requirement Gathering |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, SA, QA, DS. | 0.3 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3.3 | 2 | 2.4 | 7.92 | 9.6 | 12 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | W2–W3
4 | Requirement & Prototype | UI/UX Prototyping | Prototype 3 permukaan | PWA Teknisi (tombol besar, minim ketikan) | CORE | Fase Proyek: UI/UX Prototyping |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, SA, DS. | 0.3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.3 | 4 | 4.8 | 11.04 | 12 | 16.8 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | W3–W4
5 | Requirement & Prototype | UI/UX Prototyping | Prototype 3 permukaan | PWA Pelanggan (bahasa sederhana) | CORE | Fase Proyek: UI/UX Prototyping |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, SA, DS. | 0.3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.3 | 4 | 4.8 | 11.04 | 16.8 | 21.6 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | W4–W5
6 | Requirement & Prototype | UI/UX Prototyping | Prototype 3 permukaan | Web Internal desktop | CORE | Fase Proyek: UI/UX Prototyping |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, SA, DS. | 0.3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.3 | 5 | 6 | 13.8 | 21.6 | 27.6 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | W5–W6
7 | Requirement & Prototype | UI/UX Prototyping | Prototype 3 permukaan | Design system & komponen dasar | REDUCE | Fase Proyek: UI/UX Prototyping |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, SA, DS, FE. | 0.3 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 3.3 | 3 | 3.6 | 11.88 | 27.6 | 31.2 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | W6–W7
8 | Requirement & Prototype | Data Fiktif & Skenario Demo | Skenario demo naskah | Data fiktif realistis per jenis layanan | CORE | Fase Proyek: Data Fiktif |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 2 | 2.4 | 5.52 | 31.2 | 33.6 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | W7
9 | Requirement & Prototype | Data Fiktif & Skenario Demo | Skenario demo naskah | Naskah demo Lapis 1/2/3 | CORE | Fase Proyek: Naskah Demo |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, SA, QA. | 0.3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 4.14 | 33.6 | 35.4 | 2026-11-27 | 2026-12-01 | W7–W8
10 | Fondasi Teknis | Setup Proyek & CI/CD | Repo & tooling | Struktur Next.js + TypeScript | CORE | Fase Proyek: Setup Environment |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, FE, DO. | 0.3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3.3 | 2 | 2.4 | 7.92 | 35.4 | 37.8 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | W8
11 | Fondasi Teknis | Setup Proyek & CI/CD | Repo & tooling | Lint, tipe, format | CORE | Fase Proyek: Setup Environment |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, FE, DO. | 0.3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 1.98 | 37.8 | 38.4 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | W8
12 | Fondasi Teknis | Setup Proyek & CI/CD | Repo & tooling | CI: tes, secret scan, dependency audit | CORE | Fase Proyek: Setup Environment |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, DO, QA. | 0.3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2.3 | 2 | 2.4 | 5.52 | 38.4 | 40.8 | 2026-12-04 | 2026-12-08 | W8–W9
13 | Fondasi Teknis | Setup Proyek & CI/CD | Pemantauan error | Integrasi Sentry | CORE | Simple Action |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 40.8 | 41.7 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | W9
14 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Proyek Supabase | Konfigurasi proyek, env, bucket Storage | CORE | Fase Proyek: Setup Environment | KIRIM -> Supabase Storage : signed upload URL (/uploads/sign -> /uploads/complete) | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, DO. | 0.3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2.3 | 1 | 1.2 | 2.76 | 41.7 | 42.9 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | W9
15 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Migrasi skema 04_database_schema.sql | Jalankan & perbaiki di Supabase nyata | CORE | Fase Proyek: Setup Environment |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, DO, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 3.3 | 3 | 3.6 | 11.88 | 42.9 | 46.5 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | W9–W10
16 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Migrasi skema 04_database_schema.sql | Uji pg_cron, Storage, Realtime, PostgREST | CORE | Fase Proyek: Setup Environment | KIRIM -> Supabase Storage : signed upload URL (/uploads/sign -> /uploads/complete) | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, DO, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 3.3 | 2 | 2.4 | 7.92 | 46.5 | 48.9 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | W10
17 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Migrasi skema 04_database_schema.sql | Seed data konfigurasi (tanpa angka bisnis) | CORE | Fase Proyek: Setup Environment |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE. | 0.3 |  | 1 |  |  |  |  | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.56 | 48.9 | 50.1 | 2026-12-18 | 2026-12-22 | W10–W11
18 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Generate tipe & klien data | Tipe TypeScript dari skema | CORE | Fase Proyek: Setup Environment |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, FE. | 0.3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 1.38 | 50.1 | 50.7 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | W11
19 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Generate tipe & klien data | Klien Supabase server/klien | CORE | Fase Proyek: Setup Environment |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, FE. | 0.3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 1.38 | 50.7 | 51.3 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | W11
20 | Fondasi Teknis | PWA Shell | Service worker & manifest | Caching aset | CORE | Fase Proyek: PWA Shell |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, FE, QA. | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 4.14 | 51.3 | 53.1 | 2026-12-23 | 2026-12-28 | W11
21 | Fondasi Teknis | PWA Shell | Service worker & manifest | Install prompt (opsional) | CORE | Fase Proyek: PWA Shell |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, FE, QA. | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 1.38 | 53.1 | 53.7 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | W11
22 | Fondasi Teknis | PWA Shell | Service worker & manifest | Dukungan iOS/Android | CORE | Fase Proyek: PWA Shell |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, FE, QA. | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 4.14 | 53.7 | 55.5 | 2026-12-28 | 2026-12-30 | W11–W12
23 | Autentikasi & Akses | Autentikasi Staf | Masuk | Email + sandi | CORE | Simple Form |  | Login staf Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 55.5 | 56.64 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | W12
24 | Autentikasi & Akses | Autentikasi Staf | Masuk | Sesi & refresh token | CORE | Validasi Akun |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 56.64 | 57.27 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | W12
25 | Autentikasi & Akses | Autentikasi Staf | Masuk | Penanganan gagal masuk | CORE | Error Login |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.435 | 0.522 | 1.7226 | 57.27 | 57.792 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | W12
26 | Autentikasi & Akses | Autentikasi Staf | Lupa/Ganti sandi | Tautan reset | CORE | Send Email | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Reset sandi Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 57.792 | 58.932 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | W12
27 | Autentikasi & Akses | Autentikasi Staf | Lupa/Ganti sandi | Ganti sandi di profil | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 58.932 | 59.562 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | W12
28 | Autentikasi & Akses | Autentikasi Staf | Sinkron | tidak ada: autentikasi milik sistem ini (Supabase Auth) | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.562 | 59.562 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | W12
29 | Autentikasi & Akses | Autentikasi & Registrasi Pelanggan | Registrasi mandiri | Verifikasi OTP/email | CORE | OTP + Send Email | KIRIM -> Supabase Auth/Email : OTP verifikasi (email) | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 2 | 2.4 | 7.92 | 59.562 | 61.962 | 2027-01-06 | 2027-01-08 | W12–W13
30 | Autentikasi & Akses | Autentikasi & Registrasi Pelanggan | Registrasi mandiri | Rate limit & anti pendaftaran palsu | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.525 | 0.63 | 1.449 | 61.962 | 62.592 | 2027-01-08 | 2027-01-11 | W13
31 | Autentikasi & Akses | Autentikasi & Registrasi Pelanggan | Terima undangan | Tautan sekali pakai dari admin | CORE | Simple Action |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 62.592 | 63.492 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | W13
32 | Autentikasi & Akses | Autentikasi & Registrasi Pelanggan | Terima undangan | Kaitkan ke customer_users | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 63.492 | 64.122 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | W13
33 | Autentikasi & Akses | Autentikasi & Registrasi Pelanggan | Lupa sandi | Pemulihan akun | CORE | Simple Action |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 64.122 | 65.022 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | W13–W14
34 | Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Peran dari tabel + penonaktifan seketika | Policy RLS per tabel/peran | REDUCE | Permission Custom |  | Proksi: policy RLS per tabel/peran (≈ 60 tabel; lihat 05_rls_and_security.md) Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 4.5 | 5.4 | 17.82 | 65.022 | 70.422 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | W14–W15
35 | Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Peran dari tabel + penonaktifan seketika | View customer_* dan tech_* | CORE | Hak Akses Data |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.35 | 0.42 | 1.386 | 70.422 | 70.842 | 2027-01-21 | 2027-01-21 | W15
36 | Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Peran dari tabel + penonaktifan seketika | Policy Storage per pelanggan | CORE | Simple Action | KIRIM -> Supabase Storage : signed upload URL (/uploads/sign -> /uploads/complete) | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 70.842 | 71.382 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | W15
37 | Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Pengujian isolasi | Uji pgTAP/skrip: pelanggan A tidak melihat B | CORE | Simple Action |  | Uji isolasi otomatis (FR-173) Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.75 | 0.9 | 2.07 | 71.382 | 72.282 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | W15
38 | Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Pengujian isolasi | Uji akses langsung via Storage path/ID tebakan | CORE | Simple Action | KIRIM -> Supabase Storage : signed upload URL (/uploads/sign -> /uploads/complete) | Uji isolasi otomatis (FR-173) Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.525 | 0.63 | 1.449 | 72.282 | 72.912 | 2027-01-25 | 2027-01-25 | W15
39 | Autentikasi & Akses | Anti-Penyalahgunaan | Rate limit & validasi | Batas laju pemesanan | CORE | Simple Action |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 72.912 | 73.812 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | W15
40 | Autentikasi & Akses | Anti-Penyalahgunaan | Rate limit & validasi | Validasi jenis/ukuran foto di server | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.525 | 0.63 | 1.449 | 73.812 | 74.442 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | W15
41 | Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | IndexedDB | Cache tugas & aset untuk offline | CORE | Synchronize Data Manual (Complex Data) | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Proksi: cache offline IndexedDB Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3.125 | 3.75 | 12.375 | 74.442 | 78.192 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | W15–W16
42 | Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | IndexedDB | Skema penyimpanan lokal & versi | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, FE, QA. | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2.3 | 0.525 | 0.63 | 1.449 | 78.192 | 78.822 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | W16
43 | Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | Antrean operasi | op_id idempoten | CORE | Synchronize Data Manual (Simple Data) | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Proksi: antrean idempoten Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 1.875 | 2.25 | 7.425 | 78.822 | 81.072 | 2027-02-02 | 2027-02-05 | W16–W17
44 | Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | Antrean operasi | Urutan & retry | CORE | Synchronize Data Manual (Simple Data) | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 1.3125 | 1.575 | 5.1975 | 81.072 | 82.647 | 2027-02-05 | 2027-02-08 | W17
45 | Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | Antrean operasi | Indikator belum terkirim/menunggu/terkirim/gagal | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, FE, QA. | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2.3 | 0.45 | 0.54 | 1.242 | 82.647 | 83.187 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | W17
46 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Push operasi | Endpoint sinkron (sync_operations) | CORE | Synchronize Data Manual (Complex Data) | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Proksi Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3.125 | 3.75 | 12.375 | 83.187 | 86.937 | 2027-02-09 | 2027-02-12 | W17–W18
47 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Push operasi | Idempotensi sisi server | CORE | Synchronize Data Manual (Simple Data) | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 1.3125 | 1.575 | 3.6225 | 86.937 | 88.512 | 2027-02-12 | 2027-02-16 | W18
48 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Resolusi konflik | Konflik status/versi | CORE | Synchronize Data Manual (Complex Data) | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Proksi: resolusi konflik Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3.125 | 3.75 | 12.375 | 88.512 | 92.262 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | W18–W19
49 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Resolusi konflik | Draf diselamatkan (RESCUED) | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 92.262 | 92.892 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | W19
50 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Pull perubahan | Umpan perubahan (sync pull) | CORE | Synchronize Data Manual (Complex Data) | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Proksi: sync pull Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3.125 | 3.75 | 12.375 | 92.892 | 96.642 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | W19–W20
51 | Mesin Sinkron Offline | Foto Offline | Kompres & unggah bertahap | Kompres di perangkat | CORE | Simple Action |  | Role aktif: PM, FE, QA. | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2.3 | 0.75 | 0.9 | 2.07 | 96.642 | 97.542 | 2027-02-26 | 2027-03-01 | W20
52 | Mesin Sinkron Offline | Foto Offline | Kompres & unggah bertahap | Signed URL: /uploads/sign → /uploads/complete | CORE | Synchronize Data Manual (Simple Data) | KIRIM -> Supabase Storage : signed upload URL (/uploads/sign -> /uploads/complete) | Proksi: unggah bertahap Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 1.3125 | 1.575 | 5.1975 | 97.542 | 99.117 | 2027-03-01 | 2027-03-03 | W20
53 | Mesin Sinkron Offline | Foto Offline | Kompres & unggah bertahap | Antrean unggah dengan retry | CORE | Synchronize Data Manual (Simple Data) | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 1.125 | 1.35 | 4.455 | 99.117 | 100.467 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | W20–W21
54 | Dashboard | Kerangka Dashboard per Role | Layout & visibilitas widget per role | Matriks widget × role | CORE | Complex Filter |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.925 | 1.11 | 3.663 | 100.467 | 101.577 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | W21
55 | Dashboard | Kerangka Dashboard per Role | Layout & visibilitas widget per role | Filter periode/pelanggan | CORE | Complex Filter |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.6475 | 0.777 | 2.5641 | 101.577 | 102.354 | 2027-03-05 | 2027-03-08 | W21
56 | Dashboard | W1 Pekerjaan hari ini | Widget | Daftar WO + status; refresh Realtime | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 102.354 | 103.284 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | W21
57 | Dashboard | W2 Permintaan menunggu validasi | Widget | Jumlah & umur; drilldown | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 103.284 | 103.623 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | W21
58 | Dashboard | W3 WO belum ditugaskan | Widget | Antrean dispatcher; drilldown | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 103.623 | 103.962 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | W21
59 | Dashboard | W4 WO mendekati/lewat SLA | Widget | Warning/breach; drilldown | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 103.962 | 104.892 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | W21
60 | Dashboard | W5 Menunggu persetujuan saya | Widget | Per role; drilldown ke antrean | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 104.892 | 105.822 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | W21–W22
61 | Dashboard | W6 Servis berkala terlewat | Widget | Dari pm_periods | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 105.822 | 106.161 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | W22
62 | Dashboard | W7 Stok di bawah minimum | Widget | Dari stock_balances | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 106.161 | 106.5 | 2027-03-12 | 2027-03-12 | W22
63 | Dashboard | W8 Selisih suku cadang terbuka | Widget | Dari parts_variances | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 106.5 | 106.839 | 2027-03-12 | 2027-03-12 | W22
64 | Dashboard | W9 WO siap ditagih | Widget | Antrean Finance | DEFER | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 106.839 | 107.178 | 2027-03-12 | 2027-03-15 | W22
65 | Dashboard | W10 % WO dalam SLA | Widget | KPI bulanan + rekonsiliasi | DEFER | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 107.178 | 108.108 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | W22
66 | Dashboard | W11 Waktu rata-rata penyelesaian | Widget | KPI | DEFER | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 108.108 | 109.038 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | W22
67 | Dashboard | W12 Produktivitas teknisi | Widget | WO selesai per teknisi | DEFER | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 109.038 | 109.968 | 2027-03-17 | 2027-03-17 | W22
68 | Dashboard | W13 Perulangan kerusakan per aset | Widget | Top-N aset | DEFER | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 109.968 | 110.898 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | W22–W23
69 | Dashboard | W14 Biaya & profit per kontrak | Widget | Menunggu data biaya | DEFER | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 110.898 | 111.828 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | W23
70 | Master Data | Pelanggan | List | Search/Filter/Sort/Paging | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 111.828 | 112.668 | 2027-03-19 | 2027-03-22 | W23
71 | Master Data | Pelanggan | List | Print/Download Excel | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 112.668 | 113.508 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | W23
72 | Master Data | Pelanggan | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.508 | 113.508 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | W23
73 | Master Data | Pelanggan | Create/Edit | Form identitas, kontak, tipe | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 113.508 | 114.648 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | W23
74 | Master Data | Pelanggan | Create/Edit | Undang pengguna pelanggan | CORE | Send Email | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.665 | 0.798 | 2.6334 | 114.648 | 115.446 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | W23–W24
75 | Master Data | Pelanggan | Detail | Detail identitas & relasi | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 115.446 | 116.376 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | W24
76 | Master Data | Pelanggan | Detail | Tab riwayat perubahan (audit) | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.19775 | 0.2373 | 0.78309 | 116.376 | 116.6133 | 2027-03-26 | 2027-03-26 | W24
77 | Master Data | Pelanggan | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6133 | 116.6133 | 2027-03-26 | 2027-03-26 | W24
78 | Master Data | Pelanggan | Delete | Nonaktifkan (blok bila ada kontrak aktif); tidak ada hapus fisik | CORE | Hard Delete / Soft Delete |  | Soft delete dengan syarat Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 116.6133 | 117.1533 | 2027-03-26 | 2027-03-29 | W24
79 | Master Data | Lokasi | List | Search/Filter/Sort/Paging | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 117.1533 | 117.9933 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | W24
80 | Master Data | Lokasi | List | Print/Download Excel | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 117.9933 | 118.8333 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | W24
81 | Master Data | Lokasi | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8333 | 118.8333 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | W24
82 | Master Data | Lokasi | Create/Edit | Form alamat, kontak, koordinat | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 118.8333 | 119.9733 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | W24
83 | Master Data | Lokasi | Detail | Detail identitas & relasi | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 119.9733 | 120.9033 | 2027-03-31 | 2027-04-01 | W24–W25
84 | Master Data | Lokasi | Detail | Tab riwayat perubahan (audit) | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.19775 | 0.2373 | 0.78309 | 120.9033 | 121.1406 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | W25
85 | Master Data | Lokasi | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1406 | 121.1406 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | W25
86 | Master Data | Lokasi | Delete | Nonaktifkan; tidak ada hapus fisik | CORE | Simple Hard Delete / Soft Delete |  | Nonaktifkan (soft delete) Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.1875 | 0.225 | 0.7425 | 121.1406 | 121.3656 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | W25
87 | Master Data | Aset | List | Search/Filter/Sort/Paging | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 121.3656 | 122.2056 | 2027-04-02 | 2027-04-05 | W25
88 | Master Data | Aset | List | Print/Download Excel | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 122.2056 | 123.0456 | 2027-04-05 | 2027-04-06 | W25
89 | Master Data | Aset | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0456 | 123.0456 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | W25
90 | Master Data | Aset | Create/Edit | Form kategori, serial, garansi, lokasi | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 123.0456 | 124.1856 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | W25
91 | Master Data | Aset | Create/Edit | Cetak kode QR aset | CORE | Export PDF Simple | LOKAL : assets.qr_code -> PDF/label cetak | Cetak QR aset Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.756 | 0.9072 | 2.9938 | 124.1856 | 125.0928 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | W25–W26
92 | Master Data | Aset | Detail | Detail identitas & relasi | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 125.0928 | 126.0228 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | W26
93 | Master Data | Aset | Detail | Tab riwayat perubahan (audit) | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.19775 | 0.2373 | 0.78309 | 126.0228 | 126.2601 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | W26
94 | Master Data | Aset | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2601 | 126.2601 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | W26
95 | Master Data | Aset | Delete | Nonaktifkan; tidak ada hapus fisik | CORE | Simple Hard Delete / Soft Delete |  | Nonaktifkan (soft delete) Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.1875 | 0.225 | 0.7425 | 126.2601 | 126.4851 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | W26
96 | Master Data | Teknisi & Keahlian | List | Search/Filter/Sort/Paging | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 126.4851 | 127.3251 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | W26
97 | Master Data | Teknisi & Keahlian | List | Print/Download Excel | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 127.3251 | 128.1651 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | W26
98 | Master Data | Teknisi & Keahlian | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1651 | 128.1651 | 2027-04-13 | 2027-04-13 | W26
99 | Master Data | Teknisi & Keahlian | Create/Edit | Form profil, keahlian, wilayah | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 128.1651 | 129.3051 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | W26
100 | Master Data | Teknisi & Keahlian | Create/Edit | Kaitkan akun pengguna | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 129.3051 | 129.9351 | 2027-04-14 | 2027-04-14 | W26
101 | Master Data | Teknisi & Keahlian | Detail | Detail identitas & relasi | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 129.9351 | 130.8651 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | W26–W27
102 | Master Data | Teknisi & Keahlian | Detail | Tab riwayat perubahan (audit) | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.19775 | 0.2373 | 0.78309 | 130.8651 | 131.1024 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | W27
103 | Master Data | Teknisi & Keahlian | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1024 | 131.1024 | 2027-04-16 | 2027-04-16 | W27
104 | Master Data | Teknisi & Keahlian | Delete | Nonaktifkan (blok bila ada WO aktif) | CORE | Hard Delete / Soft Delete |  | Soft delete dengan syarat Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 131.1024 | 131.6424 | 2027-04-16 | 2027-04-16 | W27
105 | Master Data | Jenis Layanan & Jenis Masalah | List | Search/Filter/Sort/Paging | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 131.6424 | 132.4824 | 2027-04-16 | 2027-04-19 | W27
106 | Master Data | Jenis Layanan & Jenis Masalah | List | Print/Download Excel | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 132.4824 | 133.3224 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | W27
107 | Master Data | Jenis Layanan & Jenis Masalah | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3224 | 133.3224 | 2027-04-20 | 2027-04-20 | W27
108 | Master Data | Jenis Layanan & Jenis Masalah | Create/Edit | Form jenis layanan & masalah | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 133.3224 | 134.4624 | 2027-04-20 | 2027-04-21 | W27
109 | Master Data | Jenis Layanan & Jenis Masalah | Create/Edit | Kaitan kategori aset | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 134.4624 | 135.0924 | 2027-04-21 | 2027-04-22 | W27–W28
110 | Master Data | Jenis Layanan & Jenis Masalah | Detail | Detail identitas & relasi | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 135.0924 | 136.0224 | 2027-04-22 | 2027-04-23 | W28
111 | Master Data | Jenis Layanan & Jenis Masalah | Detail | Tab riwayat perubahan (audit) | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.19775 | 0.2373 | 0.78309 | 136.0224 | 136.2597 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | W28
112 | Master Data | Jenis Layanan & Jenis Masalah | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2597 | 136.2597 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | W28
113 | Master Data | Jenis Layanan & Jenis Masalah | Delete | Nonaktifkan | CORE | Simple Hard Delete / Soft Delete |  | Nonaktifkan (soft delete) Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.1875 | 0.225 | 0.7425 | 136.2597 | 136.4847 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | W28
114 | Master Data | Template Checklist & Syarat Foto | List | Search/Filter/Sort/Paging | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 136.4847 | 137.3247 | 2027-04-23 | 2027-04-26 | W28
115 | Master Data | Template Checklist & Syarat Foto | List | Print/Download Excel | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 137.3247 | 138.1647 | 2027-04-26 | 2027-04-27 | W28
116 | Master Data | Template Checklist & Syarat Foto | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1647 | 138.1647 | 2027-04-27 | 2027-04-27 | W28
117 | Master Data | Template Checklist & Syarat Foto | Create/Edit | Editor item (wajib/opsional) | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 138.1647 | 139.3047 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | W28
118 | Master Data | Template Checklist & Syarat Foto | Create/Edit | Syarat foto sebelum/sesudah | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 139.3047 | 139.9347 | 2027-04-28 | 2027-04-28 | W28
119 | Master Data | Template Checklist & Syarat Foto | Create/Edit | Versi template | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 139.9347 | 140.4747 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | W28–W29
120 | Master Data | Template Checklist & Syarat Foto | Detail | Detail identitas & relasi | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 140.4747 | 141.4047 | 2027-04-29 | 2027-04-30 | W29
121 | Master Data | Template Checklist & Syarat Foto | Detail | Tab riwayat perubahan (audit) | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.19775 | 0.2373 | 0.78309 | 141.4047 | 141.642 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | W29
122 | Master Data | Template Checklist & Syarat Foto | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.642 | 141.642 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | W29
123 | Master Data | Template Checklist & Syarat Foto | Delete | Nonaktifkan; versi lama tetap dipakai WO lama | CORE | Simple Hard Delete / Soft Delete |  | Nonaktifkan (soft delete) Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.1875 | 0.225 | 0.7425 | 141.642 | 141.867 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | W29
124 | Permintaan Servis | Daftar Permintaan | List | Search/Filter/Sort/Paging | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 141.867 | 142.707 | 2027-04-30 | 2027-05-03 | W29
125 | Permintaan Servis | Daftar Permintaan | List | Print/Download Excel | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 142.707 | 143.547 | 2027-05-03 | 2027-05-04 | W29
126 | Permintaan Servis | Daftar Permintaan | List | Penanda peringatan ganda | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 143.547 | 144.087 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | W29
127 | Permintaan Servis | Daftar Permintaan | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.087 | 144.087 | 2027-05-05 | 2027-05-05 | W29
128 | Permintaan Servis | Daftar Permintaan | Create/Edit | Create ada di fitur Input atas Nama Pelanggan dan PWA Pelanggan | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.087 | 144.087 | 2027-05-05 | 2027-05-05 | W29
129 | Permintaan Servis | Daftar Permintaan | Detail | Detail permintaan + lampiran foto | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 144.087 | 145.017 | 2027-05-05 | 2027-05-06 | W29–W30
130 | Permintaan Servis | Daftar Permintaan | Approval | Approval ada di fitur Validasi Permintaan | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.017 | 145.017 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | W30
131 | Permintaan Servis | Daftar Permintaan | Delete | Tidak ada hapus: permintaan diberi status Ditolak/Dibatalkan | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.017 | 145.017 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | W30
132 | Permintaan Servis | Input atas Nama Pelanggan | Create/Edit | Form pelanggan, lokasi, aset, masalah, kanal | CORE | Complex Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 2.35 | 2.82 | 9.306 | 145.017 | 147.837 | 2027-05-06 | 2027-05-10 | W30
133 | Permintaan Servis | Input atas Nama Pelanggan | Create/Edit | Upload foto + validasi jenis/ukuran | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 147.837 | 148.467 | 2027-05-10 | 2027-05-11 | W30
134 | Permintaan Servis | Input atas Nama Pelanggan | Create/Edit | Peringatan pesanan ganda | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 148.467 | 149.007 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | W30
135 | Permintaan Servis | Validasi Permintaan | Approval | Admin: setujui → buat WO / minta info / tolak (alasan wajib) | CORE | Complex Approval |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3 | 3.6 | 11.88 | 149.007 | 152.607 | 2027-05-12 | 2027-05-17 | W30–W31
136 | Permintaan Servis | Validasi Permintaan | Approval | Log keputusan | CORE | Simple Action |  | Add-on approval (log/SoD) Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 152.607 | 153.237 | 2027-05-17 | 2027-05-18 | W31
137 | Permintaan Servis | Validasi Permintaan | Approval | Auto-validasi pelanggan kontrak (Lapis 2) | CORE | Simple Action |  | Add-on approval (log/SoD) Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 153.237 | 153.777 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | W31
138 | Permintaan Servis | Validasi Permintaan | Detail | Cek pelanggan, aset, kontrak/garansi, prioritas | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 153.777 | 154.116 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | W31
139 | Permintaan Servis | Deteksi Pesanan Ganda & Rate Limit | Aturan | Jendela waktu & kriteria kemiripan | CORE | Simple Action |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 154.116 | 155.016 | 2027-05-19 | 2027-05-20 | W31–W32
140 | Permintaan Servis | Deteksi Pesanan Ganda & Rate Limit | Aturan | Batas laju pemesanan per pelanggan/IP | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 155.016 | 155.646 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | W32
141 | Work Order | Daftar WO | List | Search/Filter/Sort/Paging (status, prioritas, pelanggan, teknisi, tanggal, tipe) | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 155.646 | 156.486 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | W32
142 | Work Order | Daftar WO | List | Print/Download Excel | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 156.486 | 157.326 | 2027-05-21 | 2027-05-24 | W32
143 | Work Order | Daftar WO | List | Batch action: tidak ada (transisi per WO) | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.326 | 157.326 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | W32
144 | Work Order | Daftar WO | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.326 | 157.326 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | W32
145 | Work Order | Daftar WO | Create/Edit | Buat WO manual | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 157.326 | 158.466 | 2027-05-24 | 2027-05-25 | W32
146 | Work Order | Daftar WO | Create/Edit | Penomoran unik (document_counters) | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 158.466 | 159.096 | 2027-05-25 | 2027-05-26 | W32
147 | Work Order | Daftar WO | Detail | Detail ada di fitur Detail WO | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.096 | 159.096 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | W32
148 | Work Order | Daftar WO | Approval | Approval ada di modul Persetujuan | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.096 | 159.096 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | W32
149 | Work Order | Daftar WO | Delete | Tidak ada hapus: Batalkan (status) dengan alasan | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.096 | 159.096 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | W32
150 | Work Order | Detail WO | Detail | Tab Ringkasan | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 159.096 | 160.026 | 2027-05-26 | 2027-05-27 | W32–W33
151 | Work Order | Detail WO | Detail | Tab Penugasan & Kunjungan | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.19775 | 0.2373 | 0.78309 | 160.026 | 160.2633 | 2027-05-27 | 2027-05-27 | W33
152 | Work Order | Detail WO | Detail | Tab Checklist, Temuan, Foto | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.1695 | 0.2034 | 0.67122 | 160.2633 | 160.4667 | 2027-05-27 | 2027-05-27 | W33
153 | Work Order | Detail WO | Detail | Tab Jasa & Suku Cadang | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.14125 | 0.1695 | 0.55935 | 160.4667 | 160.6362 | 2027-05-27 | 2027-05-27 | W33
154 | Work Order | Detail WO | Detail | Tab Biaya Tambahan | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.14125 | 0.1695 | 0.55935 | 160.6362 | 160.8057 | 2027-05-27 | 2027-05-27 | W33
155 | Work Order | Detail WO | Detail | Tab Tanda Tangan & Laporan | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.14125 | 0.1695 | 0.55935 | 160.8057 | 160.9752 | 2027-05-27 | 2027-05-27 | W33
156 | Work Order | Detail WO | Detail | Tab SLA | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.14125 | 0.1695 | 0.55935 | 160.9752 | 161.1447 | 2027-05-27 | 2027-05-28 | W33
157 | Work Order | Detail WO | Detail | Tab Riwayat Status | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.14125 | 0.1695 | 0.55935 | 161.1447 | 161.3142 | 2027-05-28 | 2027-05-28 | W33
158 | Work Order | Detail WO | Aksi sesuai status & role | Tombol aksi dinamis | CORE | Simple Action |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 161.3142 | 162.2142 | 2027-05-28 | 2027-05-31 | W33
159 | Work Order | Detail WO | Aksi sesuai status & role | Penyembunyian + penolakan backend | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 162.2142 | 162.8442 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | W33
160 | Work Order | Mesin Transisi Status WO | Fungsi transisi server (T-01..T-27) | Tabel wo_transitions & guard | CORE | Complex Approval |  | Proksi: fungsi transisi + guard T-01..T-27 Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 3 | 3.6 | 8.28 | 162.8442 | 166.4442 | 2027-05-31 | 2027-06-04 | W33–W34
161 | Work Order | Mesin Transisi Status WO | Fungsi transisi server (T-01..T-27) | Riwayat status otomatis (trigger) | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.525 | 0.63 | 1.449 | 166.4442 | 167.0742 | 2027-06-04 | 2027-06-07 | W34
162 | Work Order | Mesin Transisi Status WO | Fungsi transisi server (T-01..T-27) | Pemetaan status internal → 6 status pelanggan | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 167.0742 | 167.6142 | 2027-06-07 | 2027-06-07 | W34
163 | Work Order | Mesin Transisi Status WO | Fungsi transisi server (T-01..T-27) | Kasus tepi: batal, tugas ulang, tolak, dikembalikan, kunjungan gagal | CORE | Complex Approval |  | Proksi: kasus tepi Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 4.14 | 167.6142 | 169.4142 | 2027-06-07 | 2027-06-09 | W34
164 | Work Order | Pembatalan & Tugas Ulang | Aksi | Batalkan dengan alasan wajib + guard | CORE | Simple Action |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 169.4142 | 170.3142 | 2027-06-09 | 2027-06-10 | W34–W35
165 | Work Order | Pembatalan & Tugas Ulang | Aksi | Tugaskan ulang + histori | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 170.3142 | 170.9442 | 2027-06-10 | 2027-06-10 | W35
166 | Work Order | Syarat Penutupan WO | Validasi | Checklist wajib | CORE | Simple Action |  | BR-040 Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 170.9442 | 171.8442 | 2027-06-10 | 2027-06-11 | W35
167 | Work Order | Syarat Penutupan WO | Validasi | Foto yang disyaratkan | CORE | Simple Action |  | BR-040 Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 171.8442 | 172.4742 | 2027-06-11 | 2027-06-14 | W35
168 | Work Order | Syarat Penutupan WO | Validasi | Tanda tangan/persetujuan pelanggan | CORE | Simple Action |  | BR-040 Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 172.4742 | 173.0142 | 2027-06-14 | 2027-06-15 | W35
169 | Work Order | Syarat Penutupan WO | Validasi | Pengecualian + alasan tercatat | CORE | Simple Action |  | BR-040 Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.375 | 0.45 | 1.485 | 173.0142 | 173.4642 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | W35
170 | Work Order | WO Rework dari Komplain | Create | Admin membuat WO REWORK terhubung ke WO induk | CORE | Simple Action |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 173.4642 | 174.3642 | 2027-06-15 | 2027-06-16 | W35
171 | Penugasan & Jadwal | Monitor Hari Ini | List | WO hari ini + status + terlambat | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 174.3642 | 175.2042 | 2027-06-16 | 2027-06-17 | W35–W36
172 | Penugasan & Jadwal | Monitor Hari Ini | List | Filter teknisi/status/wilayah | CORE | Complex Filter |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.6475 | 0.777 | 2.5641 | 175.2042 | 175.9812 | 2027-06-17 | 2027-06-17 | W36
173 | Penugasan & Jadwal | Monitor Hari Ini | List | Refresh Realtime | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 175.9812 | 176.5212 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | W36
174 | Penugasan & Jadwal | Antrean Penugasan | List | WO belum ditugaskan + ditolak teknisi | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 176.5212 | 177.3612 | 2027-06-18 | 2027-06-21 | W36
175 | Penugasan & Jadwal | Antrean Penugasan | Create/Edit | Tugaskan teknisi (kartu keahlian/lokasi/beban/jadwal) | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 177.3612 | 178.5012 | 2027-06-21 | 2027-06-22 | W36
176 | Penugasan & Jadwal | Antrean Penugasan | Create/Edit | Jadwal final (tanggal + jendela) | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 178.5012 | 179.1312 | 2027-06-22 | 2027-06-23 | W36
177 | Penugasan & Jadwal | Antrean Penugasan | Create/Edit | Helper tambahan | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 179.1312 | 179.6712 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | W36
178 | Penugasan & Jadwal | Antrean Penugasan | Create/Edit | Peringatan bentrok & ketidakcocokan (override + alasan) | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.375 | 0.45 | 1.485 | 179.6712 | 180.1212 | 2027-06-23 | 2027-06-24 | W36–W37
179 | Penugasan & Jadwal | Antrean Penugasan | Approval | Tidak ada approval: dispatcher berwenang langsung | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1212 | 180.1212 | 2027-06-24 | 2027-06-24 | W37
180 | Penugasan & Jadwal | Papan Penjadwalan (Lapis 2) | Papan kalender | Tampilan per teknisi | DEFER | Simple Action |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 180.1212 | 181.0212 | 2027-06-24 | 2027-06-25 | W37
181 | Penugasan & Jadwal | Papan Penjadwalan (Lapis 2) | Papan kalender | Drag-and-drop | DEFER | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 181.0212 | 181.6512 | 2027-06-25 | 2027-06-25 | W37
182 | Penugasan & Jadwal | Papan Penjadwalan (Lapis 2) | Papan kalender | Notifikasi perubahan jadwal ke pelanggan | DEFER | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 181.6512 | 182.1912 | 2027-06-25 | 2027-06-28 | W37
183 | PWA Teknisi | Tugas Hari Ini & Semua Tugas | List | Kartu WO + lencana belum terkirim | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 182.1912 | 183.0312 | 2027-06-28 | 2027-06-29 | W37
184 | PWA Teknisi | Tugas Hari Ini & Semua Tugas | List | Tersedia offline | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 183.0312 | 183.6612 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | W37
185 | PWA Teknisi | Tugas Hari Ini & Semua Tugas | List | Filter status | CORE | Complex Filter |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.555 | 0.666 | 2.1978 | 183.6612 | 184.3272 | 2027-06-29 | 2027-06-30 | W37
186 | PWA Teknisi | Detail WO Teknisi | Detail | Info pelanggan/lokasi/aset | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 184.3272 | 185.2572 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | W37–W38
187 | PWA Teknisi | Detail WO Teknisi | Detail | Riwayat singkat aset (offline) | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.19775 | 0.2373 | 0.78309 | 185.2572 | 185.4945 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | W38
188 | PWA Teknisi | Terima / Tolak / Minta Bantuan | Create/Edit | Terima | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 185.4945 | 186.6345 | 2027-07-01 | 2027-07-02 | W38
189 | PWA Teknisi | Terima / Tolak / Minta Bantuan | Create/Edit | Tolak (alasan wajib) | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 186.6345 | 187.2645 | 2027-07-02 | 2027-07-05 | W38
190 | PWA Teknisi | Terima / Tolak / Minta Bantuan | Create/Edit | Minta bantuan | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 187.2645 | 187.8045 | 2027-07-05 | 2027-07-05 | W38
191 | PWA Teknisi | Berangkat, Check-in & Check-out | Create/Edit | Berangkat (status pelanggan) | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 187.8045 | 188.9445 | 2027-07-05 | 2027-07-06 | W38
192 | PWA Teknisi | Berangkat, Check-in & Check-out | Create/Edit | GPS hanya saat check-in/out | CORE | Simple Action |  | Geolocation API Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 188.9445 | 189.5745 | 2027-07-06 | 2027-07-07 | W38
193 | PWA Teknisi | Berangkat, Check-in & Check-out | Create/Edit | Fallback bila GPS gagal | CORE | Simple Action |  | Geolocation API Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 189.5745 | 190.1145 | 2027-07-07 | 2027-07-08 | W38–W39
194 | PWA Teknisi | Checklist, Temuan & Catatan | Create/Edit | Checklist item wajib | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 190.1145 | 191.2545 | 2027-07-08 | 2027-07-09 | W39
195 | PWA Teknisi | Checklist, Temuan & Catatan | Create/Edit | Temuan/diagnosa | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 191.2545 | 191.8845 | 2027-07-09 | 2027-07-09 | W39
196 | PWA Teknisi | Checklist, Temuan & Catatan | Create/Edit | Catatan | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 191.8845 | 192.4245 | 2027-07-09 | 2027-07-12 | W39
197 | PWA Teknisi | Foto Sebelum/Sesudah | Create/Edit | Kamera/galeri | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 192.4245 | 193.5645 | 2027-07-12 | 2027-07-13 | W39
198 | PWA Teknisi | Foto Sebelum/Sesudah | Create/Edit | Slot sesuai syarat foto | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 193.5645 | 194.1945 | 2027-07-13 | 2027-07-14 | W39
199 | PWA Teknisi | Foto Sebelum/Sesudah | Create/Edit | Kompres + unggah bertahap (memakai Mesin Sinkron) | CORE | Import CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | AMBIL <- Berkas Excel pengguna : kolom template | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.84 | 1.008 | 3.3264 | 194.1945 | 195.2025 | 2027-07-14 | 2027-07-15 | W39–W40
200 | PWA Teknisi | Jasa & Suku Cadang Dipakai | Create/Edit | Catat jasa | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 195.2025 | 196.3425 | 2027-07-15 | 2027-07-16 | W40
201 | PWA Teknisi | Jasa & Suku Cadang Dipakai | Create/Edit | Catat pemakaian suku cadang (tanpa harga) | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 196.3425 | 196.9725 | 2027-07-16 | 2027-07-16 | W40
202 | PWA Teknisi | Minta Suku Cadang & Retur (Lapis 2) | Create/Edit | Minta barang untuk WO | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 196.9725 | 198.1125 | 2027-07-16 | 2027-07-20 | W40
203 | PWA Teknisi | Minta Suku Cadang & Retur (Lapis 2) | Create/Edit | Catat retur sisa | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 198.1125 | 198.7425 | 2027-07-20 | 2027-07-20 | W40
204 | PWA Teknisi | Ajukan Biaya Tambahan (Lapis 2) | Create/Edit | Pilih item katalog + alasan + foto | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 198.7425 | 199.8825 | 2027-07-20 | 2027-07-21 | W40
205 | PWA Teknisi | Ajukan Biaya Tambahan (Lapis 2) | Create/Edit | Harga dihitung server | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 199.8825 | 200.5125 | 2027-07-21 | 2027-07-22 | W40–W41
206 | PWA Teknisi | Ajukan Biaya Tambahan (Lapis 2) | Create/Edit | Pekerjaan terkait berhenti sampai diputuskan | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 200.5125 | 201.0525 | 2027-07-22 | 2027-07-23 | W41
207 | PWA Teknisi | Tanda Tangan & Tutup WO | Create/Edit | Kanvas tanda tangan + nama | CORE | Simple Form |  | Kanvas tanda tangan Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 201.0525 | 202.1925 | 2027-07-23 | 2027-07-26 | W41
208 | PWA Teknisi | Tanda Tangan & Tutup WO | Create/Edit | Ringkasan syarat penutupan | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 202.1925 | 202.8225 | 2027-07-26 | 2027-07-26 | W41
209 | PWA Teknisi | Tanda Tangan & Tutup WO | Create/Edit | Pengecualian + alasan | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 202.8225 | 203.3625 | 2027-07-26 | 2027-07-27 | W41
210 | PWA Teknisi | Tanda Tangan & Tutup WO | Create/Edit | Tutup WO | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.375 | 0.45 | 1.485 | 203.3625 | 203.8125 | 2027-07-27 | 2027-07-27 | W41
211 | PWA Teknisi | Tanda Tangan & Tutup WO | Detail | Hasil review & WO dikembalikan + catatan (Lapis 2) | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 203.8125 | 204.7425 | 2027-07-27 | 2027-07-28 | W41
212 | PWA Teknisi | Pindai QR Aset | Create/Edit | Pemindai QR via kamera | DEFER | Simple Action |  | Pustaka web QR Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 204.7425 | 205.6425 | 2027-07-28 | 2027-07-29 | W41–W42
213 | PWA Teknisi | Sinkron & Antrean Offline | List | Item per status | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 205.6425 | 206.4825 | 2027-07-29 | 2027-07-30 | W42
214 | PWA Teknisi | Sinkron & Antrean Offline | List | Coba ulang & lihat konflik | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 206.4825 | 207.1125 | 2027-07-30 | 2027-08-02 | W42
215 | PWA Teknisi | Profil & Perangkat | Detail | Profil, versi, izin kamera/GPS | CORE | Simple Action |  | Geolocation API Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 207.1125 | 208.0125 | 2027-08-02 | 2027-08-03 | W42
216 | PWA Teknisi | Profil & Perangkat | Detail | Ajakan pasang ke layar utama | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.19775 | 0.2373 | 0.78309 | 208.0125 | 208.2498 | 2027-08-03 | 2027-08-03 | W42
217 | PWA Teknisi | Profil & Perangkat | Detail | Ganti sandi | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.1695 | 0.2034 | 0.67122 | 208.2498 | 208.4532 | 2027-08-03 | 2027-08-03 | W42
218 | PWA Pelanggan | Beranda Pelanggan | List | Pesanan aktif + status ringkas | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 208.4532 | 209.2932 | 2027-08-03 | 2027-08-04 | W42
219 | PWA Pelanggan | Pesan Servis | Create/Edit | Form singkat: aset/QR, masalah, foto, jadwal | DEFER | Export PDF Simple | LOKAL : assets.qr_code -> PDF/label cetak | Cetak QR aset Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 1.08 | 1.296 | 4.2768 | 209.2932 | 210.5892 | 2027-08-04 | 2027-08-05 | W42–W43
220 | PWA Pelanggan | Pesan Servis | Create/Edit | Antrean offline belum terkirim | CORE | Send Email | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.665 | 0.798 | 2.6334 | 210.5892 | 211.3872 | 2027-08-05 | 2027-08-06 | W43
221 | PWA Pelanggan | Pesan Servis | Create/Edit | Estimasi respons SLA (Lapis 2) | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 211.3872 | 211.9272 | 2027-08-06 | 2027-08-06 | W43
222 | PWA Pelanggan | Pesan Servis | Create/Edit | Batalkan sebelum divalidasi | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.375 | 0.45 | 1.485 | 211.9272 | 212.3772 | 2027-08-06 | 2027-08-09 | W43
223 | PWA Pelanggan | Pesanan & Detail Status | List | Daftar + riwayat + filter | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 212.3772 | 213.2172 | 2027-08-09 | 2027-08-10 | W43
224 | PWA Pelanggan | Pesanan & Detail Status | Detail | Status 6 tahap | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 213.2172 | 213.5562 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | W43
225 | PWA Pelanggan | Pesanan & Detail Status | Detail | Jadwal & nama teknisi | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.19775 | 0.2373 | 0.78309 | 213.5562 | 213.7935 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | W43
226 | PWA Pelanggan | Persetujuan Biaya Tambahan (Lapis 2) | Approval | Setuju/Tolak dengan rincian item & total | CORE | Complex Approval |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3 | 3.6 | 11.88 | 213.7935 | 217.3935 | 2027-08-10 | 2027-08-16 | W43–W44
227 | PWA Pelanggan | Persetujuan Biaya Tambahan (Lapis 2) | Approval | Log keputusan | CORE | Simple Action |  | Add-on approval (log/SoD) Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 217.3935 | 218.0235 | 2027-08-16 | 2027-08-17 | W44
228 | PWA Pelanggan | Tanda Tangan Penerimaan (Lapis 2) | Create/Edit | Kanvas tanda tangan pelanggan | CORE | Simple Form |  | Kanvas tanda tangan Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 218.0235 | 219.1635 | 2027-08-17 | 2027-08-18 | W44
229 | PWA Pelanggan | Laporan Servis (Lapis 2) | List | Daftar laporan | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 219.1635 | 220.0035 | 2027-08-18 | 2027-08-19 | W44–W45
230 | PWA Pelanggan | Laporan Servis (Lapis 2) | Detail | Unduh PDF | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 220.0035 | 220.3425 | 2027-08-19 | 2027-08-19 | W45
231 | PWA Pelanggan | Nilai & Komplain (Lapis 2) | Create/Edit | Penilaian bintang + komentar | DEFER | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 220.3425 | 221.4825 | 2027-08-19 | 2027-08-20 | W45
232 | PWA Pelanggan | Nilai & Komplain (Lapis 2) | Create/Edit | Komplain/pengajuan ulang | DEFER | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 221.4825 | 222.1125 | 2027-08-20 | 2027-08-23 | W45
233 | PWA Pelanggan | Aset Pelanggan | List | Daftar aset milik sendiri | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 222.1125 | 222.9525 | 2027-08-23 | 2027-08-23 | W45
234 | PWA Pelanggan | Aset Pelanggan | Detail | Riwayat servis aset | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 222.9525 | 223.2915 | 2027-08-23 | 2027-08-24 | W45
235 | PWA Pelanggan | Aset Pelanggan | Detail | Create/Edit: tidak ada (master dikelola admin) | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2915 | 223.2915 | 2027-08-24 | 2027-08-24 | W45
236 | PWA Pelanggan | Dashboard Aset & Jadwal Berkala (Lapis 3) | Detail | Jadwal servis berikutnya | DEFER | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 223.2915 | 223.6305 | 2027-08-24 | 2027-08-24 | W45
237 | PWA Pelanggan | Dashboard Aset & Jadwal Berkala (Lapis 3) | Detail | Kontrak ringkas | DEFER | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.19775 | 0.2373 | 0.78309 | 223.6305 | 223.8678 | 2027-08-24 | 2027-08-24 | W45
238 | PWA Pelanggan | Invoice & Pembayaran (Lapis 3) | List | Daftar invoice + status | DEFER | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 223.8678 | 224.7078 | 2027-08-24 | 2027-08-25 | W45
239 | PWA Pelanggan | Invoice & Pembayaran (Lapis 3) | Detail | Lihat/unduh invoice | DEFER | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 224.7078 | 225.0468 | 2027-08-25 | 2027-08-26 | W45–W46
240 | PWA Pelanggan | Akun & Pengguna Perusahaan | Create/Edit | Profil & sandi | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 225.0468 | 226.1868 | 2027-08-26 | 2027-08-27 | W46
241 | PWA Pelanggan | Akun & Pengguna Perusahaan | Create/Edit | Admin Pelanggan: undang/nonaktifkan pengguna (Lapis 3) | DEFER | Send Email | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.665 | 0.798 | 2.6334 | 226.1868 | 226.9848 | 2027-08-27 | 2027-08-27 | W46
242 | PWA Pelanggan | Pelacakan Status Rinci (Lapis 3) | Detail | Nama teknisi & perkiraan tiba berbasis jadwal (bukan GPS) | DEFER | Simple Action |  | Geolocation API Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 226.9848 | 227.8848 | 2027-08-27 | 2027-08-30 | W46
243 | Persetujuan | Antrean Persetujuan Terpusat | List | Antrean per jenis & role | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 227.8848 | 228.7248 | 2027-08-30 | 2027-08-31 | W46
244 | Persetujuan | Antrean Persetujuan Terpusat | List | Filter jenis/status/umur | CORE | Complex Filter |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.6475 | 0.777 | 2.5641 | 228.7248 | 229.5018 | 2027-08-31 | 2027-09-01 | W46
245 | Persetujuan | Antrean Persetujuan Terpusat | Sync | Tidak ada integrasi | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5018 | 229.5018 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | W46
246 | Persetujuan | Antrean Persetujuan Terpusat | Create/Edit | Tidak ada create: item muncul dari proses lain | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5018 | 229.5018 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | W46
247 | Persetujuan | Antrean Persetujuan Terpusat | Delete | Tidak ada hapus | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5018 | 229.5018 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | W46
248 | Persetujuan | Review WO oleh Supervisor | Approval | Setujui / Kembalikan dengan catatan | CORE | Complex Approval |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3 | 3.6 | 11.88 | 229.5018 | 233.1018 | 2027-09-01 | 2027-09-07 | W46–W47
249 | Persetujuan | Review WO oleh Supervisor | Approval | Kunci snapshot + terbit PDF | CORE | Simple Action |  | Add-on approval (log/SoD) Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 233.1018 | 233.7318 | 2027-09-07 | 2027-09-07 | W47
250 | Persetujuan | Review WO oleh Supervisor | Approval | WO kembali ke teknisi | CORE | Simple Action |  | Add-on approval (log/SoD) Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 233.7318 | 234.2718 | 2027-09-07 | 2027-09-08 | W47
251 | Persetujuan | Review WO oleh Supervisor | Approval | Log approval + SoD per record | CORE | Simple Action |  | Add-on approval (log/SoD) Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.375 | 0.45 | 1.485 | 234.2718 | 234.7218 | 2027-09-08 | 2027-09-08 | W47
252 | Persetujuan | Pengecualian Penutupan | Approval | Supervisor setujui/tolak; alasan wajib | CORE | Complex Approval |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3 | 3.6 | 11.88 | 234.7218 | 238.3218 | 2027-09-08 | 2027-09-14 | W47–W48
253 | Persetujuan | Biaya Tambahan oleh Pelanggan/Admin/SPV | Approval | extra_cost_decide: pelanggan di PWA | CORE | Complex Approval |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3 | 3.6 | 11.88 | 238.3218 | 241.9218 | 2027-09-14 | 2027-09-17 | W48–W49
254 | Persetujuan | Biaya Tambahan oleh Pelanggan/Admin/SPV | Approval | Admin atas nama dengan bukti | CORE | Simple Action |  | Add-on approval (log/SoD) Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 241.9218 | 242.5518 | 2027-09-17 | 2027-09-20 | W49
255 | Persetujuan | Biaya Tambahan oleh Pelanggan/Admin/SPV | Approval | SPV override dengan alasan | CORE | Simple Action |  | Add-on approval (log/SoD) Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 242.5518 | 243.0918 | 2027-09-20 | 2027-09-21 | W49
256 | Persetujuan | Biaya Tambahan oleh Pelanggan/Admin/SPV | Approval | Buka blokir pekerjaan | CORE | Simple Action |  | Add-on approval (log/SoD) Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.375 | 0.45 | 1.485 | 243.0918 | 243.5418 | 2027-09-21 | 2027-09-21 | W49
257 | Persetujuan | Selisih & Penyesuaian Stok | Approval | Supervisor putuskan selisih | CORE | Complex Approval |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3 | 3.6 | 11.88 | 243.5418 | 247.1418 | 2027-09-21 | 2027-09-27 | W49–W50
258 | Persetujuan | Selisih & Penyesuaian Stok | Approval | Persetujuan opname di atas ambang [P] | CORE | Simple Action |  | Add-on approval (log/SoD) Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 247.1418 | 247.7718 | 2027-09-27 | 2027-09-27 | W50
259 | SLA & Eskalasi | Kebijakan SLA & Kalender Kerja | Create/Edit | Kebijakan SLA per prioritas/kontrak | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 247.7718 | 248.9118 | 2027-09-27 | 2027-09-28 | W50
260 | SLA & Eskalasi | Kebijakan SLA & Kalender Kerja | Create/Edit | Kalender kerja & hari libur | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 248.9118 | 249.5418 | 2027-09-28 | 2027-09-29 | W50
261 | SLA & Eskalasi | Kebijakan SLA & Kalender Kerja | Sync | Tidak ada integrasi | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5418 | 249.5418 | 2027-09-29 | 2027-09-29 | W50
262 | SLA & Eskalasi | Mesin Perhitungan SLA | Engine | Tenggat respons & selesai dengan jam kerja | CORE | Complex Approval |  | Proksi: engine jam kerja kontrak Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 3 | 3.6 | 8.28 | 249.5418 | 253.1418 | 2027-09-29 | 2027-10-05 | W50–W51
263 | SLA & Eskalasi | Mesin Perhitungan SLA | Engine | Jeda (sla_pauses) | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.525 | 0.63 | 1.449 | 253.1418 | 253.7718 | 2027-10-05 | 2027-10-05 | W51
264 | SLA & Eskalasi | Mesin Perhitungan SLA | Engine | Warning & breach | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.45 | 0.54 | 1.242 | 253.7718 | 254.3118 | 2027-10-05 | 2027-10-06 | W51
265 | SLA & Eskalasi | Mesin Perhitungan SLA | Engine | Uji kasus tepi lintas hari/libur | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.375 | 0.45 | 1.035 | 254.3118 | 254.7618 | 2027-10-06 | 2027-10-06 | W51
266 | SLA & Eskalasi | Eskalasi Bertingkat | Job terjadwal | Aturan eskalasi (escalation_rules) | CORE | Synchronize Auto (Cronjobs) (Complex Data) | LOKAL : job_runs, pm_periods, sla_events (pg_cron) | Proksi: job eskalasi Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 3.125 | 3.75 | 8.625 | 254.7618 | 258.5118 | 2027-10-06 | 2027-10-12 | W51–W52
267 | SLA & Eskalasi | Eskalasi Bertingkat | Job terjadwal | Notifikasi eskalasi | CORE | Send Email | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.665 | 0.798 | 2.6334 | 258.5118 | 259.3098 | 2027-10-12 | 2027-10-13 | W52
268 | SLA & Eskalasi | Monitor SLA & Servis Berkala Terlewat | List | Monitor SLA | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 259.3098 | 260.1498 | 2027-10-13 | 2027-10-14 | W52–W53
269 | SLA & Eskalasi | Monitor SLA & Servis Berkala Terlewat | List | Daftar PM terlewat | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 260.1498 | 260.7798 | 2027-10-14 | 2027-10-14 | W53
270 | SLA & Eskalasi | Monitor SLA & Servis Berkala Terlewat | List | Akui eskalasi | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 260.7798 | 261.3198 | 2027-10-14 | 2027-10-15 | W53
271 | SLA & Eskalasi | Monitor SLA & Servis Berkala Terlewat | Detail | Garis waktu sla_events | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 261.3198 | 261.6588 | 2027-10-15 | 2027-10-15 | W53
272 | Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | List | Search/Filter/Sort/Paging | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 261.6588 | 262.4988 | 2027-10-15 | 2027-10-18 | W53
273 | Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | List | Filter status/pelanggan/jatuh tempo | CORE | Complex Filter |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.6475 | 0.777 | 2.5641 | 262.4988 | 263.2758 | 2027-10-18 | 2027-10-19 | W53
274 | Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2758 | 263.2758 | 2027-10-19 | 2027-10-19 | W53
275 | Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | Create/Edit | Form kontrak: pelanggan, periode, frekuensi, SLA, aturan cakupan | CORE | Complex Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 2.35 | 2.82 | 9.306 | 263.2758 | 266.0958 | 2027-10-19 | 2027-10-22 | W53–W54
276 | Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | Create/Edit | Aset tercakup (contract_assets) | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 266.0958 | 266.7258 | 2027-10-22 | 2027-10-22 | W54
277 | Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | Create/Edit | Upload Excel aset tercakup (usulan) | CORE | Import CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | AMBIL <- Berkas Excel pengguna : kolom template | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.84 | 1.008 | 3.3264 | 266.7258 | 267.7338 | 2027-10-22 | 2027-10-25 | W54
278 | Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | Detail | Tab Aset/Jadwal/WO terkait | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 267.7338 | 268.6638 | 2027-10-25 | 2027-10-26 | W54
279 | Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | Detail | Tab Biaya & profit (Lapis 3) | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.19775 | 0.2373 | 0.78309 | 268.6638 | 268.9011 | 2027-10-26 | 2027-10-26 | W54
280 | Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | Approval | Tidak ada approval (opsional OWN, menunggu keputusan) | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9011 | 268.9011 | 2027-10-26 | 2027-10-26 | W54
281 | Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | Delete | Nonaktifkan/akhiri kontrak; WO historis tetap | CORE | Simple Hard Delete / Soft Delete |  | Nonaktifkan (soft delete) Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.1875 | 0.225 | 0.7425 | 268.9011 | 269.1261 | 2027-10-26 | 2027-10-27 | W54
282 | Kontrak & Berkala | Jadwal Berkala (pm_periods) | List | Daftar periode per kontrak/aset | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 269.1261 | 269.9661 | 2027-10-27 | 2027-10-27 | W54
283 | Kontrak & Berkala | Jadwal Berkala (pm_periods) | Job terjadwal | pg_cron: buat WO preventif sebelum jatuh tempo | CORE | Synchronize Auto (Cronjobs) (Complex Data) | LOKAL : job_runs, pm_periods, sla_events (pg_cron) | Proksi: generator PM Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 3.125 | 3.75 | 8.625 | 269.9661 | 273.7161 | 2027-10-27 | 2027-11-02 | W54–W55
284 | Kontrak & Berkala | Jadwal Berkala (pm_periods) | Job terjadwal | Idempoten (tidak boleh digandakan) | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.525 | 0.63 | 1.449 | 273.7161 | 274.3461 | 2027-11-02 | 2027-11-03 | W55
285 | Kontrak & Berkala | Jadwal Berkala (pm_periods) | Job terjadwal | Tandai & eskalasi terlewat | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.45 | 0.54 | 1.242 | 274.3461 | 274.8861 | 2027-11-03 | 2027-11-03 | W55
286 | Kontrak & Berkala | Jadwal Berkala (pm_periods) | Job terjadwal | Tombol jalankan sekarang untuk demo | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.375 | 0.45 | 1.485 | 274.8861 | 275.3361 | 2027-11-03 | 2027-11-04 | W55–W56
287 | Suku Cadang & Gudang | Master Barang | List | Search/Filter/Sort/Paging | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 275.3361 | 276.1761 | 2027-11-04 | 2027-11-05 | W56
288 | Suku Cadang & Gudang | Master Barang | List | Print/Download Excel | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 276.1761 | 277.0161 | 2027-11-05 | 2027-11-08 | W56
289 | Suku Cadang & Gudang | Master Barang | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.0161 | 277.0161 | 2027-11-08 | 2027-11-08 | W56
290 | Suku Cadang & Gudang | Master Barang | Create/Edit | Form kode, nama, satuan, harga, batas minimum | CORE | Complex Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 2.35 | 2.82 | 9.306 | 277.0161 | 279.8361 | 2027-11-08 | 2027-11-10 | W56
291 | Suku Cadang & Gudang | Master Barang | Detail | Detail identitas & relasi | CORE | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 279.8361 | 280.7661 | 2027-11-10 | 2027-11-11 | W56–W57
292 | Suku Cadang & Gudang | Master Barang | Detail | Tab riwayat perubahan (audit) | CORE | Simple Detail |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.19775 | 0.2373 | 0.78309 | 280.7661 | 281.0034 | 2027-11-11 | 2027-11-12 | W57
293 | Suku Cadang & Gudang | Master Barang | Approval | Tidak ada approval: perubahan langsung berlaku, tercatat di audit | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0034 | 281.0034 | 2027-11-12 | 2027-11-12 | W57
294 | Suku Cadang & Gudang | Master Barang | Delete | Nonaktifkan | CORE | Simple Hard Delete / Soft Delete |  | Nonaktifkan (soft delete) Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.1875 | 0.225 | 0.7425 | 281.0034 | 281.2284 | 2027-11-12 | 2027-11-12 | W57
295 | Suku Cadang & Gudang | Stok & Mutasi (Ledger) | List | Saldo per lokasi (gudang/teknisi/kendaraan) | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 281.2284 | 282.0684 | 2027-11-12 | 2027-11-15 | W57
296 | Suku Cadang & Gudang | Stok & Mutasi (Ledger) | List | Ledger mutasi | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 282.0684 | 282.6984 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | W57
297 | Suku Cadang & Gudang | Stok & Mutasi (Ledger) | Engine | stock_movements immutable | CORE | Synchronize Data Manual (Complex Data) | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Proksi: ledger stok Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 3.125 | 3.75 | 8.625 | 282.6984 | 286.4484 | 2027-11-15 | 2027-11-19 | W57–W58
298 | Suku Cadang & Gudang | Stok & Mutasi (Ledger) | Engine | Saldo berbasis ledger | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.525 | 0.63 | 1.449 | 286.4484 | 287.0784 | 2027-11-19 | 2027-11-22 | W58
299 | Suku Cadang & Gudang | Stok & Mutasi (Ledger) | Engine | Peringatan stok minimum | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.45 | 0.54 | 1.242 | 287.0784 | 287.6184 | 2027-11-22 | 2027-11-22 | W58
300 | Suku Cadang & Gudang | Stok & Mutasi (Ledger) | Delete | Tidak ada hapus: koreksi lewat Opname & Koreksi | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6184 | 287.6184 | 2027-11-22 | 2027-11-22 | W58
301 | Suku Cadang & Gudang | Permintaan Suku Cadang | List | Permintaan per WO + status | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 287.6184 | 288.4584 | 2027-11-22 | 2027-11-23 | W58
302 | Suku Cadang & Gudang | Permintaan Suku Cadang | Create/Edit | Buat permintaan oleh teknisi/dispatcher | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 288.4584 | 289.5984 | 2027-11-23 | 2027-11-24 | W58
303 | Suku Cadang & Gudang | Permintaan Suku Cadang | Approval | Gudang setujui & serahkan (sebagian/penuh) | CORE | Complex Approval |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3 | 3.6 | 11.88 | 289.5984 | 293.1984 | 2027-11-24 | 2027-11-30 | W58–W59
304 | Suku Cadang & Gudang | Serah-Terima & Retur | Create/Edit | Serah-terima (stok gudang −, teknisi +) | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 293.1984 | 294.3384 | 2027-11-30 | 2027-12-01 | W59
305 | Suku Cadang & Gudang | Serah-Terima & Retur | Create/Edit | Retur sisa | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 294.3384 | 294.9684 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | W59
306 | Suku Cadang & Gudang | Serah-Terima & Retur | Detail | Diserahkan/dipakai/dikembalikan per WO | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 294.9684 | 295.3074 | 2027-12-01 | 2027-12-02 | W59–W60
307 | Suku Cadang & Gudang | Serah-Terima & Retur | Delete | Tidak ada hapus: koreksi lewat reversal | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3074 | 295.3074 | 2027-12-02 | 2027-12-02 | W60
308 | Suku Cadang & Gudang | Selisih Suku Cadang | Engine | Deteksi otomatis parts_variances | CORE | Simple Action |  | Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.75 | 0.9 | 2.07 | 295.3074 | 296.2074 | 2027-12-02 | 2027-12-03 | W60
309 | Suku Cadang & Gudang | Selisih Suku Cadang | List | Daftar selisih | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 296.2074 | 297.0474 | 2027-12-03 | 2027-12-06 | W60
310 | Suku Cadang & Gudang | Selisih Suku Cadang | Approval | Supervisor putuskan (alasan wajib) | CORE | Complex Approval |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3 | 3.6 | 11.88 | 297.0474 | 300.6474 | 2027-12-06 | 2027-12-09 | W60–W61
311 | Suku Cadang & Gudang | Opname & Koreksi | Create/Edit | Penyesuaian stok + alasan | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 300.6474 | 301.7874 | 2027-12-09 | 2027-12-10 | W61
312 | Suku Cadang & Gudang | Opname & Koreksi | Create/Edit | Entri pembalik (reversal) | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 301.7874 | 302.4174 | 2027-12-10 | 2027-12-13 | W61
313 | Suku Cadang & Gudang | Opname & Koreksi | Approval | Persetujuan SPV di atas ambang [P] | CORE | Complex Approval |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3 | 3.6 | 11.88 | 302.4174 | 306.0174 | 2027-12-13 | 2027-12-17 | W61–W62
314 | Suku Cadang & Gudang | Opname & Koreksi | Delete | Tidak ada hapus: immutable | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0174 | 306.0174 | 2027-12-17 | 2027-12-17 | W62
315 | Laporan Servis PDF | Pembuatan PDF | Engine | Snapshot data terkunci saat disetujui | CORE | Simple Action |  | Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.75 | 0.9 | 2.07 | 306.0174 | 306.9174 | 2027-12-17 | 2027-12-17 | W62
316 | Laporan Servis PDF | Pembuatan PDF | Engine | Template PDF (WO, aset, temuan, checklist, foto, jasa/suku cadang tanpa HPP, TTD) | CORE | Export PDF Merger | LOKAL : service_reports -> Supabase Storage (PDF laporan) | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.875 | 1.05 | 3.465 | 306.9174 | 307.9674 | 2027-12-17 | 2027-12-20 | W62
317 | Laporan Servis PDF | Pembuatan PDF | Engine | Penyimpanan di Storage | CORE | Simple Action | KIRIM -> Supabase Storage : signed upload URL (/uploads/sign -> /uploads/complete) | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.45 | 0.54 | 1.242 | 307.9674 | 308.5074 | 2027-12-20 | 2027-12-21 | W62
318 | Laporan Servis PDF | Pembuatan PDF | Engine | Nomor revisi | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 50%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.375 | 0.45 | 1.035 | 308.5074 | 308.9574 | 2027-12-21 | 2027-12-21 | W62
319 | Laporan Servis PDF | Pembuatan PDF | Sync | Tidak ada integrasi | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.9574 | 308.9574 | 2027-12-21 | 2027-12-21 | W62
320 | Laporan Servis PDF | Daftar & Akses Laporan | List | Daftar laporan, filter pelanggan/tanggal | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 308.9574 | 309.7974 | 2027-12-21 | 2027-12-22 | W62
321 | Laporan Servis PDF | Daftar & Akses Laporan | Detail | Pratinjau, riwayat revisi, status kirim | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 309.7974 | 310.1364 | 2027-12-22 | 2027-12-23 | W62–W63
322 | Laporan Servis PDF | Daftar & Akses Laporan | Create/Edit | Terbitkan ulang (SPV) | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 310.1364 | 311.2764 | 2027-12-23 | 2027-12-24 | W63
323 | Laporan Servis PDF | Daftar & Akses Laporan | Delete | Tidak ada hapus: arsip permanen | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.2764 | 311.2764 | 2027-12-24 | 2027-12-24 | W63
324 | Laporan Servis PDF | Pengiriman Laporan ke Pelanggan (Lapis 2) | Create/Edit | Kirim otomatis setelah approval SPV | CORE | Send Email | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 311.2764 | 312.4164 | 2027-12-24 | 2027-12-27 | W63
325 | Notifikasi | Kotak Masuk In-App | List | Daftar notifikasi, tandai dibaca | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 312.4164 | 313.2564 | 2027-12-27 | 2027-12-28 | W63
326 | Notifikasi | Kotak Masuk In-App | List | Realtime | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 313.2564 | 313.8864 | 2027-12-28 | 2027-12-28 | W63
327 | Notifikasi | Kotak Masuk In-App | Create/Edit | Preferensi kanal per pengguna | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 313.8864 | 315.0264 | 2027-12-28 | 2027-12-30 | W63–W64
328 | Notifikasi | Template & Peristiwa | Create/Edit | Template per peristiwa (diterima, ditugaskan + jadwal, menuju lokasi, butuh persetujuan, selesai, batal, minta info) | REDUCE | Light CRUD |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 1.6 | 1.92 | 6.336 | 315.0264 | 316.9464 | 2027-12-30 | 2027-12-31 | W64
329 | Notifikasi | Template & Peristiwa | Delete | Nonaktifkan template | CORE | Simple Hard Delete / Soft Delete |  | Nonaktifkan (soft delete) Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.1875 | 0.225 | 0.7425 | 316.9464 | 317.1714 | 2027-12-31 | 2028-01-03 | W64
330 | Notifikasi | Pengiriman Email | Engine | Provider email [P] | CORE | Send Email + Setup | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 1.45 | 1.74 | 5.742 | 317.1714 | 318.9114 | 2028-01-03 | 2028-01-04 | W64
331 | Notifikasi | Pengiriman Email | Engine | Antrean, status kirim, retry, deduplikasi | CORE | Synchronize Auto (Cronjobs) (Simple Data) | LOKAL : job_runs, pm_periods, sla_events (pg_cron) | Proksi: worker kirim + retry Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 1.3125 | 1.575 | 3.6225 | 318.9114 | 320.4864 | 2028-01-04 | 2028-01-06 | W64–W65
332 | Notifikasi | Web Push (Opsional) | Engine | Langganan push (VAPID) | DEFER | Push Notification + Setup | KIRIM -> Web Push service (VAPID) : endpoint langganan | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 1.1 | 1.32 | 4.356 | 320.4864 | 321.8064 | 2028-01-06 | 2028-01-07 | W65
333 | Notifikasi | Web Push (Opsional) | Engine | Pengiriman push | DEFER | Push Notification | KIRIM -> Web Push service : endpoint langganan (push_subscriptions) [gap G-11] | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.35 | 0.42 | 0.966 | 321.8064 | 322.2264 | 2028-01-07 | 2028-01-10 | W65
334 | Notifikasi | Web Push (Opsional) | Engine | Batasan iPhone: hanya bila terpasang | DEFER | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 322.2264 | 322.7664 | 2028-01-10 | 2028-01-10 | W65
335 | Notifikasi | WhatsApp (wa.me) | Engine | Tautan wa.me berisi pesan; Business API ditunda (menunggu keputusan) | DEFER | Simple Action | KIRIM -> WhatsApp : tautan wa.me (tanpa API) | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.75 | 0.9 | 2.97 | 322.7664 | 323.6664 | 2028-01-10 | 2028-01-11 | W65
336 | Notifikasi | Log Pengiriman & Kirim Ulang | List | Status kirim per notifikasi | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 323.6664 | 324.5064 | 2028-01-11 | 2028-01-12 | W65
337 | Notifikasi | Log Pengiriman & Kirim Ulang | Create/Edit | Kirim ulang manual | CORE | Send Email | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 324.5064 | 325.6464 | 2028-01-12 | 2028-01-13 | W65–W66
338 | Finance (Lapis 3) | Antrean Siap Tagih | List | WO disetujui & BILLABLE (garansi/kontrak dikecualikan) | DEFER | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 325.6464 | 326.4864 | 2028-01-13 | 2028-01-14 | W66
339 | Finance (Lapis 3) | Antrean Siap Tagih | Create/Edit | Tidak ada create: aksi Buat invoice ada di fitur Invoice | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4864 | 326.4864 | 2028-01-14 | 2028-01-14 | W66
340 | Finance (Lapis 3) | Invoice | List | Search/Filter/Sort/Paging | DEFER | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 326.4864 | 327.3264 | 2028-01-14 | 2028-01-17 | W66
341 | Finance (Lapis 3) | Invoice | List | Filter status/periode | DEFER | Complex Filter |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.6475 | 0.777 | 2.5641 | 327.3264 | 328.1034 | 2028-01-17 | 2028-01-18 | W66
342 | Finance (Lapis 3) | Invoice | Sync | Tidak ada integrasi: data dimiliki sistem ini | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1034 | 328.1034 | 2028-01-18 | 2028-01-18 | W66
343 | Finance (Lapis 3) | Invoice | Create/Edit | Terbitkan invoice dari WO | DEFER | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 328.1034 | 329.2434 | 2028-01-18 | 2028-01-19 | W66
344 | Finance (Lapis 3) | Invoice | Create/Edit | Invoice periodik kontrak | DEFER | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 329.2434 | 329.8734 | 2028-01-19 | 2028-01-19 | W66
345 | Finance (Lapis 3) | Invoice | Create/Edit | invoice_lines | DEFER | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.45 | 0.54 | 1.782 | 329.8734 | 330.4134 | 2028-01-19 | 2028-01-20 | W66–W67
346 | Finance (Lapis 3) | Invoice | Detail | Detail + cetak PDF | DEFER | Complex Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.775 | 0.93 | 3.069 | 330.4134 | 331.3434 | 2028-01-20 | 2028-01-21 | W67
347 | Finance (Lapis 3) | Invoice | Approval | Tidak ada approval | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.3434 | 331.3434 | 2028-01-21 | 2028-01-21 | W67
348 | Finance (Lapis 3) | Invoice | Delete | Batalkan (status); tidak ada hapus | DEFER | Simple Hard Delete / Soft Delete |  | Nonaktifkan (soft delete) Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.1875 | 0.225 | 0.7425 | 331.3434 | 331.5684 | 2028-01-21 | 2028-01-21 | W67
349 | Finance (Lapis 3) | Pembayaran Tercatat | Create/Edit | Catat pembayaran manual (bukan payment gateway) | DEFER | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 331.5684 | 332.7084 | 2028-01-21 | 2028-01-24 | W67
350 | Finance (Lapis 3) | Pembayaran Tercatat | Delete | Tidak ada hapus: koreksi lewat entri pembalik | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7084 | 332.7084 | 2028-01-24 | 2028-01-24 | W67
351 | Finance (Lapis 3) | Ekspor Akuntansi | Create/Edit | Ekspor CSV format impor (format target menunggu keputusan) | DEFER | Simple Form | KIRIM -> Berkas CSV akuntansi : format target [P] | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 332.7084 | 333.8484 | 2028-01-24 | 2028-01-25 | W67
352 | Finance (Lapis 3) | Ekspor Akuntansi | List | Riwayat ekspor | DEFER | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 333.8484 | 334.6884 | 2028-01-25 | 2028-01-26 | W67
353 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | Statistik Aset | Detail | Jumlah WO, perulangan, biaya per aset | DEFER | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 334.6884 | 335.0274 | 2028-01-26 | 2028-01-27 | W67–W68
354 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | Pencarian Lanjutan | List | Filter bertingkat WO/pelanggan/aset | DEFER | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 335.0274 | 335.8674 | 2028-01-27 | 2028-01-27 | W68
355 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | Pencarian Lanjutan | List | Export Excel/CSV | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 335.8674 | 336.7074 | 2028-01-27 | 2028-01-28 | W68
356 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R1 Kinerja SLA | Laporan | Panel filter sendiri | DEFER | Complex Filter |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.925 | 1.11 | 3.663 | 336.7074 | 337.8174 | 2028-01-28 | 2028-01-31 | W68
357 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R1 Kinerja SLA | Laporan | Query & tampilan tabel | DEFER | Index + Datatable |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.49 | 0.588 | 1.9404 | 337.8174 | 338.4054 | 2028-01-31 | 2028-02-01 | W68
358 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R1 Kinerja SLA | Laporan | Export | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.675 | 0.81 | 2.673 | 338.4054 | 339.2154 | 2028-02-01 | 2028-02-02 | W68
359 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R2 Waktu penyelesaian | Laporan | Panel filter sendiri | DEFER | Complex Filter |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.925 | 1.11 | 3.663 | 339.2154 | 340.3254 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | W68–W69
360 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R2 Waktu penyelesaian | Laporan | Query & tampilan tabel | DEFER | Index + Datatable |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.49 | 0.588 | 1.9404 | 340.3254 | 340.9134 | 2028-02-03 | 2028-02-03 | W69
361 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R2 Waktu penyelesaian | Laporan | Export | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.675 | 0.81 | 2.673 | 340.9134 | 341.7234 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | W69
362 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R3 Produktivitas teknisi | Laporan | Panel filter sendiri | DEFER | Complex Filter |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.925 | 1.11 | 3.663 | 341.7234 | 342.8334 | 2028-02-04 | 2028-02-07 | W69
363 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R3 Produktivitas teknisi | Laporan | Query & tampilan tabel | DEFER | Index + Datatable |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.49 | 0.588 | 1.9404 | 342.8334 | 343.4214 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | W69
364 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R3 Produktivitas teknisi | Laporan | Export | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.675 | 0.81 | 2.673 | 343.4214 | 344.2314 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | W69
365 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R4 Perulangan kerusakan per aset | Laporan | Panel filter sendiri | DEFER | Complex Filter |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.925 | 1.11 | 3.663 | 344.2314 | 345.3414 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | W69–W70
366 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R4 Perulangan kerusakan per aset | Laporan | Query & tampilan tabel | DEFER | Index + Datatable |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.49 | 0.588 | 1.9404 | 345.3414 | 345.9294 | 2028-02-10 | 2028-02-10 | W70
367 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R4 Perulangan kerusakan per aset | Laporan | Export | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.675 | 0.81 | 2.673 | 345.9294 | 346.7394 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | W70
368 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R5 Servis berkala | Laporan | Panel filter sendiri | DEFER | Complex Filter |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.925 | 1.11 | 3.663 | 346.7394 | 347.8494 | 2028-02-11 | 2028-02-14 | W70
369 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R5 Servis berkala | Laporan | Query & tampilan tabel | DEFER | Index + Datatable |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.49 | 0.588 | 1.9404 | 347.8494 | 348.4374 | 2028-02-14 | 2028-02-15 | W70
370 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R5 Servis berkala | Laporan | Export | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.675 | 0.81 | 2.673 | 348.4374 | 349.2474 | 2028-02-15 | 2028-02-16 | W70
371 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R6 Stok & selisih | Laporan | Panel filter sendiri | DEFER | Complex Filter |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.925 | 1.11 | 3.663 | 349.2474 | 350.3574 | 2028-02-16 | 2028-02-17 | W70–W71
372 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R6 Stok & selisih | Laporan | Query & tampilan tabel | DEFER | Index + Datatable |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.49 | 0.588 | 1.9404 | 350.3574 | 350.9454 | 2028-02-17 | 2028-02-17 | W71
373 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R6 Stok & selisih | Laporan | Export | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.675 | 0.81 | 2.673 | 350.9454 | 351.7554 | 2028-02-17 | 2028-02-18 | W71
374 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R7 Biaya & profit per kontrak | Laporan | Panel filter sendiri | DEFER | Complex Filter |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.925 | 1.11 | 3.663 | 351.7554 | 352.8654 | 2028-02-18 | 2028-02-21 | W71
375 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R7 Biaya & profit per kontrak | Laporan | Query & tampilan tabel | DEFER | Index + Datatable |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.49 | 0.588 | 1.9404 | 352.8654 | 353.4534 | 2028-02-21 | 2028-02-22 | W71
376 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R7 Biaya & profit per kontrak | Laporan | Export | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.675 | 0.81 | 2.673 | 353.4534 | 354.2634 | 2028-02-22 | 2028-02-23 | W71
377 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R8 Ringkasan penagihan | Laporan | Panel filter sendiri | DEFER | Complex Filter |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.925 | 1.11 | 3.663 | 354.2634 | 355.3734 | 2028-02-23 | 2028-02-24 | W71–W72
378 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R8 Ringkasan penagihan | Laporan | Query & tampilan tabel | DEFER | Index + Datatable |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.49 | 0.588 | 1.9404 | 355.3734 | 355.9614 | 2028-02-24 | 2028-02-24 | W72
379 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R8 Ringkasan penagihan | Laporan | Export | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.675 | 0.81 | 2.673 | 355.9614 | 356.7714 | 2028-02-24 | 2028-02-25 | W72
380 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R9 Adopsi aplikasi | Laporan | Panel filter sendiri | DEFER | Complex Filter |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.925 | 1.11 | 3.663 | 356.7714 | 357.8814 | 2028-02-25 | 2028-02-28 | W72
381 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R9 Adopsi aplikasi | Laporan | Query & tampilan tabel | DEFER | Index + Datatable |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.49 | 0.588 | 1.9404 | 357.8814 | 358.4694 | 2028-02-28 | 2028-02-29 | W72
382 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R9 Adopsi aplikasi | Laporan | Export | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.675 | 0.81 | 2.673 | 358.4694 | 359.2794 | 2028-02-29 | 2028-03-01 | W72
383 | Laporan & Statistik (Lapis 3) | Rekonsiliasi Dashboard | Pengujian | Cocokkan angka dengan kueri mentah (selisih nol) | DEFER | Simple Action |  | Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.75 | 0.9 | 2.07 | 359.2794 | 360.1794 | 2028-03-01 | 2028-03-02 | W72–W73
384 | Administrasi | Pengguna & Peran | List | Search/Filter/Sort/Paging | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 360.1794 | 361.0194 | 2028-03-02 | 2028-03-03 | W73
385 | Administrasi | Pengguna & Peran | List | Filter peran/status | CORE | Complex Filter |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.6475 | 0.777 | 2.5641 | 361.0194 | 361.7964 | 2028-03-03 | 2028-03-03 | W73
386 | Administrasi | Pengguna & Peran | Sync | Tidak ada integrasi: pengguna dikelola sistem ini | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.7964 | 361.7964 | 2028-03-03 | 2028-03-03 | W73
387 | Administrasi | Pengguna & Peran | Create/Edit | Tambah staf, tetapkan peran (user_roles) | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 361.7964 | 362.9364 | 2028-03-03 | 2028-03-06 | W73
388 | Administrasi | Pengguna & Peran | Create/Edit | Undang pelanggan (tautan sekali pakai) | CORE | Send Email | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.665 | 0.798 | 2.6334 | 362.9364 | 363.7344 | 2028-03-06 | 2028-03-07 | W73
389 | Administrasi | Pengguna & Peran | Detail | Riwayat peran | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 363.7344 | 364.0734 | 2028-03-07 | 2028-03-08 | W73
390 | Administrasi | Pengguna & Peran | Approval | Tidak ada approval | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.0734 | 364.0734 | 2028-03-08 | 2028-03-08 | W73
391 | Administrasi | Pengguna & Peran | Delete | Nonaktifkan (berlaku seketika) | CORE | Simple Hard Delete / Soft Delete |  | Nonaktifkan (soft delete) Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.1875 | 0.225 | 0.7425 | 364.0734 | 364.2984 | 2028-03-08 | 2028-03-08 | W73
392 | Administrasi | Pengaturan Sistem | List | Parameter, prioritas, kode alasan | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 364.2984 | 365.1384 | 2028-03-08 | 2028-03-09 | W73–W74
393 | Administrasi | Pengaturan Sistem | Create/Edit | Edit parameter [P]: batas laju, ukuran foto, jendela ganda, ambang opname, retensi | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 365.1384 | 366.2784 | 2028-03-09 | 2028-03-10 | W74
394 | Administrasi | Pengaturan Sistem | Delete | Nonaktifkan kebijakan/kalender | CORE | Simple Hard Delete / Soft Delete |  | Nonaktifkan (soft delete) Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.1875 | 0.225 | 0.7425 | 366.2784 | 366.5034 | 2028-03-10 | 2028-03-10 | W74
395 | Administrasi | Log Audit | Engine | Trigger audit_logs untuk perubahan penting (append-only) | CORE | Activity Log (aplikasi) | LOKAL : audit_logs, access_logs | Audit trail perubahan data bisnis (bukan pengganti Sentry) Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3.3 | 3.96 | 13.068 | 366.5034 | 370.4634 | 2028-03-10 | 2028-03-16 | W74–W75
396 | Administrasi | Log Audit | List | Filter waktu/pengguna/aksi/objek | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 370.4634 | 371.3034 | 2028-03-16 | 2028-03-17 | W75
397 | Administrasi | Log Audit | Detail | Diff sebelum/sesudah | CORE | Simple Detail |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.2825 | 0.339 | 1.1187 | 371.3034 | 371.6424 | 2028-03-17 | 2028-03-17 | W75
398 | Administrasi | Log Audit | Create/Edit | Tidak ada: append-only | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.6424 | 371.6424 | 2028-03-17 | 2028-03-17 | W75
399 | Administrasi | Log Audit | Delete | Tidak ada hapus | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.6424 | 371.6424 | 2028-03-17 | 2028-03-17 | W75
400 | Administrasi | Log Akses Data | Engine | Pencatatan akses staf ke data pelanggan (access_logs) | CORE | Activity Log (aplikasi) | LOKAL : audit_logs, access_logs | Audit trail perubahan data bisnis (bukan pengganti Sentry) Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 3.3 | 3.96 | 13.068 | 371.6424 | 375.6024 | 2028-03-17 | 2028-03-23 | W75–W76
401 | Administrasi | Log Akses Data | List | Akses staf ke dokumen/foto pelanggan | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 375.6024 | 376.4424 | 2028-03-23 | 2028-03-24 | W76
402 | Administrasi | Log Akses Data | Create/Edit | Tidak ada: dicatat otomatis | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.4424 | 376.4424 | 2028-03-24 | 2028-03-24 | W76
403 | Administrasi | Log Akses Data | Delete | Tidak ada hapus; retensi lewat kebijakan | CORE | — |  | Tidak dibangun / dihitung di fitur lain. Tercatat agar terlihat sebagai keputusan. | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.4424 | 376.4424 | 2028-03-24 | 2028-03-24 | W76
404 | Administrasi | Impor Excel (Lapis 3) | Create/Edit | Download template | DEFER | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 1 | 1.2 | 3.96 | 376.4424 | 377.6424 | 2028-03-24 | 2028-03-27 | W76
405 | Administrasi | Impor Excel (Lapis 3) | Create/Edit | Unggah & pratinjau + validasi baris | DEFER | Import CSV/Excel per Sheet (Complex Data) | AMBIL <- Berkas Excel pengguna : kolom template (import_jobs) | Validasi baris + pratinjau Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 1.26 | 1.512 | 4.9896 | 377.6424 | 379.1544 | 2028-03-27 | 2028-03-29 | W76
406 | Administrasi | Impor Excel (Lapis 3) | Create/Edit | Konfirmasi; baris salah ditolak dengan alasan | DEFER | Index + Datatable |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 60%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.42 | 0.504 | 1.6632 | 379.1544 | 379.6584 | 2028-03-29 | 2028-03-29 | W76
407 | Administrasi | Impor Excel (Lapis 3) | List | Riwayat import_jobs | DEFER | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 379.6584 | 380.4984 | 2028-03-29 | 2028-03-30 | W76–W77
408 | Administrasi | Monitor Job & Sinkron | List | job_runs (PM, SLA, notifikasi) | CORE | Index + Datatable |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.84 | 2.772 | 380.4984 | 381.3384 | 2028-03-30 | 2028-03-31 | W77
409 | Administrasi | Monitor Job & Sinkron | List | Antrean sinkron bermasalah | CORE | Simple Action |  | Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.525 | 0.63 | 2.079 | 381.3384 | 381.9684 | 2028-03-31 | 2028-03-31 | W77
410 | Administrasi | Monitor Job & Sinkron | Create/Edit | Jalankan ulang job | CORE | Simple Form |  | Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 0.95 | 1.14 | 3.762 | 381.9684 | 383.1084 | 2028-03-31 | 2028-04-04 | W77
411 | Administrasi | Retensi & Penghapusan Data Pribadi | Job terjadwal | Kebijakan retensi | DEFER | Synchronize Auto (Cronjobs) (Simple Data) | LOKAL : job_runs, pm_periods, sla_events (pg_cron) | Proksi: job retensi Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 1.875 | 2.25 | 5.175 | 383.1084 | 385.3584 | 2028-04-04 | 2028-04-06 | W77–W78
412 | Administrasi | Retensi & Penghapusan Data Pribadi | Job terjadwal | Anonimisasi/penghapusan sesuai kebijakan (UU PDP, perlu verifikasi hukum) | DEFER | Synchronize Auto (Cronjobs) (Simple Data) | LOKAL : job_runs, pm_periods, sla_events (pg_cron) | Proksi: job retensi Add-on dalam Task yang sama, bundling 70%. Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 1.3125 | 1.575 | 3.6225 | 385.3584 | 386.9334 | 2028-04-06 | 2028-04-07 | W78
413 | SIT/UAT & Release | SIT & Bug Fixing | Pengujian | Uji fungsional Lapis 1 | CORE | Fase Proyek: SIT/UAT & Bug Fixing |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, FE, QA, DO. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4.3 | 8 | 9.6 | 41.28 | 386.9334 | 396.5334 | 2028-04-07 | 2028-04-21 | W78–W80
414 | SIT/UAT & Release | SIT & Bug Fixing | Pengujian | Uji fungsional Lapis 2 | CORE | Fase Proyek: SIT/UAT & Bug Fixing |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, FE, QA, DO. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4.3 | 8 | 9.6 | 41.28 | 396.5334 | 406.1334 | 2028-04-21 | 2028-05-05 | W80–W82
415 | SIT/UAT & Release | SIT & Bug Fixing | Pengujian | Uji fungsional Lapis 3 | CORE | Fase Proyek: SIT/UAT & Bug Fixing |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, FE, QA, DO. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4.3 | 6 | 7.2 | 30.96 | 406.1334 | 413.3334 | 2028-05-05 | 2028-05-16 | W82–W83
416 | SIT/UAT & Release | SIT & Bug Fixing | Pengujian | Regresi | CORE | Fase Proyek: SIT/UAT & Bug Fixing |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, QA, DO. | 0.3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2.3 | 5 | 6 | 13.8 | 413.3334 | 419.3334 | 2028-05-16 | 2028-05-24 | W83–W84
417 | SIT/UAT & Release | SIT & Bug Fixing | Pengujian | Perbaikan bug | CORE | Fase Proyek: SIT/UAT & Bug Fixing |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, FE, QA. | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.3 | 8 | 9.6 | 31.68 | 419.3334 | 428.9334 | 2028-05-24 | 2028-06-06 | W84–W86
418 | SIT/UAT & Release | Uji Keamanan & Isolasi Data | Pengujian | Uji isolasi pelanggan (UI & akses langsung) | CORE | Fase Proyek: Uji Keamanan |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 4 | 4.8 | 11.04 | 428.9334 | 433.7334 | 2028-06-06 | 2028-06-13 | W86–W87
419 | SIT/UAT & Release | Uji Keamanan & Isolasi Data | Pengujian | Uji kontrol akses per peran | CORE | Fase Proyek: Uji Keamanan |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.3 | 3 | 3.6 | 8.28 | 433.7334 | 437.3334 | 2028-06-13 | 2028-06-19 | W87–W88
420 | SIT/UAT & Release | Uji Keamanan & Isolasi Data | Pengujian | Secret scan & dependency audit | CORE | Fase Proyek: Uji Keamanan |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, DO, QA. | 0.3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2.3 | 1 | 1.2 | 2.76 | 437.3334 | 438.5334 | 2028-06-19 | 2028-06-20 | W88
421 | SIT/UAT & Release | Uji Keamanan & Isolasi Data | Pengujian | Pemeriksaan data pribadi & retensi | CORE | Fase Proyek: Uji Keamanan |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, SA, QA. | 0.3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.3 | 2 | 2.4 | 5.52 | 438.5334 | 440.9334 | 2028-06-20 | 2028-06-22 | W88–W89
422 | SIT/UAT & Release | Uji Perangkat Nyata | Pengujian | Android nyata (offline, kamera, GPS) | CORE | Fase Proyek: Uji Perangkat Nyata |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, FE, QA. | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2.3 | 3 | 3.6 | 8.28 | 440.9334 | 444.5334 | 2028-06-22 | 2028-06-28 | W89
423 | SIT/UAT & Release | Uji Perangkat Nyata | Pengujian | iPhone nyata (offline, push terbatas) | CORE | Fase Proyek: Uji Perangkat Nyata |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, FE, QA. | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2.3 | 3 | 3.6 | 8.28 | 444.5334 | 448.1334 | 2028-06-28 | 2028-07-04 | W89–W90
424 | SIT/UAT & Release | Uji Perangkat Nyata | Pengujian | Matriks perangkat & browser | CORE | Fase Proyek: Uji Perangkat Nyata |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, QA. | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.56 | 448.1334 | 449.3334 | 2028-07-04 | 2028-07-05 | W90
425 | SIT/UAT & Release | UAT | Pengujian | Uji penerimaan oleh pihak non-pengembang | CORE | Fase Proyek: UAT |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, SA, QA. | 0.3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.3 | 4 | 4.8 | 11.04 | 449.3334 | 454.1334 | 2028-07-05 | 2028-07-12 | W90–W91
426 | SIT/UAT & Release | UAT | Pengujian | Skenario demo end-to-end | CORE | Fase Proyek: UAT |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, SA, QA. | 0.3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.3 | 2 | 2.4 | 5.52 | 454.1334 | 456.5334 | 2028-07-12 | 2028-07-14 | W91–W92
427 | SIT/UAT & Release | Release to Production | Rilis | Deploy Vercel + Supabase | CORE | Fase Proyek: Release to Production |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, DO, QA. | 0.3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2.3 | 2 | 2.4 | 5.52 | 456.5334 | 458.9334 | 2028-07-14 | 2028-07-18 | W92
428 | SIT/UAT & Release | Release to Production | Rilis | Migrasi produksi | CORE | Fase Proyek: Release to Production |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, DO, BE, QA. | 0.3 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 5.94 | 458.9334 | 460.7334 | 2028-07-18 | 2028-07-20 | W92–W93
429 | SIT/UAT & Release | Release to Production | Rilis | Dokumentasi pengguna & panduan admin | CORE | Fase Proyek: Release to Production |  | [+] Days fase proyek: estimasi analis (bukan katalog). Role aktif: PM, SA, QA. | 0.3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.3 | 3 | 3.6 | 8.28 | 460.7334 | 464.3334 | 2028-07-20 | 2028-07-26 | W93
TOTAL | [16 empty] | 386.9445 | 464.3334 | 1445.9152

## Summary
SUMMARY ESTIMASI: VASTA Field Service & Work Order Management
Buffer 20% · Tim paralel 1 (PM 0.3) · 8 jam/hari · urutan kerja sekuensial 1 tim
Module | Baris | Days (raw) | Days+Buffer | Mandays | Mulai | Selesai | Minggu
Requirement & Prototype | 9 | 29.5 | 35.4 | 97.02 | 2026-10-12 | 2026-12-01 | 7.1
Fondasi Teknis | 13 | 16.75 | 20.1 | 54.93 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 4
Autentikasi & Akses | 18 | 15.785 | 18.942 | 59.719 | 2026-12-30 | 2027-01-27 | 3.8
Mesin Sinkron Offline | 13 | 21.688 | 26.025 | 82.238 | 2027-01-27 | 2027-03-04 | 5.2
Dashboard | 16 | 9.467 | 11.361 | 37.491 | 2027-03-04 | 2027-03-19 | 2.3
Master Data | 54 | 25.032 | 30.039 | 99.129 | 2027-03-19 | 2027-04-30 | 6
Permintaan Servis | 17 | 11.482 | 13.779 | 45.471 | 2027-04-30 | 2027-05-20 | 2.8
Work Order | 30 | 15.599 | 18.718 | 55.74 | 2027-05-20 | 2027-06-16 | 3.7
Penugasan & Jadwal | 12 | 6.522 | 7.827 | 25.829 | 2027-06-16 | 2027-06-28 | 1.6
PWA Teknisi | 35 | 21.885 | 26.262 | 86.665 | 2027-06-28 | 2027-08-03 | 5.3
PWA Pelanggan | 25 | 16.193 | 19.432 | 64.124 | 2027-08-03 | 2027-08-30 | 3.9
Persetujuan | 16 | 16.572 | 19.887 | 65.627 | 2027-08-30 | 2027-09-27 | 4
SLA & Eskalasi | 13 | 11.572 | 13.887 | 36.857 | 2027-09-27 | 2027-10-15 | 2.8
Kontrak & Berkala | 15 | 11.398 | 13.677 | 40.215 | 2027-10-15 | 2027-11-04 | 2.7
Suku Cadang & Gudang | 28 | 25.568 | 30.681 | 95.428 | 2027-11-04 | 2027-12-17 | 6.1
Laporan Servis PDF | 10 | 5.333 | 6.399 | 19.227 | 2027-12-17 | 2027-12-27 | 1.3
Notifikasi | 13 | 11.025 | 13.23 | 41.664 | 2027-12-27 | 2028-01-13 | 2.6
Finance (Lapis 3) | 15 | 7.535 | 9.042 | 29.839 | 2028-01-13 | 2028-01-26 | 1.8
Laporan & Statistik (Lapis 3) | 31 | 21.243 | 25.491 | 83.22 | 2028-01-26 | 2028-03-02 | 5.1
Administrasi | 29 | 22.295 | 26.754 | 84.463 | 2028-03-02 | 2028-04-07 | 5.4
SIT/UAT & Release | 17 | 64.5 | 77.4 | 241.02 | 2028-04-07 | 2028-07-26 | 15.5
GRAND TOTAL | 429 | 386.945 | 464.333 | 1445.915 | 2026-10-12 | 2028-07-26 | 92.9
Per Role (Σ flag × Days+Buffer)
Role | Mandays
PM | 139.3
SA | 46.2
BE | 391.463
FE | 348.818
QA | 438.533
DO | 50.4
DS | 31.2
TOTAL | 1445.915 | ✔ sama dengan total Mandays
Per Scope
Scope | Baris | Mandays | % Total
CORE | 346 | 1191.838 | 82.43%
REDUCE | 3 | 36.036 | 2.49%
DROP | 0 | 0 | 0%
DEFER | 80 | 218.042 | 15.08%
Rencana mulai (asumsi) | 2026-10-12
Rencana selesai (1 tim sekuensial) | 2028-07-26

## Timeline
TIMELINE (Gantt mingguan, per Feature): urutan kerja sekuensial 1 tim (Tim1)
Minggu dihitung dari hari kerja kumulatif (5 hari/minggu). Tanggal Senin tiap minggu di baris 4. Hari libur nasional dapat menggeser tanggal di sheet Estimasi.
Module | Feature | Hari Mulai | Hari Selesai | time axis 2026-10-12 to 2028-07-24
 | time axis 2026-10-12 to 2028-07-24
Requirement & Prototype | Requirement Gathering | 0 | 12 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-26
Requirement & Prototype | UI/UX Prototyping | 12 | 31.2 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-23
Requirement & Prototype | Data Fiktif & Skenario Demo | 31.2 | 35.4 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
Fondasi Teknis | Setup Proyek & CI/CD | 35.4 | 41.7 | bar: 2026-11-30 to 2026-12-07
Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | 41.7 | 51.3 | bar: 2026-12-07 to 2026-12-21
Fondasi Teknis | PWA Shell | 51.3 | 55.5 | bar: 2026-12-21 to 2026-12-28
Autentikasi & Akses | Autentikasi Staf | 55.5 | 59.56 | bar: 2026-12-28
Autentikasi & Akses | Autentikasi & Registrasi Pelanggan | 59.56 | 65.02 | bar: 2026-12-28 to 2027-01-11
Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | 65.02 | 72.91 | bar: 2027-01-11 to 2027-01-18
Autentikasi & Akses | Anti-Penyalahgunaan | 72.91 | 74.44 | bar: 2027-01-18
Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | 74.44 | 83.19 | bar: 2027-01-18 to 2027-02-01
Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | 83.19 | 96.64 | bar: 2027-02-01 to 2027-02-22
Mesin Sinkron Offline | Foto Offline | 96.64 | 100.47 | bar: 2027-02-22 to 2027-03-01
Dashboard | Kerangka Dashboard per Role | 100.47 | 102.35 | bar: 2027-03-01
Dashboard | W1 Pekerjaan hari ini | 102.35 | 103.28 | bar: 2027-03-01
Dashboard | W2 Permintaan menunggu validasi | 103.28 | 103.62 | bar: 2027-03-01
Dashboard | W3 WO belum ditugaskan | 103.62 | 103.96 | bar: 2027-03-01
Dashboard | W4 WO mendekati/lewat SLA | 103.96 | 104.89 | bar: 2027-03-01
Dashboard | W5 Menunggu persetujuan saya | 104.89 | 105.82 | bar: 2027-03-01 to 2027-03-08
Dashboard | W6 Servis berkala terlewat | 105.82 | 106.16 | bar: 2027-03-08
Dashboard | W7 Stok di bawah minimum | 106.16 | 106.5 | bar: 2027-03-08
Dashboard | W8 Selisih suku cadang terbuka | 106.5 | 106.84 | bar: 2027-03-08
Dashboard | W9 WO siap ditagih | 106.84 | 107.18 | bar: 2027-03-08
Dashboard | W10 % WO dalam SLA | 107.18 | 108.11 | bar: 2027-03-08
Dashboard | W11 Waktu rata-rata penyelesaian | 108.11 | 109.04 | bar: 2027-03-08
Dashboard | W12 Produktivitas teknisi | 109.04 | 109.97 | bar: 2027-03-08
Dashboard | W13 Perulangan kerusakan per aset | 109.97 | 110.9 | bar: 2027-03-08 to 2027-03-15
Dashboard | W14 Biaya & profit per kontrak | 110.9 | 111.83 | bar: 2027-03-15
Master Data | Pelanggan | 111.83 | 117.15 | bar: 2027-03-15 to 2027-03-22
Master Data | Lokasi | 117.15 | 121.37 | bar: 2027-03-22 to 2027-03-29
Master Data | Aset | 121.37 | 126.49 | bar: 2027-03-29 to 2027-04-05
Master Data | Teknisi & Keahlian | 126.49 | 131.64 | bar: 2027-04-05 to 2027-04-12
Master Data | Jenis Layanan & Jenis Masalah | 131.64 | 136.48 | bar: 2027-04-12 to 2027-04-19
Master Data | Template Checklist & Syarat Foto | 136.48 | 141.87 | bar: 2027-04-19 to 2027-04-26
Permintaan Servis | Daftar Permintaan | 141.87 | 145.02 | bar: 2027-04-26 to 2027-05-03
Permintaan Servis | Input atas Nama Pelanggan | 145.02 | 149.01 | bar: 2027-05-03
Permintaan Servis | Validasi Permintaan | 149.01 | 154.12 | bar: 2027-05-03 to 2027-05-10
Permintaan Servis | Deteksi Pesanan Ganda & Rate Limit | 154.12 | 155.65 | bar: 2027-05-10 to 2027-05-17
Work Order | Daftar WO | 155.65 | 159.1 | bar: 2027-05-17
Work Order | Detail WO | 159.1 | 162.84 | bar: 2027-05-17 to 2027-05-24
Work Order | Mesin Transisi Status WO | 162.84 | 169.41 | bar: 2027-05-24 to 2027-05-31
Work Order | Pembatalan & Tugas Ulang | 169.41 | 170.94 | bar: 2027-05-31 to 2027-06-07
Work Order | Syarat Penutupan WO | 170.94 | 173.46 | bar: 2027-06-07
Work Order | WO Rework dari Komplain | 173.46 | 174.36 | bar: 2027-06-07
Penugasan & Jadwal | Monitor Hari Ini | 174.36 | 176.52 | bar: 2027-06-07 to 2027-06-14
Penugasan & Jadwal | Antrean Penugasan | 176.52 | 180.12 | bar: 2027-06-14 to 2027-06-21
Penugasan & Jadwal | Papan Penjadwalan (Lapis 2) | 180.12 | 182.19 | bar: 2027-06-21
PWA Teknisi | Tugas Hari Ini & Semua Tugas | 182.19 | 184.33 | bar: 2027-06-21
PWA Teknisi | Detail WO Teknisi | 184.33 | 185.49 | bar: 2027-06-21 to 2027-06-28
PWA Teknisi | Terima / Tolak / Minta Bantuan | 185.49 | 187.8 | bar: 2027-06-28
PWA Teknisi | Berangkat, Check-in & Check-out | 187.8 | 190.11 | bar: 2027-06-28 to 2027-07-05
PWA Teknisi | Checklist, Temuan & Catatan | 190.11 | 192.42 | bar: 2027-07-05
PWA Teknisi | Foto Sebelum/Sesudah | 192.42 | 195.2 | bar: 2027-07-05 to 2027-07-12
PWA Teknisi | Jasa & Suku Cadang Dipakai | 195.2 | 196.97 | bar: 2027-07-12
PWA Teknisi | Minta Suku Cadang & Retur (Lapis 2) | 196.97 | 198.74 | bar: 2027-07-12
PWA Teknisi | Ajukan Biaya Tambahan (Lapis 2) | 198.74 | 201.05 | bar: 2027-07-12 to 2027-07-19
PWA Teknisi | Tanda Tangan & Tutup WO | 201.05 | 204.74 | bar: 2027-07-19
PWA Teknisi | Pindai QR Aset | 204.74 | 205.64 | bar: 2027-07-19 to 2027-07-26
PWA Teknisi | Sinkron & Antrean Offline | 205.64 | 207.11 | bar: 2027-07-26
PWA Teknisi | Profil & Perangkat | 207.11 | 208.45 | bar: 2027-07-26
PWA Pelanggan | Beranda Pelanggan | 208.45 | 209.29 | bar: 2027-07-26
PWA Pelanggan | Pesan Servis | 209.29 | 212.38 | bar: 2027-07-26 to 2027-08-02
PWA Pelanggan | Pesanan & Detail Status | 212.38 | 213.79 | bar: 2027-08-02
PWA Pelanggan | Persetujuan Biaya Tambahan (Lapis 2) | 213.79 | 218.02 | bar: 2027-08-02 to 2027-08-09
PWA Pelanggan | Tanda Tangan Penerimaan (Lapis 2) | 218.02 | 219.16 | bar: 2027-08-09
PWA Pelanggan | Laporan Servis (Lapis 2) | 219.16 | 220.34 | bar: 2027-08-09 to 2027-08-16
PWA Pelanggan | Nilai & Komplain (Lapis 2) | 220.34 | 222.11 | bar: 2027-08-16
PWA Pelanggan | Aset Pelanggan | 222.11 | 223.29 | bar: 2027-08-16
PWA Pelanggan | Dashboard Aset & Jadwal Berkala (Lapis 3) | 223.29 | 223.87 | bar: 2027-08-16
PWA Pelanggan | Invoice & Pembayaran (Lapis 3) | 223.87 | 225.05 | bar: 2027-08-16 to 2027-08-23
PWA Pelanggan | Akun & Pengguna Perusahaan | 225.05 | 226.98 | bar: 2027-08-23
PWA Pelanggan | Pelacakan Status Rinci (Lapis 3) | 226.98 | 227.88 | bar: 2027-08-23
Persetujuan | Antrean Persetujuan Terpusat | 227.88 | 229.5 | bar: 2027-08-23
Persetujuan | Review WO oleh Supervisor | 229.5 | 234.72 | bar: 2027-08-23 to 2027-08-30
Persetujuan | Pengecualian Penutupan | 234.72 | 238.32 | bar: 2027-08-30 to 2027-09-06
Persetujuan | Biaya Tambahan oleh Pelanggan/Admin/SPV | 238.32 | 243.54 | bar: 2027-09-06 to 2027-09-13
Persetujuan | Selisih & Penyesuaian Stok | 243.54 | 247.77 | bar: 2027-09-13 to 2027-09-20
SLA & Eskalasi | Kebijakan SLA & Kalender Kerja | 247.77 | 249.54 | bar: 2027-09-20
SLA & Eskalasi | Mesin Perhitungan SLA | 249.54 | 254.76 | bar: 2027-09-20 to 2027-09-27
SLA & Eskalasi | Eskalasi Bertingkat | 254.76 | 259.31 | bar: 2027-09-27 to 2027-10-04
SLA & Eskalasi | Monitor SLA & Servis Berkala Terlewat | 259.31 | 261.66 | bar: 2027-10-04 to 2027-10-11
Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | 261.66 | 269.13 | bar: 2027-10-11 to 2027-10-18
Kontrak & Berkala | Jadwal Berkala (pm_periods) | 269.13 | 275.34 | bar: 2027-10-18 to 2027-11-01
Suku Cadang & Gudang | Master Barang | 275.34 | 281.23 | bar: 2027-11-01 to 2027-11-08
Suku Cadang & Gudang | Stok & Mutasi (Ledger) | 281.23 | 287.62 | bar: 2027-11-08 to 2027-11-15
Suku Cadang & Gudang | Permintaan Suku Cadang | 287.62 | 293.2 | bar: 2027-11-15 to 2027-11-22
Suku Cadang & Gudang | Serah-Terima & Retur | 293.2 | 295.31 | bar: 2027-11-22 to 2027-11-29
Suku Cadang & Gudang | Selisih Suku Cadang | 295.31 | 300.65 | bar: 2027-11-29 to 2027-12-06
Suku Cadang & Gudang | Opname & Koreksi | 300.65 | 306.02 | bar: 2027-12-06 to 2027-12-13
Laporan Servis PDF | Pembuatan PDF | 306.02 | 308.96 | bar: 2027-12-13
Laporan Servis PDF | Daftar & Akses Laporan | 308.96 | 311.28 | bar: 2027-12-13 to 2027-12-20
Laporan Servis PDF | Pengiriman Laporan ke Pelanggan (Lapis 2) | 311.28 | 312.42 | bar: 2027-12-20
Notifikasi | Kotak Masuk In-App | 312.42 | 315.03 | bar: 2027-12-20 to 2027-12-27
Notifikasi | Template & Peristiwa | 315.03 | 317.17 | bar: 2027-12-27
Notifikasi | Pengiriman Email | 317.17 | 320.49 | bar: 2027-12-27 to 2028-01-03
Notifikasi | Web Push (Opsional) | 320.49 | 322.77 | bar: 2028-01-03
Notifikasi | WhatsApp (wa.me) | 322.77 | 323.67 | bar: 2028-01-03
Notifikasi | Log Pengiriman & Kirim Ulang | 323.67 | 325.65 | bar: 2028-01-03 to 2028-01-10
Finance (Lapis 3) | Antrean Siap Tagih | 325.65 | 326.49 | bar: 2028-01-10
Finance (Lapis 3) | Invoice | 326.49 | 331.57 | bar: 2028-01-10 to 2028-01-17
Finance (Lapis 3) | Pembayaran Tercatat | 331.57 | 332.71 | bar: 2028-01-17
Finance (Lapis 3) | Ekspor Akuntansi | 332.71 | 334.69 | bar: 2028-01-17
Laporan & Statistik (Lapis 3) | Statistik Aset | 334.69 | 335.03 | bar: 2028-01-17 to 2028-01-24
Laporan & Statistik (Lapis 3) | Pencarian Lanjutan | 335.03 | 336.71 | bar: 2028-01-24
Laporan & Statistik (Lapis 3) | R1 Kinerja SLA | 336.71 | 339.22 | bar: 2028-01-24
Laporan & Statistik (Lapis 3) | R2 Waktu penyelesaian | 339.22 | 341.72 | bar: 2028-01-24 to 2028-01-31
Laporan & Statistik (Lapis 3) | R3 Produktivitas teknisi | 341.72 | 344.23 | bar: 2028-01-31
Laporan & Statistik (Lapis 3) | R4 Perulangan kerusakan per aset | 344.23 | 346.74 | bar: 2028-01-31 to 2028-02-07
Laporan & Statistik (Lapis 3) | R5 Servis berkala | 346.74 | 349.25 | bar: 2028-02-07
Laporan & Statistik (Lapis 3) | R6 Stok & selisih | 349.25 | 351.76 | bar: 2028-02-07 to 2028-02-14
Laporan & Statistik (Lapis 3) | R7 Biaya & profit per kontrak | 351.76 | 354.26 | bar: 2028-02-14
Laporan & Statistik (Lapis 3) | R8 Ringkasan penagihan | 354.26 | 356.77 | bar: 2028-02-14 to 2028-02-21
Laporan & Statistik (Lapis 3) | R9 Adopsi aplikasi | 356.77 | 359.28 | bar: 2028-02-21
Laporan & Statistik (Lapis 3) | Rekonsiliasi Dashboard | 359.28 | 360.18 | bar: 2028-02-21 to 2028-02-28
Administrasi | Pengguna & Peran | 360.18 | 364.3 | bar: 2028-02-28
Administrasi | Pengaturan Sistem | 364.3 | 366.5 | bar: 2028-02-28 to 2028-03-06
Administrasi | Log Audit | 366.5 | 371.64 | bar: 2028-03-06 to 2028-03-13
Administrasi | Log Akses Data | 371.64 | 376.44 | bar: 2028-03-13 to 2028-03-20
Administrasi | Impor Excel (Lapis 3) | 376.44 | 380.5 | bar: 2028-03-20 to 2028-03-27
Administrasi | Monitor Job & Sinkron | 380.5 | 383.11 | bar: 2028-03-27
Administrasi | Retensi & Penghapusan Data Pribadi | 383.11 | 386.93 | bar: 2028-03-27 to 2028-04-03
SIT/UAT & Release | SIT & Bug Fixing | 386.93 | 428.93 | bar: 2028-04-03 to 2028-05-29
SIT/UAT & Release | Uji Keamanan & Isolasi Data | 428.93 | 440.93 | bar: 2028-05-29 to 2028-06-19
SIT/UAT & Release | Uji Perangkat Nyata | 440.93 | 449.33 | bar: 2028-06-19 to 2028-06-26
SIT/UAT & Release | UAT | 449.33 | 456.53 | bar: 2028-06-26 to 2028-07-10
SIT/UAT & Release | Release to Production | 456.53 | 464.33 | bar: 2028-07-10 to 2028-07-17

## Fungsi Utama
KATALOG FUNGSI UTAMA → KOMPONEN → DAYS
Kategori | Fungsi Utama | Komponen Ref (lookup) | Days katalog | Jumlah pemakaian | Total Mandays
CRUD & List | List Module | Index + Datatable | 0.7 | 48 | 124.463
CRUD & List | List Module + Filter | Complex Filter | 0.925 | 17 | 54.212
CRUD & List | Light CRUD | Light CRUD | 1.6 | 1 | 6.336
CRUD & List | Delete Data (soft) | Simple Hard Delete / Soft Delete | 0.1875 | 10 | 7.425
CRUD & List | Delete Data (soft) | Hard Delete / Soft Delete | 0.45 | 2 | 3.564
Form & Detail | Form Create/Edit (Simple) | Simple Form | 0.95 | 32 | 120.384
Form & Detail | Form Create/Edit (Complex) | Complex Form | 2.35 | 3 | 27.918
Form & Detail | Form Detail (Simple) | Simple Detail | 0.2825 | 38 | 34.456
Form & Detail | Form Detail (Complex) | Complex Detail | 0.775 | 21 | 64.449
Excel & Print | Download Excel List / Laporan | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | 1 | 11 | 31.68
Excel & Print | Download Excel List / Laporan | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) | 1.125 | 9 | 24.057
Excel & Print | Upload Excel | Import CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | 1.4 | 2 | 6.653
Excel & Print | Upload Excel | Import CSV/Excel per Sheet (Complex Data) | 1.8 | 1 | 4.99
Excel & Print | Cetak / PDF | Export PDF Simple | 1.08 | 2 | 7.271
Excel & Print | Cetak / PDF | Export PDF Merger | 1.25 | 1 | 3.465
Sync & Job | Sync Manual (antrean offline) | Synchronize Data Manual (Simple Data) | 1.875 | 5 | 25.897
Sync & Job | Sync Manual (antrean offline) | Synchronize Data Manual (Complex Data) | 3.125 | 5 | 58.125
Sync & Job | Job Terjadwal | Synchronize Auto (Cronjobs) (Simple Data) | 1.875 | 3 | 12.42
Sync & Job | Job Terjadwal | Synchronize Auto (Cronjobs) (Complex Data) | 3.125 | 2 | 17.25
Approval & Action | Approval | Complex Approval | 3 | 12 | 127.62
Approval & Action | Action / Proksi mesin | Simple Action | 0.75 | 101 | 200.7
Auth & Permission | Autentikasi | Validasi Akun | 0.75 | 1 | 2.079
Auth & Permission | Autentikasi | Error Login | 0.725 | 1 | 1.723
Auth & Permission | Autentikasi | OTP + Send Email | 2 | 1 | 7.92
Auth & Permission | Permission / Hak Akses Data | Permission Custom | 4.5 | 1 | 17.82
Auth & Permission | Permission / Hak Akses Data | Hak Akses Data | 0.5 | 1 | 1.386
Notifikasi | Email / Push | Send Email | 0.95 | 8 | 24.453
Notifikasi | Email / Push | Send Email + Setup | 1.45 | 1 | 5.742
Notifikasi | Email / Push | Push Notification | 0.5 | 1 | 0.966
Notifikasi | Email / Push | Push Notification + Setup | 1.1 | 1 | 4.356
Log | Activity Log (audit) | Activity Log (aplikasi) | 3.3 | 2 | 26.136
Fase Proyek [+] | Fase Proyek: Data Fiktif | Fase Proyek: Data Fiktif | varies (estimasi analis) | 1 | 5.52
Fase Proyek [+] | Fase Proyek: Naskah Demo | Fase Proyek: Naskah Demo | varies (estimasi analis) | 1 | 4.14
Fase Proyek [+] | Fase Proyek: PWA Shell | Fase Proyek: PWA Shell | varies (estimasi analis) | 3 | 9.66
Fase Proyek [+] | Fase Proyek: Release to Production | Fase Proyek: Release to Production | varies (estimasi analis) | 3 | 19.74
Fase Proyek [+] | Fase Proyek: Requirement Gathering | Fase Proyek: Requirement Gathering | varies (estimasi analis) | 3 | 39.6
Fase Proyek [+] | Fase Proyek: SIT/UAT & Bug Fixing | Fase Proyek: SIT/UAT & Bug Fixing | varies (estimasi analis) | 5 | 159
Fase Proyek [+] | Fase Proyek: Setup Environment | Fase Proyek: Setup Environment | varies (estimasi analis) | 9 | 42.3
Fase Proyek [+] | Fase Proyek: UAT | Fase Proyek: UAT | varies (estimasi analis) | 2 | 16.56
Fase Proyek [+] | Fase Proyek: UI/UX Prototyping | Fase Proyek: UI/UX Prototyping | varies (estimasi analis) | 4 | 47.76
Fase Proyek [+] | Fase Proyek: Uji Keamanan | Fase Proyek: Uji Keamanan | varies (estimasi analis) | 4 | 27.6
Fase Proyek [+] | Fase Proyek: Uji Perangkat Nyata | Fase Proyek: Uji Perangkat Nyata | varies (estimasi analis) | 3 | 18.12
| TOTAL |  |  |  | 1445.915

## Opsi Pengurangan
OPSI PENGURANGAN SCOPE: usulan, keputusan ada di user
Skill hanya mengusulkan. Semua baris tetap ada di sheet Estimasi dan hanya ditandai kolom Scope. DEFER adalah penghematan semu: pekerjaan berpindah ke fase berikutnya.
Skenario | Total Mandays | Hemat (MD) | % Hemat | Durasi (minggu, 1 tim)
Sekarang | 1445.92 | 0 | 0% | 92.9
A: Hilangkan (DROP) | 1445.92 | 0 | 0% | 92.9
A + B: + Kurangi (REDUCE) | 1432.35 | 13.56 | 0.94% | 92
A + B + C: + Tunda (DEFER) | 1214.31 | 231.6 | 16.02% | 78.5
Catatan: tidak ada kandidat DROP. Tim belum punya tooling pengganti yang terkonfirmasi (Sentry/CI/design system dibangun di sini). DROP hanya sah bila ada pengganti setara.
Catatan: DEFER bukan penghematan sejati. Pekerjaan pindah ke fase berikutnya dan sering bertambah biaya integrasi ulang.
DAFTAR KEPUTUSAN
No | Kategori | Module | Feature | Task / Sub Task | Mandays | Komponen sekarang | Days sekarang | Komponen usulan | Days usulan | Potensi Hemat (MD) | Usulan / Alasan | KEPUTUSAN
1 | REDUCE | Requirement & Prototype | UI/UX Prototyping | Prototype 3 permukaan: Design system & komponen dasar | 11.88 | Fase Proyek: UI/UX Prototyping | 3 | Pakai shadcn/ui + Tailwind apa adanya | 1.5 | 5.94 | Pakai shadcn/ui + Tailwind apa adanya, hindari design system baru: turun ke ±1,5 hari.
2 | REDUCE | Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Peran dari tabel + penonaktifan seketika: Policy RLS per tabel/peran | 17.82 | Permission Custom | 4.5 | Permission Default | 3.225 | 5.049 | Peran tetap (8 peran) dan diatur RLS-tabel: bila policy dibuat generik per peran, turun ke Permission Default (3,225).
3 | REDUCE | Notifikasi | Template & Peristiwa | Create/Edit: Template per peristiwa (diterima, ditugaskan + jadwal, menuju lokasi, butuh persetujuan, selesai, batal, minta info) | 6.336 | Light CRUD | 1.6 | Simple Form | 0.95 | 2.574 | Template notifikasi cukup seed + edit sederhana (Simple Form).
4 | DEFER | Administrasi | Retensi & Penghapusan Data Pribadi | Job terjadwal: Kebijakan retensi | 5.175 | Synchronize Auto (Cronjobs) (Simple Data) | 1.875 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 5.175 | Job retensi dapat menyusul setelah kebijakan retensi diputuskan (parameter [P]); inventaris tetap di uji data pribadi.
5 | DEFER | Administrasi | Impor Excel (Lapis 3) | Create/Edit: Unggah & pratinjau + validasi baris | 4.99 | Import CSV/Excel per Sheet (Complex Data) | 1.26 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 4.99 | Lapis 3; data awal sementara diisi lewat seed/fiktif (catatan: pilot nyata butuh lebih awal, OQ).
6 | DEFER | Notifikasi | Web Push (Opsional) | Engine: Langganan push (VAPID) | 4.356 | Push Notification + Setup | 1.1 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 4.356 | Kanal tambahan (Could/Should); email + in-app sudah kanal utama.
7 | DEFER | PWA Pelanggan | Pesan Servis | Create/Edit: Form singkat: aset/QR, masalah, foto, jadwal | 4.277 | Export PDF Simple | 1.08 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 4.277 | Could: input manual aset sudah cukup di awal.
8 | DEFER | Administrasi | Impor Excel (Lapis 3) | Create/Edit: Download template | 3.96 | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | 1 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.96 | Lapis 3; data awal sementara diisi lewat seed/fiktif (catatan: pilot nyata butuh lebih awal, OQ).
9 | DEFER | PWA Pelanggan | Nilai & Komplain (Lapis 2) | Create/Edit: Penilaian bintang + komentar | 3.762 | Simple Form | 0.95 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.762 | Should: tidak memblokir siklus kerja inti.
10 | DEFER | Finance (Lapis 3) | Invoice | Create/Edit: Terbitkan invoice dari WO | 3.762 | Simple Form | 0.95 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.762 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
11 | DEFER | Finance (Lapis 3) | Pembayaran Tercatat | Create/Edit: Catat pembayaran manual (bukan payment gateway) | 3.762 | Simple Form | 0.95 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.762 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
12 | DEFER | Finance (Lapis 3) | Ekspor Akuntansi | Create/Edit: Ekspor CSV format impor (format target menunggu keputusan) | 3.762 | Simple Form | 0.95 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.762 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
13 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R1 Kinerja SLA | Laporan: Panel filter sendiri | 3.663 | Complex Filter | 0.925 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.663 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
14 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R2 Waktu penyelesaian | Laporan: Panel filter sendiri | 3.663 | Complex Filter | 0.925 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.663 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
15 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R3 Produktivitas teknisi | Laporan: Panel filter sendiri | 3.663 | Complex Filter | 0.925 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.663 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
16 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R4 Perulangan kerusakan per aset | Laporan: Panel filter sendiri | 3.663 | Complex Filter | 0.925 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.663 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
17 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R5 Servis berkala | Laporan: Panel filter sendiri | 3.663 | Complex Filter | 0.925 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.663 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
18 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R6 Stok & selisih | Laporan: Panel filter sendiri | 3.663 | Complex Filter | 0.925 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.663 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
19 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R7 Biaya & profit per kontrak | Laporan: Panel filter sendiri | 3.663 | Complex Filter | 0.925 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.663 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
20 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R8 Ringkasan penagihan | Laporan: Panel filter sendiri | 3.663 | Complex Filter | 0.925 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.663 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
21 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R9 Adopsi aplikasi | Laporan: Panel filter sendiri | 3.663 | Complex Filter | 0.925 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.663 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
22 | DEFER | Administrasi | Retensi & Penghapusan Data Pribadi | Job terjadwal: Anonimisasi/penghapusan sesuai kebijakan (UU PDP, perlu verifikasi hukum) | 3.622 | Synchronize Auto (Cronjobs) (Simple Data) | 1.312 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.622 | Job retensi dapat menyusul setelah kebijakan retensi diputuskan (parameter [P]); inventaris tetap di uji data pribadi.
23 | DEFER | Dashboard | W10 % WO dalam SLA | Widget: KPI bulanan + rekonsiliasi | 3.069 | Complex Detail | 0.775 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.069 | Widget Lapis 3 (dashboard manajemen): nilainya muncul setelah data terkumpul.
24 | DEFER | Dashboard | W11 Waktu rata-rata penyelesaian | Widget: KPI | 3.069 | Complex Detail | 0.775 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.069 | Widget Lapis 3 (dashboard manajemen): nilainya muncul setelah data terkumpul.
25 | DEFER | Dashboard | W12 Produktivitas teknisi | Widget: WO selesai per teknisi | 3.069 | Complex Detail | 0.775 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.069 | Widget Lapis 3 (dashboard manajemen): nilainya muncul setelah data terkumpul.
26 | DEFER | Dashboard | W13 Perulangan kerusakan per aset | Widget: Top-N aset | 3.069 | Complex Detail | 0.775 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.069 | Widget Lapis 3 (dashboard manajemen): nilainya muncul setelah data terkumpul.
27 | DEFER | Dashboard | W14 Biaya & profit per kontrak | Widget: Menunggu data biaya | 3.069 | Complex Detail | 0.775 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.069 | Widget Lapis 3 (dashboard manajemen): nilainya muncul setelah data terkumpul.
28 | DEFER | Finance (Lapis 3) | Invoice | Detail: Detail + cetak PDF | 3.069 | Complex Detail | 0.775 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 3.069 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
29 | DEFER | Penugasan & Jadwal | Papan Penjadwalan (Lapis 2) | Papan kalender: Tampilan per teknisi | 2.97 | Simple Action | 0.75 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.97 | Should: Lapis 1 cukup penugasan dari daftar; papan menyusul di Lapis 2 akhir.
30 | DEFER | PWA Teknisi | Pindai QR Aset | Create/Edit: Pemindai QR via kamera | 2.97 | Simple Action | 0.75 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.97 | Could: input manual aset sudah cukup di awal.
31 | DEFER | PWA Pelanggan | Pelacakan Status Rinci (Lapis 3) | Detail: Nama teknisi & perkiraan tiba berbasis jadwal (bukan GPS) | 2.97 | Simple Action | 0.75 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.97 | Penyempurnaan pelanggan Lapis 3.
32 | DEFER | Notifikasi | WhatsApp (wa.me) | Engine: Tautan wa.me berisi pesan; Business API ditunda (menunggu keputusan) | 2.97 | Simple Action | 0.75 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.97 | Kanal tambahan (Could/Should); email + in-app sudah kanal utama.
33 | DEFER | Master Data | Pelanggan | List: Print/Download Excel | 2.772 | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | [+] Usulan analis (tidak ada di dokumen sumber): bukan syarat go-live.
34 | DEFER | Master Data | Lokasi | List: Print/Download Excel | 2.772 | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | [+] Usulan analis (tidak ada di dokumen sumber): bukan syarat go-live.
35 | DEFER | Master Data | Aset | List: Print/Download Excel | 2.772 | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | [+] Usulan analis (tidak ada di dokumen sumber): bukan syarat go-live.
36 | DEFER | Master Data | Teknisi & Keahlian | List: Print/Download Excel | 2.772 | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | [+] Usulan analis (tidak ada di dokumen sumber): bukan syarat go-live.
37 | DEFER | Master Data | Jenis Layanan & Jenis Masalah | List: Print/Download Excel | 2.772 | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | [+] Usulan analis (tidak ada di dokumen sumber): bukan syarat go-live.
38 | DEFER | Master Data | Template Checklist & Syarat Foto | List: Print/Download Excel | 2.772 | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | [+] Usulan analis (tidak ada di dokumen sumber): bukan syarat go-live.
39 | DEFER | Permintaan Servis | Daftar Permintaan | List: Print/Download Excel | 2.772 | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | [+] Usulan analis (tidak ada di dokumen sumber): bukan syarat go-live.
40 | DEFER | Work Order | Daftar WO | List: Print/Download Excel | 2.772 | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | [+] Usulan analis (tidak ada di dokumen sumber): bukan syarat go-live.
41 | DEFER | PWA Pelanggan | Invoice & Pembayaran (Lapis 3) | List: Daftar invoice + status | 2.772 | Index + Datatable | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | Penyempurnaan pelanggan Lapis 3.
42 | DEFER | Suku Cadang & Gudang | Master Barang | List: Print/Download Excel | 2.772 | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | [+] Usulan analis (tidak ada di dokumen sumber): bukan syarat go-live.
43 | DEFER | Finance (Lapis 3) | Antrean Siap Tagih | List: WO disetujui & BILLABLE (garansi/kontrak dikecualikan) | 2.772 | Index + Datatable | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
44 | DEFER | Finance (Lapis 3) | Invoice | List: Search/Filter/Sort/Paging | 2.772 | Index + Datatable | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
45 | DEFER | Finance (Lapis 3) | Ekspor Akuntansi | List: Riwayat ekspor | 2.772 | Index + Datatable | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
46 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | Pencarian Lanjutan | List: Filter bertingkat WO/pelanggan/aset | 2.772 | Index + Datatable | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
47 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | Pencarian Lanjutan | List: Export Excel/CSV | 2.772 | Export CSV/Excel per Sheet (Simple Data) | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
48 | DEFER | Administrasi | Impor Excel (Lapis 3) | List: Riwayat import_jobs | 2.772 | Index + Datatable | 0.7 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.772 | Lapis 3; data awal sementara diisi lewat seed/fiktif (catatan: pilot nyata butuh lebih awal, OQ).
49 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R1 Kinerja SLA | Laporan: Export | 2.673 | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) | 0.675 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.673 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
50 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R2 Waktu penyelesaian | Laporan: Export | 2.673 | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) | 0.675 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.673 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
51 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R3 Produktivitas teknisi | Laporan: Export | 2.673 | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) | 0.675 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.673 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
52 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R4 Perulangan kerusakan per aset | Laporan: Export | 2.673 | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) | 0.675 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.673 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
53 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R5 Servis berkala | Laporan: Export | 2.673 | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) | 0.675 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.673 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
54 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R6 Stok & selisih | Laporan: Export | 2.673 | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) | 0.675 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.673 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
55 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R7 Biaya & profit per kontrak | Laporan: Export | 2.673 | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) | 0.675 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.673 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
56 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R8 Ringkasan penagihan | Laporan: Export | 2.673 | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) | 0.675 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.673 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
57 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R9 Adopsi aplikasi | Laporan: Export | 2.673 | Export CSV/Excel per Sheet (Complex Data) | 0.675 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.673 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
58 | DEFER | PWA Pelanggan | Akun & Pengguna Perusahaan | Create/Edit: Admin Pelanggan: undang/nonaktifkan pengguna (Lapis 3) | 2.633 | Send Email | 0.665 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.633 | Akun multi-pengguna per perusahaan = Lapis 3 (risiko kebutuhan lebih awal, lihat OQ).
59 | DEFER | Finance (Lapis 3) | Invoice | List: Filter status/periode | 2.564 | Complex Filter | 0.647 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.564 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
60 | DEFER | Penugasan & Jadwal | Papan Penjadwalan (Lapis 2) | Papan kalender: Drag-and-drop | 2.079 | Simple Action | 0.525 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.079 | Should: Lapis 1 cukup penugasan dari daftar; papan menyusul di Lapis 2 akhir.
61 | DEFER | PWA Pelanggan | Nilai & Komplain (Lapis 2) | Create/Edit: Komplain/pengajuan ulang | 2.079 | Simple Action | 0.525 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.079 | Should: tidak memblokir siklus kerja inti.
62 | DEFER | Finance (Lapis 3) | Invoice | Create/Edit: Invoice periodik kontrak | 2.079 | Simple Action | 0.525 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.079 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
63 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | Rekonsiliasi Dashboard | Pengujian: Cocokkan angka dengan kueri mentah (selisih nol) | 2.07 | Simple Action | 0.75 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 2.07 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
64 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R1 Kinerja SLA | Laporan: Query & tampilan tabel | 1.94 | Index + Datatable | 0.49 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.94 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
65 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R2 Waktu penyelesaian | Laporan: Query & tampilan tabel | 1.94 | Index + Datatable | 0.49 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.94 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
66 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R3 Produktivitas teknisi | Laporan: Query & tampilan tabel | 1.94 | Index + Datatable | 0.49 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.94 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
67 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R4 Perulangan kerusakan per aset | Laporan: Query & tampilan tabel | 1.94 | Index + Datatable | 0.49 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.94 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
68 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R5 Servis berkala | Laporan: Query & tampilan tabel | 1.94 | Index + Datatable | 0.49 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.94 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
69 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R6 Stok & selisih | Laporan: Query & tampilan tabel | 1.94 | Index + Datatable | 0.49 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.94 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
70 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R7 Biaya & profit per kontrak | Laporan: Query & tampilan tabel | 1.94 | Index + Datatable | 0.49 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.94 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
71 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R8 Ringkasan penagihan | Laporan: Query & tampilan tabel | 1.94 | Index + Datatable | 0.49 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.94 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
72 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | R9 Adopsi aplikasi | Laporan: Query & tampilan tabel | 1.94 | Index + Datatable | 0.49 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.94 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
73 | DEFER | Penugasan & Jadwal | Papan Penjadwalan (Lapis 2) | Papan kalender: Notifikasi perubahan jadwal ke pelanggan | 1.782 | Simple Action | 0.45 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.782 | Should: Lapis 1 cukup penugasan dari daftar; papan menyusul di Lapis 2 akhir.
74 | DEFER | Notifikasi | Web Push (Opsional) | Engine: Batasan iPhone: hanya bila terpasang | 1.782 | Simple Action | 0.45 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.782 | Kanal tambahan (Could/Should); email + in-app sudah kanal utama.
75 | DEFER | Finance (Lapis 3) | Invoice | Create/Edit: invoice_lines | 1.782 | Simple Action | 0.45 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.782 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
76 | DEFER | Administrasi | Impor Excel (Lapis 3) | Create/Edit: Konfirmasi; baris salah ditolak dengan alasan | 1.663 | Index + Datatable | 0.42 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.663 | Lapis 3; data awal sementara diisi lewat seed/fiktif (catatan: pilot nyata butuh lebih awal, OQ).
77 | DEFER | Dashboard | W9 WO siap ditagih | Widget: Antrean Finance | 1.119 | Simple Detail | 0.282 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.119 | Widget Lapis 3 (dashboard manajemen): nilainya muncul setelah data terkumpul.
78 | DEFER | PWA Pelanggan | Dashboard Aset & Jadwal Berkala (Lapis 3) | Detail: Jadwal servis berikutnya | 1.119 | Simple Detail | 0.282 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.119 | Penyempurnaan pelanggan Lapis 3.
79 | DEFER | PWA Pelanggan | Invoice & Pembayaran (Lapis 3) | Detail: Lihat/unduh invoice | 1.119 | Simple Detail | 0.282 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.119 | Penyempurnaan pelanggan Lapis 3.
80 | DEFER | Laporan & Statistik (Lapis 3) | Statistik Aset | Detail: Jumlah WO, perulangan, biaya per aset | 1.119 | Simple Detail | 0.282 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 1.119 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
81 | DEFER | Notifikasi | Web Push (Opsional) | Engine: Pengiriman push | 0.966 | Push Notification | 0.35 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 0.966 | Kanal tambahan (Could/Should); email + in-app sudah kanal utama.
82 | DEFER | PWA Pelanggan | Dashboard Aset & Jadwal Berkala (Lapis 3) | Detail: Kontrak ringkas | 0.783 | Simple Detail | 0.198 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 0.783 | Penyempurnaan pelanggan Lapis 3.
83 | DEFER | Finance (Lapis 3) | Invoice | Delete: Batalkan (status); tidak ada hapus | 0.742 | Simple Hard Delete / Soft Delete | 0.188 | Tunda ke fase berikutnya | 0 | 0.742 | Modul P2 (Lapis 3): bukan syarat demo Lapis 1/2; invoice/laporan dapat menyusul.
YANG SENGAJA DIPERTAHANKAN (jangan dipangkas)
No | Module | Feature | Task | Sub Task | Mandays | Alasan dipertahankan
1 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Proyek Supabase | Konfigurasi proyek, env, bucket Storage | 2.76 | Skema baru teruji di PostgreSQL lokal; harus diuji di Supabase nyata sebelum bergantung pada RLS/pg_cron/Storage.
2 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Migrasi skema 04_database_schema.sql | Jalankan & perbaiki di Supabase nyata | 11.88 | Skema baru teruji di PostgreSQL lokal; harus diuji di Supabase nyata sebelum bergantung pada RLS/pg_cron/Storage.
3 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Migrasi skema 04_database_schema.sql | Uji pg_cron, Storage, Realtime, PostgREST | 7.92 | Skema baru teruji di PostgreSQL lokal; harus diuji di Supabase nyata sebelum bergantung pada RLS/pg_cron/Storage.
4 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Migrasi skema 04_database_schema.sql | Seed data konfigurasi (tanpa angka bisnis) | 1.56 | Skema baru teruji di PostgreSQL lokal; harus diuji di Supabase nyata sebelum bergantung pada RLS/pg_cron/Storage.
5 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Generate tipe & klien data | Tipe TypeScript dari skema | 1.38 | Skema baru teruji di PostgreSQL lokal; harus diuji di Supabase nyata sebelum bergantung pada RLS/pg_cron/Storage.
6 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Generate tipe & klien data | Klien Supabase server/klien | 1.38 | Skema baru teruji di PostgreSQL lokal; harus diuji di Supabase nyata sebelum bergantung pada RLS/pg_cron/Storage.
7 | Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Peran dari tabel + penonaktifan seketika | Policy RLS per tabel/peran | 17.82 | Isolasi data pelanggan (syarat dokumen sumber); kebocoran antar pelanggan = risiko terbesar.
8 | Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Peran dari tabel + penonaktifan seketika | View customer_* dan tech_* | 1.386 | Isolasi data pelanggan (syarat dokumen sumber); kebocoran antar pelanggan = risiko terbesar.
9 | Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Peran dari tabel + penonaktifan seketika | Policy Storage per pelanggan | 1.782 | Isolasi data pelanggan (syarat dokumen sumber); kebocoran antar pelanggan = risiko terbesar.
10 | Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Pengujian isolasi | Uji pgTAP/skrip: pelanggan A tidak melihat B | 2.07 | Uji isolasi wajib dan otomatis (FR-173).
11 | Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Pengujian isolasi | Uji akses langsung via Storage path/ID tebakan | 1.449 | Uji isolasi wajib dan otomatis (FR-173).
12 | Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | IndexedDB | Cache tugas & aset untuk offline | 12.375 | Offline-first teknisi: tanpa ini data lapangan hilang atau pekerjaan berhenti saat sinyal buruk.
13 | Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | IndexedDB | Skema penyimpanan lokal & versi | 1.449 | Offline-first teknisi: tanpa ini data lapangan hilang atau pekerjaan berhenti saat sinyal buruk.
14 | Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | Antrean operasi | op_id idempoten | 7.425 | Offline-first teknisi: tanpa ini data lapangan hilang atau pekerjaan berhenti saat sinyal buruk.
15 | Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | Antrean operasi | Urutan & retry | 5.197 | Offline-first teknisi: tanpa ini data lapangan hilang atau pekerjaan berhenti saat sinyal buruk.
16 | Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | Antrean operasi | Indikator belum terkirim/menunggu/terkirim/gagal | 1.242 | Offline-first teknisi: tanpa ini data lapangan hilang atau pekerjaan berhenti saat sinyal buruk.
17 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Push operasi | Endpoint sinkron (sync_operations) | 12.375 | Offline-first teknisi: tanpa ini data lapangan hilang atau pekerjaan berhenti saat sinyal buruk.
18 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Push operasi | Idempotensi sisi server | 3.622 | Offline-first teknisi: tanpa ini data lapangan hilang atau pekerjaan berhenti saat sinyal buruk.
19 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Resolusi konflik | Konflik status/versi | 12.375 | Offline-first teknisi: tanpa ini data lapangan hilang atau pekerjaan berhenti saat sinyal buruk.
20 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Resolusi konflik | Draf diselamatkan (RESCUED) | 2.079 | Offline-first teknisi: tanpa ini data lapangan hilang atau pekerjaan berhenti saat sinyal buruk.
21 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Pull perubahan | Umpan perubahan (sync pull) | 12.375 | Offline-first teknisi: tanpa ini data lapangan hilang atau pekerjaan berhenti saat sinyal buruk.
22 | Mesin Sinkron Offline | Foto Offline | Kompres & unggah bertahap | Kompres di perangkat | 2.07 | Offline-first teknisi: tanpa ini data lapangan hilang atau pekerjaan berhenti saat sinyal buruk.
23 | Mesin Sinkron Offline | Foto Offline | Kompres & unggah bertahap | Signed URL: /uploads/sign → /uploads/complete | 5.197 | Offline-first teknisi: tanpa ini data lapangan hilang atau pekerjaan berhenti saat sinyal buruk.
24 | Mesin Sinkron Offline | Foto Offline | Kompres & unggah bertahap | Antrean unggah dengan retry | 4.455 | Offline-first teknisi: tanpa ini data lapangan hilang atau pekerjaan berhenti saat sinyal buruk.
25 | Work Order | Mesin Transisi Status WO | Fungsi transisi server (T-01..T-27) | Tabel wo_transitions & guard | 8.28 | Satu-satunya jalur ubah status; menegakkan T-01..T-27 dan riwayat status.
26 | Work Order | Mesin Transisi Status WO | Fungsi transisi server (T-01..T-27) | Riwayat status otomatis (trigger) | 1.449 | Satu-satunya jalur ubah status; menegakkan T-01..T-27 dan riwayat status.
27 | Work Order | Mesin Transisi Status WO | Fungsi transisi server (T-01..T-27) | Pemetaan status internal → 6 status pelanggan | 1.782 | Satu-satunya jalur ubah status; menegakkan T-01..T-27 dan riwayat status.
28 | Work Order | Mesin Transisi Status WO | Fungsi transisi server (T-01..T-27) | Kasus tepi: batal, tugas ulang, tolak, dikembalikan, kunjungan gagal | 4.14 | Satu-satunya jalur ubah status; menegakkan T-01..T-27 dan riwayat status.
29 | Work Order | Syarat Penutupan WO | Validasi | Checklist wajib | 2.97 | Aturan bisnis BR-040: WO tak boleh ditutup tanpa checklist, foto, tanda tangan.
30 | Work Order | Syarat Penutupan WO | Validasi | Foto yang disyaratkan | 2.079 | Aturan bisnis BR-040: WO tak boleh ditutup tanpa checklist, foto, tanda tangan.
31 | Work Order | Syarat Penutupan WO | Validasi | Tanda tangan/persetujuan pelanggan | 1.782 | Aturan bisnis BR-040: WO tak boleh ditutup tanpa checklist, foto, tanda tangan.
32 | Work Order | Syarat Penutupan WO | Validasi | Pengecualian + alasan tercatat | 1.485 | Aturan bisnis BR-040: WO tak boleh ditutup tanpa checklist, foto, tanda tangan.
33 | Persetujuan | Review WO oleh Supervisor | Approval | Log approval + SoD per record | 1.485 | Segregation of Duties per record: kontrol audit wajib.
34 | Persetujuan | Biaya Tambahan oleh Pelanggan/Admin/SPV | Approval | extra_cost_decide: pelanggan di PWA | 11.88 | Pelanggan memutuskan sebelum biaya jalan; pekerjaan berhenti sampai diputuskan.
35 | Persetujuan | Biaya Tambahan oleh Pelanggan/Admin/SPV | Approval | Admin atas nama dengan bukti | 2.079 | Pelanggan memutuskan sebelum biaya jalan; pekerjaan berhenti sampai diputuskan.
36 | Persetujuan | Biaya Tambahan oleh Pelanggan/Admin/SPV | Approval | SPV override dengan alasan | 1.782 | Pelanggan memutuskan sebelum biaya jalan; pekerjaan berhenti sampai diputuskan.
37 | Persetujuan | Biaya Tambahan oleh Pelanggan/Admin/SPV | Approval | Buka blokir pekerjaan | 1.485 | Pelanggan memutuskan sebelum biaya jalan; pekerjaan berhenti sampai diputuskan.
38 | SLA & Eskalasi | Mesin Perhitungan SLA | Engine | Tenggat respons & selesai dengan jam kerja | 8.28 | Inti Lapis 2; metrik studi kasus bergantung padanya.
39 | SLA & Eskalasi | Mesin Perhitungan SLA | Engine | Jeda (sla_pauses) | 1.449 | Inti Lapis 2; metrik studi kasus bergantung padanya.
40 | SLA & Eskalasi | Mesin Perhitungan SLA | Engine | Warning & breach | 1.242 | Inti Lapis 2; metrik studi kasus bergantung padanya.
41 | SLA & Eskalasi | Mesin Perhitungan SLA | Engine | Uji kasus tepi lintas hari/libur | 1.035 | Inti Lapis 2; metrik studi kasus bergantung padanya.
42 | Kontrak & Berkala | Jadwal Berkala (pm_periods) | Job terjadwal | Idempoten (tidak boleh digandakan) | 1.449 | WO berkala tidak boleh digandakan (aturan bisnis).
43 | Suku Cadang & Gudang | Stok & Mutasi (Ledger) | Engine | stock_movements immutable | 8.625 | Ledger stok immutable; dasar deteksi selisih.
44 | Suku Cadang & Gudang | Stok & Mutasi (Ledger) | Engine | Saldo berbasis ledger | 1.449 | Ledger stok immutable; dasar deteksi selisih.
45 | Suku Cadang & Gudang | Stok & Mutasi (Ledger) | Engine | Peringatan stok minimum | 1.242 | Ledger stok immutable; dasar deteksi selisih.
46 | Notifikasi | Log Pengiriman & Kirim Ulang | List | Status kirim per notifikasi | 2.772 | Kegagalan kirim harus tercatat dan bisa dicoba ulang (quality gate Lapis 2).
47 | Notifikasi | Log Pengiriman & Kirim Ulang | Create/Edit | Kirim ulang manual | 3.762 | Kegagalan kirim harus tercatat dan bisa dicoba ulang (quality gate Lapis 2).
48 | Administrasi | Log Audit | Engine | Trigger audit_logs untuk perubahan penting (append-only) | 13.068 | Audit trail perubahan data bisnis untuk auditor; bukan duplikat Sentry (error teknis).
49 | Administrasi | Log Akses Data | Engine | Pencatatan akses staf ke data pelanggan (access_logs) | 13.068 | Audit trail perubahan data bisnis untuk auditor; bukan duplikat Sentry (error teknis).
50 | SIT/UAT & Release | Uji Keamanan & Isolasi Data | Pengujian | Uji isolasi pelanggan (UI & akses langsung) | 11.04 | Gerbang mutu keamanan dan data pribadi (UU PDP).
51 | SIT/UAT & Release | Uji Keamanan & Isolasi Data | Pengujian | Uji kontrol akses per peran | 8.28 | Gerbang mutu keamanan dan data pribadi (UU PDP).
52 | SIT/UAT & Release | Uji Keamanan & Isolasi Data | Pengujian | Secret scan & dependency audit | 2.76 | Gerbang mutu keamanan dan data pribadi (UU PDP).
53 | SIT/UAT & Release | Uji Keamanan & Isolasi Data | Pengujian | Pemeriksaan data pribadi & retensi | 5.52 | Gerbang mutu keamanan dan data pribadi (UU PDP).
54 | SIT/UAT & Release | Uji Perangkat Nyata | Pengujian | Android nyata (offline, kamera, GPS) | 8.28 | Gerbang mutu: offline dan kamera hanya teruji di Android/iPhone nyata.
55 | SIT/UAT & Release | Uji Perangkat Nyata | Pengujian | iPhone nyata (offline, push terbatas) | 8.28 | Gerbang mutu: offline dan kamera hanya teruji di Android/iPhone nyata.
56 | SIT/UAT & Release | Uji Perangkat Nyata | Pengujian | Matriks perangkat & browser | 1.56 | Gerbang mutu: offline dan kamera hanya teruji di Android/iPhone nyata.

## Sumber Data
PETA SUMBER DATA & INTEGRASI
Skenario auth A (berdiri sendiri) dan semua master dimiliki sistem ini: tidak ada sinkronisasi master dari sistem lain. Integrasi hanya layanan pendukung.
Sistem | Arah | Endpoint / tabel | Field utama | Dibangun di modul | Catatan
Supabase Auth | DUA ARAH | auth.users, profiles, user_roles, customer_users | email, role, status aktif | Autentikasi & Akses | Peran dibaca dari tabel, bukan hanya JWT.
Supabase Storage | KIRIM | /uploads/sign -> /uploads/complete (signed upload URL) | path, ukuran, tipe, status UPLOADED | PWA Teknisi/Pelanggan, Laporan PDF | Hanya server menandai UPLOADED; bucket privat.
Email provider [P] | KIRIM | SMTP/API transaksional | penerima, template, status kirim | Notifikasi | Provider belum dipilih.
Web Push (VAPID) | KIRIM | push_subscriptions [gap G-11] | endpoint, kunci | Notifikasi | iPhone hanya bila PWA terpasang; tabel belum ada di 04.
WhatsApp | KIRIM | tautan wa.me | nomor, teks pesan | Notifikasi | Business API ditunda (OQ-09).
Ekspor akuntansi | KIRIM | Berkas CSV | invoice, pelanggan, total | Finance | Format target belum diketahui.
Impor Excel | AMBIL | import_jobs, berkas pengguna | kolom template aset/pelanggan/stok | Administrasi | Pemuatan data awal, bukan sinkronisasi.
pg_cron (internal) | LOKAL | job_runs, pm_periods, sla_events | jadwal, status job | Kontrak & Berkala, SLA | Belum teruji di Supabase nyata.
RINCIAN PER BARIS ESTIMASI (baris dengan Sumber Data)
No | Module | Feature | Sub Task | Sumber Data | Komponen
14 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Konfigurasi proyek, env, bucket Storage | KIRIM -> Supabase Storage : signed upload URL (/uploads/sign -> /uploads/complete) | Fase Proyek: Setup Environment
16 | Fondasi Teknis | Supabase & Skema Database | Uji pg_cron, Storage, Realtime, PostgREST | KIRIM -> Supabase Storage : signed upload URL (/uploads/sign -> /uploads/complete) | Fase Proyek: Setup Environment
26 | Autentikasi & Akses | Autentikasi Staf | Tautan reset | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Send Email
29 | Autentikasi & Akses | Autentikasi & Registrasi Pelanggan | Verifikasi OTP/email | KIRIM -> Supabase Auth/Email : OTP verifikasi (email) | OTP + Send Email
36 | Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Policy Storage per pelanggan | KIRIM -> Supabase Storage : signed upload URL (/uploads/sign -> /uploads/complete) | Simple Action
38 | Autentikasi & Akses | Otorisasi & Isolasi Data (RLS) | Uji akses langsung via Storage path/ID tebakan | KIRIM -> Supabase Storage : signed upload URL (/uploads/sign -> /uploads/complete) | Simple Action
41 | Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | Cache tugas & aset untuk offline | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Synchronize Data Manual (Complex Data)
43 | Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | op_id idempoten | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Synchronize Data Manual (Simple Data)
44 | Mesin Sinkron Offline | Penyimpanan Lokal & Antrean | Urutan & retry | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Synchronize Data Manual (Simple Data)
46 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Endpoint sinkron (sync_operations) | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Synchronize Data Manual (Complex Data)
47 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Idempotensi sisi server | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Synchronize Data Manual (Simple Data)
48 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Konflik status/versi | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Synchronize Data Manual (Complex Data)
50 | Mesin Sinkron Offline | Sinkron ke Server | Umpan perubahan (sync pull) | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Synchronize Data Manual (Complex Data)
52 | Mesin Sinkron Offline | Foto Offline | Signed URL: /uploads/sign → /uploads/complete | KIRIM -> Supabase Storage : signed upload URL (/uploads/sign -> /uploads/complete) | Synchronize Data Manual (Simple Data)
53 | Mesin Sinkron Offline | Foto Offline | Antrean unggah dengan retry | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Synchronize Data Manual (Simple Data)
74 | Master Data | Pelanggan | Undang pengguna pelanggan | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Send Email
91 | Master Data | Aset | Cetak kode QR aset | LOKAL : assets.qr_code -> PDF/label cetak | Export PDF Simple
199 | PWA Teknisi | Foto Sebelum/Sesudah | Kompres + unggah bertahap (memakai Mesin Sinkron) | AMBIL <- Berkas Excel pengguna : kolom template | Import CSV/Excel per Sheet (Simple Data)
219 | PWA Pelanggan | Pesan Servis | Form singkat: aset/QR, masalah, foto, jadwal | LOKAL : assets.qr_code -> PDF/label cetak | Export PDF Simple
220 | PWA Pelanggan | Pesan Servis | Antrean offline belum terkirim | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Send Email
241 | PWA Pelanggan | Akun & Pengguna Perusahaan | Admin Pelanggan: undang/nonaktifkan pengguna (Lapis 3) | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Send Email
266 | SLA & Eskalasi | Eskalasi Bertingkat | Aturan eskalasi (escalation_rules) | LOKAL : job_runs, pm_periods, sla_events (pg_cron) | Synchronize Auto (Cronjobs) (Complex Data)
267 | SLA & Eskalasi | Eskalasi Bertingkat | Notifikasi eskalasi | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Send Email
277 | Kontrak & Berkala | Kontrak Pemeliharaan | Upload Excel aset tercakup (usulan) | AMBIL <- Berkas Excel pengguna : kolom template | Import CSV/Excel per Sheet (Simple Data)
283 | Kontrak & Berkala | Jadwal Berkala (pm_periods) | pg_cron: buat WO preventif sebelum jatuh tempo | LOKAL : job_runs, pm_periods, sla_events (pg_cron) | Synchronize Auto (Cronjobs) (Complex Data)
297 | Suku Cadang & Gudang | Stok & Mutasi (Ledger) | stock_movements immutable | LOKAL : sync_operations (IndexedDB <-> Postgres) | Synchronize Data Manual (Complex Data)
316 | Laporan Servis PDF | Pembuatan PDF | Template PDF (WO, aset, temuan, checklist, foto, jasa/suku cadang tanpa HPP, TTD) | LOKAL : service_reports -> Supabase Storage (PDF laporan) | Export PDF Merger
317 | Laporan Servis PDF | Pembuatan PDF | Penyimpanan di Storage | KIRIM -> Supabase Storage : signed upload URL (/uploads/sign -> /uploads/complete) | Simple Action
324 | Laporan Servis PDF | Pengiriman Laporan ke Pelanggan (Lapis 2) | Kirim otomatis setelah approval SPV | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Send Email
330 | Notifikasi | Pengiriman Email | Provider email [P] | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Send Email + Setup
331 | Notifikasi | Pengiriman Email | Antrean, status kirim, retry, deduplikasi | LOKAL : job_runs, pm_periods, sla_events (pg_cron) | Synchronize Auto (Cronjobs) (Simple Data)
332 | Notifikasi | Web Push (Opsional) | Langganan push (VAPID) | KIRIM -> Web Push service (VAPID) : endpoint langganan | Push Notification + Setup
333 | Notifikasi | Web Push (Opsional) | Pengiriman push | KIRIM -> Web Push service : endpoint langganan (push_subscriptions) [gap G-11] | Push Notification
335 | Notifikasi | WhatsApp (wa.me) | Tautan wa.me berisi pesan; Business API ditunda (menunggu keputusan) | KIRIM -> WhatsApp : tautan wa.me (tanpa API) | Simple Action
337 | Notifikasi | Log Pengiriman & Kirim Ulang | Kirim ulang manual | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Send Email
351 | Finance (Lapis 3) | Ekspor Akuntansi | Ekspor CSV format impor (format target menunggu keputusan) | KIRIM -> Berkas CSV akuntansi : format target [P] | Simple Form
388 | Administrasi | Pengguna & Peran | Undang pelanggan (tautan sekali pakai) | KIRIM -> Email provider [P] : SMTP/API transaksional (notifikasi, reset sandi, undangan) | Send Email
395 | Administrasi | Log Audit | Trigger audit_logs untuk perubahan penting (append-only) | LOKAL : audit_logs, access_logs | Activity Log (aplikasi)
400 | Administrasi | Log Akses Data | Pencatatan akses staf ke data pelanggan (access_logs) | LOKAL : audit_logs, access_logs | Activity Log (aplikasi)
405 | Administrasi | Impor Excel (Lapis 3) | Unggah & pratinjau + validasi baris | AMBIL <- Berkas Excel pengguna : kolom template (import_jobs) | Import CSV/Excel per Sheet (Complex Data)
411 | Administrasi | Retensi & Penghapusan Data Pribadi | Kebijakan retensi | LOKAL : job_runs, pm_periods, sla_events (pg_cron) | Synchronize Auto (Cronjobs) (Simple Data)
412 | Administrasi | Retensi & Penghapusan Data Pribadi | Anonimisasi/penghapusan sesuai kebijakan (UU PDP, perlu verifikasi hukum) | LOKAL : job_runs, pm_periods, sla_events (pg_cron) | Synchronize Auto (Cronjobs) (Simple Data)

## Asumsi & Catatan
ASUMSI & CATATAN
PARAMETER (nilai saat generate; ubah lewat permintaan ke Claude)
Buffer | 0.2
Tanggal mulai (Senin) | 2026-10-12
Jumlah tim/platform paralel | 1 (PM per baris = 0.3)
Jam kerja per hari | 8
Hari libur nasional dipakai | Natal 2026-12-25, Tahun Baru 2027-01-01 (tambahkan libur/cuti bersama resmi bila perlu)
DASAR PERHITUNGAN
Formula A | Σ Talent = PM + flag role aktif (1/0); Days = lookup katalog; Days+Buffer = Days × (1+buffer); Mandays = Σ Talent × Days+Buffer.
Bundling add-on | Dalam satu Feature + Task yang sama: Sub Task pertama 100%, add-on ke-1 70%, ke-2 60%, ke-3+ 50% (default: dikerjakan bersamaan). Fase proyek tidak didiskon.
Baris 'tidak ada' | Dihitung 0 hari, tetap ditulis sebagai bukti sudah dipertimbangkan.
Durasi | Days+Buffer dijumlah berurutan (satu tim, sekuensial). Tanggal = hari kerja kumulatif dari tanggal mulai.
Nilai statis | Angka di workbook ini hasil kalkulasi saat generate (bukan rumus). Untuk mengubah buffer/tim/scope, minta Claude regenerasi.
ASUMSI ESTIMASI (ditetapkan analis karena POC; perlu validasi)
Auth | Skenario A: berdiri sendiri (Supabase Auth). Ada login, pengguna, peran. Tidak menumpang portal induk.
Master data | Semua dimiliki sistem ini, CRUD penuh; tidak ada Sync master.
Platform & tim | Satu codebase Next.js untuk 3 permukaan; dihitung 1 tim/platform (PM 0,3). Skenario 2 tim ada di bawah.
Komponen non-katalog | Mesin sinkron offline, mesin SLA, ledger stok, RLS, generator PM dipetakan ke komponen katalog sebagai PROKSI (ditandai di Keterangan). Fase proyek [+] memakai Days estimasi analis, bukan katalog.
Skema database | Mengikuti docs/04_database_schema.sql; implementasi di Supabase nyata dihitung di Fondasi Teknis.
Tooling tim | Belum ada Sentry/CI/design system; dibangun di sini (shadcn/ui + Tailwind). Karena itu tidak ada kandidat DROP.
Volume foto/PDF | Tidak diukur; parameter [P] (ukuran, kompresi) diisi saat uji perangkat nyata.
Klasifikasi scope | CORE/REDUCE/DEFER adalah usulan analis berdasarkan prioritas P0/P1/P2 di analysis/01_system_analysis.md. Keputusan ada di user (kolom KEPUTUSAN).
SKENARIO TIM (indikatif)
1 tim (dipakai di workbook) | 1446 MD · sekitar 93 minggu kerja sekuensial.
2 tim paralel (PM 0,5): Tim A web & backend, Tim B PWA + mesin sinkron | 1539 MD (naik karena PM 0,5 per baris) · batas bawah sekitar 79 minggu (Requirement + SIT dikerjakan bersama; ketergantungan antar tim tidak dimodelkan).
Catatan perbandingan dengan dokumen sumber | Dokumen sumber menyebut Lapis 1 ±3–4 minggu, Lapis 2 ±2–3, Lapis 3 ±2–3 (indikatif). Estimasi katalog ini jauh lebih besar karena menghitung 429 Task/Sub Task dengan tim standar BE+FE+QA+PM, termasuk fondasi, offline sync, uji perangkat nyata, dan SIT/UAT. Perbedaan ini perlu dibahas; keduanya belum tervalidasi.
DI LUAR ESTIMASI
Validasi bisnis | Wawancara 3–5 perusahaan servis, design partner, nilai SLA/retensi nyata.
Hukum | Penilaian hukum UU PDP.
Operasional | Hypercare pasca go-live, lisensi/infrastruktur, biaya email/WhatsApp Business API/push, biaya Supabase/Vercel.
Non-goals | Payment gateway, optimasi rute, GPS real-time, aplikasi native, AI.
KETERGANTUNGAN & RISIKO TIMELINE
Skema belum diuji di Supabase nyata | Storage, Realtime, pg_cron, PostgREST belum teruji; hasil uji dapat mengubah kontrak API dan banyak baris.
Definisi SLA | Menentukan engine SLA, dashboard, dan metrik; menunggu wawancara.
Offline sync | Risiko teknis terbesar; estimasi memakai proksi komponen sync.
Gap API G-01..G-13 | idempotency_keys, sync_changes, push_subscriptions, dan RPC tambahan belum ada di 04; dapat menambah effort.
Tanggal mulai | 12 Okt 2026 hanya asumsi.